Garbatka-Letnisko, dn. 04.07.2017 r.

**Zamawiający:**

**Ludowy Klub Sportowy PLON**

**ul. Kolejowa 22**

**26-930 Garbatka-Letnisko**

**Zapytanie ofertowe**

 Niniejszym zapraszam do złożenia oferty na realizację zadania pn.: **„Przebudowa Skweru im. mjr. Władysława Szymanowskiego”.**

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:**

***Zamawiający informuje, iż zadanie jest współfinansowane w ramach poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.***

1. Przedmiot zamówienia:
	1. **„Przebudowa Skweru im. mjr. Władysława Szymanowskiego”.** Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:
2. Przygotowanie terenu pod budowę – roboty rozbiórkowe
3. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
4. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki
5. Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu
6. Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem
7. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
8. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
9. Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na posypce piaskowej
10. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci – zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
11. Wywiezienie gruzu z ternu rozbiórki
12. Wycinka drzew o śr. pnia 41-65 cm
13. Mechaniczne karczowanie pni śr. 36-45 cm
14. Wywożenie dłużyc
15. Wywożeni karpiny, gałęzi
16. Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
17. Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
18. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymianą pokrywy
19. Rozebranie słupków do znaków
20. Utwardzenie terenu
21. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm
22. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników na gruncie kat. III-IV głębokości 35 cm
23. Podbudowa betonowa bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
24. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm
25. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
26. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej o gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2
27. Posadowieni krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na posypce cementowo-piaskowej
28. Obrzeża betonowe wystające o wym. 8x20 z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
29. Nawierzchnia z kamienia polnego ciosanego
30. Ponowny montaż znaków pionowych
31. Inwentaryzacja geodezyjna
32. Wykonanie małej architektury i zieleni
33. Rozścielanie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
34. Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaski – grubość warstwy – 5 cm
35. Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
36. Sadzenie krzewów liściastych na terenie w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów
37. Dostawa i montaż ławek betonowych z prefabrykatów betonowych z oparciem – obudowa drewniana siedzeniowa
38. Dostawa i montaż koszy na odpadki – kosz mocowany do podłoża
39. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do
40. Zorganizowanie zaplecza budowy
41. Prowadzenia dokumentacji budowy
42. Przygotowania operatu powykonawczego tj. dokumentów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania (w tym zaewidencjonowana dokumentacja geodezyjna powykonawcza, uzgodnień branżowych, pomiarów, atestów lub deklaracji technicznych, sanitarnych itd.)
43. Zorganizowania i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów
44. Po zakończeniu budowy do uporządkowania terenu, demontażu obiektów tymczasowych
45. Pokrycia ewentualnych strat wynikłych przez prowadzenie robót stanowiących pogorszenie stanu nieruchomości lub jej składników
46. Przeprowadzenia ewentualnych badań i sprawdzeń materiałów
47. Wykonania Zamówienia z własnych materiałów.
48. Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze
49. W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania
z Zamawiającym zakresu wprowadzonych rozwiązań modernizacyjnych oraz planowanych do zastosowania nowych urządzeń i obiektów.
50. Sporządzenia harmonogram rzeczowo – finansowy, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy i przekaże Zamawiającemu – celem zatwierdzenia.
51. Przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego, na podstawie którego została wyliczona cena ofertowa wykonawcy. Załączony kosztorys zostanie wykorzystany przez Zamawiającego w celach pomocniczych i nie będzie miał wpływu na ocenę oferty.
52. Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami.
53. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacja projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
	1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego oraz projekt umowy (zał. nr 2 do niniejszego zapytania).
	2. Termin realizacji zamówienia:

 **Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 12 października 2017 roku.**

1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
	1. Pisemną ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony formularz (zał. nr 1).
	2. Cenę ofertową należy podać w formie ryczałtu (art. 632 ustawy z dnia 23.04.1964 r*. Kodeks Cywilny*).
	3. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
	4. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
	na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
	6. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
	7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy
	z dopiskiem „Oferta-przebudowa Skweru im. mjr. Władysława Szymanowskiego. Nie otwierać przed **21.07.2017, godz. 905**” w siedzibie Zamawiającego – LKS PLON (ul. Kolejowa 22, 26-930 Garbatka-Letnisko) w terminie **do 21.07.2017 r. do godz. 900.**
2. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. Zdolności technicznej lub zawodowej: warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę
o wartości nie mniejszej niż ***100.000,00 zł brutto (słownie zł: sto tysięcy) każda z prac*** polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie chodników, dróg, parków, placów, skwerów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedkłada Wykaz wykonanych robót budowlanych **(załącznik nr 3 do ogłoszenia)** oraz dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzające spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 **Najniższa cena - 90%**

 **Okres gwarancji – 10%**

 **1% = 1 punkt**

Sposób oceny ofert:

a) w kryterium najniższa cena:

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:

###  Kof = Kn / Koc x 90 pkt.

Kof – wartość punktowa oferowanej ceny oferty

Kn – najkorzystniejsza zaoferowana cena oferty (brutto) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu przez wykonawcę

Koc – cena w ofercie ocenianej (brutto)

1. w kryterium okres gwarancji:

Punkty w kryterium okres gwarancji będą przyznawane wg następującej zasady:

|  |  |
| --- | --- |
| Oferowany okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady | Odpowiadająca oferowanym okresom liczba punktów |
| 3 lata (36 miesięcy) | 0 punktów |
| 4 lata (48 miesięcy) | 5 punktów |
| 5 lat lub więcej (60 miesięcy lub więcej) | 10 punktów |

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 3 lata, a najdłuższy, jaki Zamawiający uwzględniał będzie w celu oceny ofert w tym kryterium to 5 lat.

Niewypełnienie pola z okresem gwarancji skutkować będzie przyjęcie przez Zamawiającego
36 miesięcznego okresu gwarancji i przyznanie w tym kryterium 0 pkt.

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 3 lata traktowane będzie jako niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oferta, która sumarycznie uzyska według powyższych kryteriów najwyższą ilość punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Ilość punktów zostanie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

1. Wykonawcy odrzuceni z postępowania:

Z postępowania odrzuca się Wykonawców:

I. którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli
5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

II. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub warunków określonych w zapytaniu ofertowym

III. które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert

1. Informacje dodatkowe:
	1. Wszelkie pytania i wątpliwości dot. niniejszego postępowania należy kierować
	do Zamawiającego – Paweł Janik, tel. 501696159.
	2. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złoży prawidłową pod kątem formalno – prawnym
	i najkorzystniejszą punktowo ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 4.
	3. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem izby samorządu zawodowego osoby /osób wyznaczonej do realizacji przedmiotu umowy jako kierownik budowy oraz kosztorys ofertowy, na podstawie którego została wyliczona cena ofertowa wykonawcy.
	4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania (w tym niedokonania wyboru oferty) bez podania przyczyny.
	5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych.
	6. Dokumentacjęniniejszego zapytania ofertowego można pobrać ze strony: [www.portalogloszen.aerimr.gov.pl](http://www.portalogloszen.aerimr.gov.pl) oraz http://www.bip.garbatkaletnisko.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z:

1. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujetych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonania zmniejszeń kwoty pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2017.106)

Zapraszam do złożenia oferty.

W załączeniu:

1. formularz ofertowy (zał. nr 1),
2. projekt umowy (zał. nr 2),
3. wykaz robót budowlanych (zał. nr 3),
4. dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na płycie CD (zał. nr 4).