Egz. 5.

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

związanych z odwierceniem studni nr 3 awaryjnej na terenie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na działce nr 135/3 w miejscowości Garbatka Letnisko

Lokalizacja:	G A R B A T K A   L E T N I S K O, działka nr 135/3

gmina:  Garbatka Letnisko,     powiat: Kozienicki,     województwo: Mazowieckie

Jednostka finansująca/   GMINA GARBATKA LETNISKO,

Inwestor:                        26 – 930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1.

Autor:                                                                                           Wykonawca:

mgr Jan Bryła

upr. CUG Nr 050870                                                            Jan Bryła – właściciel

...................................

SPIS TREŚCI

1.     Wstęp								str.  4

2.     Opis dotychczasowych wierceń w rejonie projektowanych prac i badań	str.  4

3.     Ogólna charakterystyka terenu					str.  5

3. 1. Lokalizacja terenu projektowanych prac i badań				str.  5

3. 2. Morfologia i hydrografia						str.  7

3. 3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.			str.  8

4.     Projekt robót geologicznych						str.  8

4. 1. Prace wiertnicze							str.  9

4. 2. Opróbowanie							str.  10

4. 3. Badania hydrogeologiczne						str.  10

4. 3. 1. Pompowanie oczyszczające						str.  10

4. 3. 2. Pompowanie testowe						str.  11

4. 3. 3. Pompowanie pomiarowe						str.  11

5.         Prace geodezyjne							str.  12

6.         Wpływ projektowanych robót geologicznych na obszary chronione.	str.  12

7.         Ochrona środowiska						str.  13

8.         Forma opracowania wyników prac i badań				str.  13

9.         Harmonogram prac						str.  13

10.       Dokumentacja przekazana Inwestorowi				str.  14

11.       Wykorzystane materiały archiwalne i literatura przedmiotu		str.  14

12.       Wnioski 								str.  15

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Wypis z rejestru gruntów.

2. Zapotrzebowanie wody.

3. Decyzja Starosty Kozienickiego z 9 grudnia 2016 r, pozwolenie wodnoprawne na szcze-

gólne korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych.

4. Postanowienie Starosty Kozienickiego z dnia 21 grudnia 2016 r prostujące decyzję Starosty

z dnia 9 grudnia 2016 r.

5. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia studziennego studnia nr II (zasadnicza).

6. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego, studnia nr I.

7. Decyzja Wojewody Radomskiego z dnia 4 czerwca 1979 r, zatwierdzająca dokumentację

hydrogeologiczną dla wodociągu wiejskiego dla wsi Garbatka i Ponikwa.

8. Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2003 r , o przyjęciu Dodatku

Nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzę -

dowych i trzeciorzędowych w miejscowości Garbatka – Letnisko.

9. Tabela 1a Reprezentatywne otwory studzienne.

10. Tabela A Otwory studzienne pominięte na planszy głównej.

11. Tabela A Otwory studzienne pominięte na planszy głównej (ciąg dalszy).

# SPIS RYSUNKÓW

1. Lokalizacja terenu projektowanych prac i badań.

2. Plan sytuacyjny.

3. Mapa dokumentacyjna.

4. Mapa geośrodowiskowa (plansza A)

5. Mapa geośrodowiskowa (plansza B).

6. Mapa hydrogeologiczna.

7. Przekrój hydrogeologiczny III – III.

8. Projekt geologiczno- techniczny studni nr 3, awaryjnej.

1. Wstęp.

Opracowanie niniejsze, wykonano na zlecenie Gminy Garbatka – Letnisko, 26-930 Garbatka – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1.

Celem opracowania jest zaprojektowanie niezbędnego zakresu prac wiertniczych  i badań hydrogeologicznych związanych z odwierceniem studni nr 3, awaryjnej na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Garbatka – Letnisko. Dla studni nr 3, awaryjnej Gmina Garbatka- Letnisko zgłosiła wielkość zapotrzebowania wody w wysokości 2000 m3/dobę, to jest 83.3 m3/godz (Załącznik nr 2).

W chwili obecnej ujęcie wody podziemnej tworzą dwie studnie o numerach 1 i 2, z których studnia nr 2 jest w ciągłej eksploatacji, pełni rolę studni zasadniczej. 	Studnia nr 1 włączana jest w przypadkach przerw w eksploatacji studni nr 2, spowodowanych pracami konserwacyjnymi.

2. Opis dotychczasowych wierceń w rejonie projektowanych prac i badań.

Ujęcie wody podziemnej w Garbatce- Letnisku, zaopatrujące w wodę miejscowości Garbatka i Ponikwa składa się z dwóch studni, nr 1 i nr 2 o głębokościach:

- studnia nr 1 – głębokość 40.0 m,

- studnia nr 2 – głębokość 36.5 m

Studnia nr 1 wykonana została w 1976 r na podstawie "Dokumentacji hydrogeolo0gicznej zasobów wód podziemnych a kat. "C" na ujęcie wody z utworów czwartorzędowo – trzeciorzędowych dla potrzeb wsi Garbatka i Ponikwa", opracowanej przez "WODROL" Kielce w 1974 r.

Cytowana dokumentacja została zatwierdzona przez Urząd Wojewódzki, Samodzielny Oddział Geologii w Kielcach decyzją z dnia 11.07.1974, decyzją znak: G.II-421/73/74, jednocześnie zatwierdzając dla ujęcia zasoby w kat. "C" w wysokości 84.0 m3/godz przy depresji 10.0 metrów.

Podczas badań hydrogeologicznych, z otworu nr 1 uzyskano wydajność w wysokości 40.3 m3/godz przy depresji 9.0 m. Wobec zapotrzebowania wody, w owym czasie, określonego na 77.0 m3/godz, studnia nie zaspokoiła zapotrzebowania wody wodociągu wiejskiego Garbatka – Ponikwa.

Wobec braku pokrycia zapotrzebowania wody dla wodociągu, w 1976 r, Zakład Badań Geologicznych w Kielcach opracował "Projekt (wraz z uzupełnieniem) na wykonanie otworu rozpoznawczego nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych  dla wsi Garbatka i Ponikwa". Cytowany "Projekt ..." został zatwierdzony przez Urząd Wojewódzki w Radomiu w dniu 20.05.1977 r, znak: GT/VIII- 8530/20/77.

W oparciu o cytowany projekt, Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Łodzi, Zakład w Kielcach, w 1978 r odwiercił studnię nr 2, której głębokość wynosi 36.5 m (wiercenie prowadzono do głębokości 54.5, strefa 54.5 – 36.6 m została zlikwidowana.

Podczas badań studni nr 2 uzyskano wydajność 96.0 m3/godz przy depresji 5.70 m, która pokryła potrzeby wody dla wodociągu Garbatka – Ponikwa.

Wyniki prac i badań otworu nr 2 opracowane zostały w formie dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej "Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych , miejscowość Garbatka , województwo radomskie, gmina Garbatka – Letnisko", opracowanej przez Kombinat Geologiczny "Południe" w Katowicach, Zakład Projektów i Dokumentacji Geologicznych , ul. Żołnierzy Radzieckich 21, Oddział w Kielcach.

W cytowanej dokumentacji zostały ustalone w kat. "B" zasoby dla ujęcia obejmującego dwie studnie, z których studnia nr 1 uznana została jako awaryjna. Postulowane do zatwierdzenia zasoby w Kat. "B", w ilości  Q = 96.0 m3/godz, przy depresji s = 5/7 m, zostały zatwierdzone  przez Urząd Wojewódzki w Radomiu, decyzją z dnia 4.06.1979 r.

Dane geologiczno- techniczne, archiwalnych wierceń, z rejonu projektowanych robót geologicznych zestawione są w tabelach z objaśnień do mapy hydrogeologicznej, arkusz Zwoleń, na Załącznikach nr 9 ÷ nr 11.

3. Ogólna charakterystyka terenu.

3. 1. Lokalizacja terenu projektowanych prac i badań	.

Obszar projektowanych prac i badań położony jest w środkowo- wschodniej części kraju, w miejscowości Garbatka – Letnisko. Administracyjnie, opisywana miejscowość, położona jest w województwie mazowieckim, w jego południowej części , w powiecie kozienickim. Miejscowość Garbatka- Letnisko jest siedzibą Urzędu Gminy.

Omawiany obszar objęty jest mapą topograficzną w skali 1 : 50 000, arkusz M-34-20-C Zwoleń, na pograniczu z arkuszem M-34-20-A Kozienice. Topograficzną lokalizację projektowanej studni o raz położenie geograficzne precyzują współrzędne topograficzne i geograficzne, odczytane z cytowanej mapy, w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych "1992", zestawione niżej w tabeli.

Położenie rejonu projektowanych prac i badań na tle miejscowości Garbatka - Letnisko przedstawia się niżej, na wycinku mapy topograficznej w skali 1:25 000, arkusz 125.33 Garbatka- Letnisko.

Położenie projektowanej studni nr 3, na obszarze działki nr 135/3 przedstawią się graficznie, na planie sytuacyjnym, w skali 1: 500, na Rysunku nr 2.

3. 2. Morfologia i hydrografia.

Według podziału Polski na regiony fizyczno- geograficzne (J. Kondracki- Geografia fizyczna Polski, Mezoregiony fizyczno- geograficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 r), obszar projektowanych prac i badań położony jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski (kod 31), w podprowincji Niziny Środkowopolskie (kod 318), w makroregionie Wzniesienia Południowomazowieckie (kod 318.8), na obszarze mezoregionu Równina Radomska (kod 318.86), w jego północnej części, na granicy z mezoregionem Równina Kozienicka (kod 318.77).

Położenie Równiny Radomskiej, na tle sąsiednich regionów, przedstawia się na rycinie wyżej.

Równina Radomska rozpościera się na południe od Doliny Białobrzeskiej, między Przedgórzem Iłrzeckim, Równiną Kozienicką i Małopolskim Przełomem Wisły, zajmując obszar około 3640 km2. Równina ma charakter denudacyjny o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych. W podłożu pisków i glin lodowcowych występują zasypane progi denudacyjne, zbudowane ze skał jurajskich i kredowych . Przecinające równinę doliny rzeki Radomki i iłżanki są stosunkowo płytkie.

Obszar ujęcia wyniesiony jest około 154.0 m npm i nachylony jest w kierunku południowo- wschodnim, ku dolinie bezimiennego cieku, przepływającego w odległości około 1800 metrów od terenu ujęcia.

3. 3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym obszarze, do głębokości około 40 metrów występują utwory czwarto0rzędowe, które w stropowej partii reprezentowane są przez osady piaszczyste i piaszczysto- żwirowe z przewarstwieniami glin zwałowych. W partii spągowej obecne są przewarstwienia iłów, mułków i pyłów oraz piasków pylastych. Poniżej występują utwory trzeciorzędu. Z powodu braku zdecydowanych cech litologicznych i braku szczegółowych badań stratygraficznych, granica stratygraficzna między czwartorzędem i trzeciorzędem nie jest jednoznacznie ustalona. Poniżej głębokości około 40 metrów, seria piaszczysta podścielona jest osadami ilasto- mułkowatymi o miąższości około 30 metrów, należącymi do trzeciorzędu. Poniżej głębokości 70 metrów występują osady podłoża kredowego, wykształcone w postaci piaskowców, iłów marglistych i wapieni marglistych.

Na omawianym obszarze, wierceniami rozpoznane i ujmowane studniami są wody poziomów czwartorzędowego, trzeciorzędowego i kredy górnej. Studnie ujęcia komunalnego w Garbatce Podlas, położone około 1200 m na północny zachód od składowiska odpadów, według materiałów archiwalnych, ujmują do eksploatacji czwartorzędowy i trzeciorzędowy poziom wodonośny. Kolektorem wody podziemnej są utwory piaszczysto/żwirowe, zaliczone w studni nr 1 do trzeciorzędu, w studni nr 2, utwory wodonośne (piaski, pospółki ) zaliczone są do czwartorzędu. Utwory wodonośne w rejonie omawianego ujęcia posiadają miąższość około 20 metrów. Lustro wody z ujętej warstwy wodonośnej zalega na głębokości 12.4 – 14.25 m ppt i ma charakter zwierciadła napiętego (w studni nr 1) oraz zwierciadła swobodnego (w studni nr 2).

Ujęta warstwa wodonośna jest dość zasobna w wodę, podczas pompowania , w okresie budowy studni uzyskano wydajności 40.3 do 121.19 m3/godz, przy depresji 4.47 – 7.50 m. Czwartorzędowa warstwa wodonośna nie posiada izolacji  od powierzchni terenu, jest narażona  na wszelkie zanieczyszczenia spływające po powierzchni terenu. Na obszarze składowiska odpadów, w odległości około 1200 m, lustro wody ma charakter swobodny i zalega na głębokości około 25.0 m ppt.

Jakość wody podziemnej nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 1989), zatem przed podaniem do sieci wodociągowej musi być uzdatniana.

4. Projekt robót geologicznych.

Dla wykonania awaryjnego otworu nr 3 na terenie ujęcia komunalnego, na działce nr 135/3 projektuje się zastosowanie urządzenia wiertniczego do wiercenia udarowo- okrętnego. Za udarowym systemem wiercenia przemawia bliskie sąsiedztwo studni nr 2, która podczas prac wiertniczych będzie pracowała z przerwami, wynikającymi z aktualnym rozbiorem wody. Dla studni nr 3, wobec bliskiego sąsiedztwa ze studnią nr 2, przyjmuje się profil geologiczny zbieżny ze studnią nr 2, który jest następujący:

0.0 – 1.1 m piasek pylasty, żółty                                                           CZWARTORZĘD

1.1 – 4.0 m piasek drobnoziarnisty, żółty

4.0 – 7.4 m piasek gliniasty, piasek pylasty, w spągu pył

7.4 – 7.9 m ił zwarty

7.9 – 8.2 m glina pylasta

8.2 – 18.1 m piasek drobnoziarnisty, jasnoszary

18.1 – 19.2 m piasek gliniasty, żółty

19.2 – 22.0 m pospółka

22.0 – 26.0 m piasek drobnoziarnisty z otoczakami, jasnożółty

26.0 – 30.0 m piasek średnioziarnisty z otoczakami, jasnożółty

30.0 – 32.5 m piasek gruboziarnisty z otoczakami

32.5 – 33.5 m pył piaszczysty, szary

33.5 – 34.2 m pospółka

34.2 – 40.0 m pył piaszczysty z przewarstwieniami piasków pylastych TRZECIORZĘD

przewiduje się lustro wody swobodne, zalegające na głębokości 13.0 m ppt.

4. 1. Prace wiertnicze.

Projektuje się wiercenie studni nr 3 systemem udarowo- okrętnym, przy użyciu dwóch kolumn rur. Do głębokości 18.0 m wiercenie prowadzić w rurach  18", poniżej głębokości 18.0 m wiercenie kontynuować w rurach pomocniczych  16", osiągając w nich głębokość 40.0 metrów.

Przy głębokości otworu 40.0 m, w rurach 16" opuścić kolumnę filtrową z rur PVC DN 250 (280/296 mm), podwieszając je na głębokości 38.0 m. Kolumna filtrowa będzie składała się z następujących części:

- część podfiltrowa z denkiem, rura PVC DN 250 (280/296 mm) o długości 5.5 m

- czynna część filtru ze szczelinami, z rury PVC DN 250 (280/296 mm), ze szczelinami, o długości 10.5 m, szerokość szczelin, wstępnie, określa się na 2 mm, ostateczną szerokość szczeliny określi geolog dokumentujący,

- część nadfiltrowa z rury PVC DN 250 ( 280/296 mm) o długości 22.0 m (do powierzchni terenu)

- na całej długości kolumny filtrowej zostaną umieszczone centralizatory do rur  16", wstępnie przewiduje się 10 centralizatorów

Podany schemat konstrukcji roboczej jest orientacyjny. Dopuszcza się modyfikację konstrukcji otworu, jednakże średnica końcowa otworu nie może być mniejsza niż 406 mm (16").

W przestrzeni pierścieniowej DN 250/  16", w strefie głębokości 18.0 – 38.0 m należy wykonać obsypkę ze żwiru filtracyjnego. Wstępnie, granulację obsypki filtracyjnej określa się na 3 – 5 mm, ostateczną granulację obsypki filtracyjnej określi geolog dokumentujący w oparciu o wyniki analizy granulometrycznej materiału warstwy wodonośnej.	Obsypkę ze żwiru filtracyjnego należy wykonać do głębokości 18.0 metrów.

Podczas wykonywania obsypki filtracyjnej, rury pomocnicze  16" należy sukcesywnie podciągać, aż do zupełnego wyciągnięcia. Podczas wyciągania rur  16", przestrzeń pierścieniową DN 250/  18" należy wypełniać mleczkiem iłowym, rury  18" pozostaną w otworze jako rury obsadowe.

Uproszczony schemat konstrukcji roboczej i eksploatacyjnej przedstawia projekt geologiczno- techniczny otworu nr 3, Rysunek Nr 8.

4. 2. Opróbowanie.

Podczas wiercenia otworu należy pobierać próby przewiercanych skał z każdej, makroskopowo wyróżniającej się warstwy, w przypadku większych miąższości próby należy pobierać w odstępach co 2 metry. Ze strefy przewidywanej do ujęcia, próby pobierać w odstępach co 1 metr. Próby należy pobierać do jednego kompletu znormalizowanych skrzynek. Próby z wiercenia otworu nr 3 uznaje się za próby czasowego przechowywania i jako takie, wykonawca wiercenia powinien je przechowywać do czasu zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r, w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, Dz. U. Nr 282, poz. 1657.

Podczas wiercenia należy prowadzić dokładną obserwację zachowania się płynu w otworze, pomiary płynu należy wykonywać przy każdej przerwie w wierceniu oraz przed powtórnym rozpoczęciem wierceni.

4. 3. Badania hydrogeologiczne.

Badania hydrogeologiczne w otworze wykonane będą w trzech etapach:

  - pompowanie oczyszczające

  - pompowanie testowe

  - pompowanie pomiarowe

Do pompowań badawczych należy użyć pompy głębinowej, opuszczonej do głębokości około 20 metrów,  umożliwiającej uzyskanie wydajności około 100 m3/godz, przy podnoszeniu około 30 metrów.

4. 3. 1. Pompowanie oczyszczające.

Pompowanie oczyszczające wykonywane jest w celu usunięciu z otworu resztek urobku, uzyskaniu klarownej, pozbawionej zawiesin wody oraz udrożnienia strefy przyotworowej, warstwy wodonośnej, co w konsekwencji prowadzi do wywołania dopływu wody do otworu.

Pompowanie oczyszczające należy rozpocząć od wydajności minimalnej, stopniowo zwiększanej, aż do maksymalnej wydajności zastosowanej pompy. Po uzyskaniu wody klarownej, bez zawiesin, w końcowej fazie należy wykonywać zrywy, z maksymalną, uzyskaną wydajnością.

Wstępnie czas pompowania oczyszczającego określa się na 24 godziny, jednak nie krócej niż do uzyskania klarownej, pozbawionej zawiesin wody. Otwór można uznać za dostatecznie oczyszczony, kiedy w końcowej fazie pompowania zrywami z maksymalną wydajnością, trzy kolejne zrywy w odstępach co 15 minut (według schematu: 15 minut pompowania, 15 minut przerwy) nie spowodują piaszczenia otworu ani zmętnienia wody.

Pompowanie oczyszczające należy zakończyć stabilizacją lustra wody w czasie około 24 godzin. Lustro wody można uznać za ustabilizowane, jeżeli trzy kolejne pomiary wykonane w odstępie 30 minut nie różnią się od siebie o więcej niż 0.01 m (1 cm).

W czasie stabilizacji lustra wody należy wykonać dezynfekcję otworu zgodnie z Polską Normą PN – G – 02318. Do dezynfekcji mogą być użyte następujące substancje:

- podchloryn sodowy w ilości 270 mg/dm3 odkażanej wody,

- wapno chlorowane w ilości 150 mg/dm3 odkażanej wody,

- chloramina w ilości 150 mg/dm3 odkażanej wody.

Szczegółowy sposób przygotowania roztworu dezynfekcyjnego oraz przeprowadzenia dezynfekcji otworu, po procesie wiercenia podaje "Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych" – A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011 r.

Rodzaj i ilość substancji do sporządzenia roztworu odkażającego określi geolog nadzorujący badania.

4. 3. 2. Pompowanie testowe.

Celem pompowania testowego jest określenie stanu hydraulicznego otworu, między innymi określenie skuteczności oczyszczenia strefy dopływu do otworu. Miernikiem właściwego oczyszczenia strefy dopływu jest wartość współczynnika oporu hydraulicznego "C", którego wartość dla właściwie oczyszczonego otworu i strefy dopływu nie powinna przekraczać wartości C = 0.0003 h2/m5 (Polska Norma PN-G-02318, grudzień 1994, Studnie wiercone, Zasady projektowania, wykonania i odbioru).

Pompowanie testowe zostanie przeprowadzone w warunkach przepływu nieustalonego, według schematu:

I stopień 1/4 Qmax z pompowania oczyszczającego – w czasie 1 godz

II stopień 2/4 Qmax z pompowania oczyszczającego – w czasie 1 godz

III stopień 3/4 Qmax z pompowania oczyszczającego – w czasie 1 godz.

IV stopień 4/4 Qmax z pompowania oczyszczającego – w czasie 1 godz.

Wykonawca pompowań badawczych winien posiadać odpowiednie urządzenia do pomiaru wydajności i utrzymywaniu tej wydajności na stałym, nie zmienionym poziomie w ciągu każdej godziny pompowania. Szczegóły pompowania testowego podaje "Wyznaczanie parametrów hydraulicznych ujęcia wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych"- Zdzisław Siwek, Mariusz Mańkowski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1981 r.

Pompowanie testowe powinno być przeprowadzone po stabilizacji lustra wody po pompowaniu oczyszczającym.

Pompowanie testowe może być przeprowadzone w warunkach przepływu ustalonego, w oparciu o wyniki trójstopniowego pompowania pomiarowego, jednakże wiąże się to z ryzykiem powtórzenia pompowania pomiarowego (72 godz) w przypadku uzyskania współczynnika C > 0.0003 h2/m5

4. 3. 3. Pompowanie pomiarowe.

Pompowanie pomiarowe zostanie przeprowadzone w warunkach przepływu ustalonego, na trzech stopniach dynamicznych, według schematu:

I stopień 1/3 Qmax z pompowania oczyszczającego – w czasie 24 godz

II stopień 2/3 Qmax z pompowania oczyszczającego – w czasie 24 godz

III stopień 3/3 Qmax z pompowania oczyszczającego – w czasie 24 godz.

W oparciu o wyniki pompowania pomiarowego trójstopniowego, dla studni nowoodwierconej, zostaną ustalone zasoby eksploatacyjne. Pompownie będzie prowadzone bez otworów obserwacyjnych.

Wodę z pompowania oczyszczającego i pomiarowego odprowadzać do lokalnego systemy kanalizacyjnego na terenie stacji uzdatniania wody, po uprzednim dokonaniu niezbędnych uzgodnień i ustaleń z zarządzającym stacją uzdatniania wody.

Na odprowadzanie wody z pompowań badawczych nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, jednolity tekst Dz. U. z 2015 r, poz. 469, z późniejszymi zmianami, wraz z przepisami wykonawczymi do cytowanej ustawy.

Wobec faktu, iż z projektowanego otworu pobór wody będzie się odbywał w sposób szczególny, otwór powinien zostać przystosowany do poboru wody i wyposażony w odpowiednią armaturę, wymaganą przez przepisy Prawa wodnego.

Na przystosowanie otworu do poboru wody (wykonanie urządzenia wodnego) i późniejszy pobór wody podziemnej, Użytkownik studni będzie zobligowany do uzyskania odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego.

Przed zakończeniem pompowania pomiarowego należy pobrać próbę wody do badania fizyczno- chemicznego i bakteriologicznego. Opracowanie wyników badania wody powinno zawierać wykres makroskładników, wskaźniki zanieczyszczeń, określenie skład hydrochemiczny ujętej wody, określenie klasy jakości wody oraz orzeczenie o jakości wody z otworu. Proponuje się aby badania wody  wykonało autoryzowane laboratorium SALUBRIS, ul. Poznańska 2, 63-0084 Tulce lub podobne.

5. Prace geodezyjne.

Wobec faktu, iż projektowane wiercenie będzie prowadzone na terenie stacji uzdatniania wody, miejsce wiercenia należy wyznaczyć geodezyjnie, w oparciu o aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową, przy udziale zarządzającego stacją, wykonawcy wiercenia i geologa dokumentującego. Z wytyczenia otworu należy sporządzić odpowiedni protokół.

Dla wykonanego otworu nr 3 należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z określeniem rzędnej terenu w miejscu wykonanego otworu.

6. Wpływ projektowanych robót geologicznych na obszary chronione.

Teren projektowanych prac i badań wchodzi w skład europejskiej sieci obszarów specjalnej ochrony Natura 2000.

Obszar Natura 2000 Ostoja Kozienicka OSO PLB140013 (o powierzchni 68301 ha). Obszar obejmuje znaczną część jednego z większych kompleksów leśnych w środkowej Polsce - Puszczy Radomsko- Kozienickiej, na granicy Małopolski i Mazowsza, w widłach pradolin Wisły, Radomki i Zagożdżonki, na terenie Równiny Radomskiej. Położony jest on w terenie z licznymi elementami rzeźby pochodzenia fluwioglacjalnego: szeregiem tarasów denudacyjnych opadających stopniowo ku dolinie Wisły, poprzedzielanych licznymi wałami wydmowymi, pomiędzy którymi znajdują się niecki, zwykle silnie zabagnione.

W najbliższym sąsiedztwie ujęcia nie występują pomniki przyrody. Stacja uzdatniana wody jest na bieżąco serwisowana dzięki czemu jest zminimalizowane ryzyko wystąpienia awarii, przez co jest bezpieczna dla środowiska naturalnego.

W stosunku do tego typu zamierzonego korzystania z wód na terenie obszaru chronionego nie występują żadne zakazy i ograniczenia.

7. Ochrona środowiska.

Podczas prac wiertniczych związanych z wykonaniem projektowanego otworu  nie powstaną  odpady o specyficznych, bądź toksycznych właściwościach. Podstawowym odpadem jest urobek powstały w procesie wiercenia, urobkiem tym jest  materiał piaszczysty i gliniasty, w łącznej ilości około 12.0 m3, pochodzący z wiercenia otworu.

Tak materiał piaszczysty, jak i gliniasty jest naturalnym materiałem, nie powodującym żadnych zagrożeń tak dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzi. Urobek z wiercenia, po jego zakończeniu będzie złożony na lokalnym składowisku odpadów stałych, po uzyskaniu zgody właściciela, bądź dysponenta składowiska. Urobek z wiercenia otworu jest sklasyfikowany jako odpad posiadający kod 01 05 04- Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r, w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. poz. 1923.

Woda z pompowań badawczych, w początkowej fazie pompowania oczyszczającego będzie posiadała tylko zwiększoną mętność i może nieść drobne frakcje materiału piaszczystego, nie będzie miała charakteru specyficznego, bądź toksycznego. W końcowej fazie pompowania oczyszczającego i w fazie pompowania pomiarowego będzie wodą klarowną, pozbawioną zawiesin mechanicznych. Ilość odprowadzanej wody wyniesie około 5000 m3 w ciągu około 120 godzin pompowania.

Podczas prac wiertniczych będzie emitowany hałas o natężeniu jak od samochodu ciężarowego z silnikiem wysokoprężnym. Wobec braku, w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, siedzib ludzkich (najbliższe domostwo znajduje się w odległości około 300 metrów) emitowany hałas nie będzie zbytnio uciążliwy dla środowiska. Prace wiertnicze nie będą prowadzone w porze nocnej.

8. Forma opracowania wyników prac i badań.

Wyniki prac i badań nowo wykonanego otworu nr 3 należy opracować w formie dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej "Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych  i trzeciorzędowych  w miejscowości Garbatka", zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r, w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inżynierskiej, Dz. U. poz. 2033 wraz z kartą informacyjną według Załącznika nr 2 do cytowanego Rozporządzenia.

Cytowaną dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach, z których 4 egzemplarze zostaną dostarczone do organu zatwierdzającego niniejszy projekt, w celu jej zatwierdzenia wraz ze wszystkimi ustaleniami w niej zawartymi do dokumentacji w formie papierowej należy dołączyć zapis na nośniku elektronicznym.

9.  Harmonogram prac.

W związku z wierceniem i badaniami projektowanego otworu nr 3, przewiduje się następujący harmonogram prac:

- organizacja terenu wiertni i montaż urządzenia wiertniczego		7 dni

- wiercenie otworu i filtrowanie  				    	7 dni

- pompowanie oczyszczające i stabilizacja (w tym dezynfekcja otworu)	4 dni

- pompowanie pomiarowe i stabilizacja lustra wody			4 dni

- demontaż urządzenia wiertniczego, likwidacja terenu wiertni		7 dni

- badania laboratoryjne prób wody i opracowanie wyników		20 dni

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej				30 dni

Łączny czas wykonania otworu i opracowania dokumentacji		79 dni

10. Dokumentacja przekazana Inwestorowi.

Niniejszy "Projekt robót geologicznych związanych z odwierceniem studni nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na działce nr 135/3 w miejscowości Garbatka – Letnisko, powiat Kozienice, województwo Mazowieckie" został opracowany w 5 egzemplarzach w formie papierowej, z których 4 egzemplarze w formie papierowej przekazuje się Inwestorowi. Do czterech egzemplarzy Inwestora dołącza się wersję elektroniczną, egzemplarz 5. pozostaje w zasobie archiwalnym autora projektu.

11. Wykorzystane materiały archiwalne i literatura przedmiotu.

- Projekt prac geologicznych związanych z odwierceniem studni Nr III za studnię Nr I na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Garbatka- Letnisko "Podlas" wraz z projektem likwidacji studni Nr I, oprac. EKO-HYDROGEO J. B. Łódź 2000 r,

- Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. "B" ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych w miejscowości Garbatka- oprac. Kombinat Geologiczny "Południe" w Katowicach, ZPiDG, ul. Żołnierzy Radzieckich 21, oddział w Kielcach, 1979 r,

- Dodatek Nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej "Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych w miejscowości Garbatka"- oprac. EKO-HYDROGEO J. B. Łódź 2002 r,

- Projekt prac geologicznych związanych z wykonaniem otworów sieci monitoringu lokalnego na terenie gminnego składowiska stałych odpadów komunalnych w miejscowości Garbatka – Zbyczyn, oprac. EKO-HYDROGEO J. B. Łódź 2006 r,

- Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego "Garbatka – Letnisko", oprac. "Ogiński" Biuro Projektowo – Techniczne, Radom 2007 r,

- Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego "Garbatka- Letnisko", oprac. mgr inż Emilia Rębiś, Kozienice 2016 r,

- Haładus A, Kulma R, 2014 – Dynamika wód podziemnych cz1 i cz. 2,Wydawnictwa AGH, Kraków,

- Kondracki J. 1980 – Geografia Fizyczna Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa,

- Kondracki J. 1994 - Geografia Polski, Mezoregiony fizyczno- geograficzne, PWN Warszawa,

- Macioszczyk T, Rodzoch A, Frączek E, 1993 – Projektowanie stref ochronnych źródeł i ujęć wód podziemnych (poradnik metodyczny) – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

- Macioszczyk A, Dobrzyński D. 2002 -  Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002,

- Macioszczyk A. (redakcja naukowa) 2006 – Podstawy hydrogeologii stosowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

- Paczyński B. (redakcja naukowa) 1993 - Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000, Część I, Systemy zwykłych wód podziemnych, PIG Warszawa 1993,

- Pazdro Z. 1977 – Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa,

- Mianowski Z. 1997 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Kozienice, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 1997,

- Janus R, Balcerz- Rolewska 2000, Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Zwoleń, Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2000r,

- Szeląg A. i inni 2010, Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 z objaśnieniami, arkusz Kozienice- Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010 r,

- Szeląg A. i inni 2010, Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000 z objaśnieniami, arkusz Zwoleń- Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010 r,

- Rogoż M, 2007 – Dynamika wód podziemnych, Główny Instytut Górnictwa Katowice,

- Turek S. (redakcja naukowa) 1971, Poradnik hydrogeologa, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1971,

- Żak U, 2000 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, z objaśnieniami, arkusz Wrocław, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA, Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa,

12. Wnioski.

- W opracowaniu zaprojektowano prace i badania, których celem jest wykonanie otworu studziennego nr 3 dla ujęcia wody podziemnej, dla pokrycia zapotrzebowania wody, zgłoszonego przez Inwestora.

- Analiza archiwalnych materiałów daje podstawy do uznania, iż zgłoszone zapotrzebowanie wody  można zaspokoić z zaprojektowanego otworu nr 3 o głębokości 38 metrów (wiercenie do głębokości 40 metrów), ujmującego czwartorzędowy poziom wodonośny.

- Wszystkie prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa, który na bieżąco będzie korygował założenia zawarte w niniejszym projekcie, w zależności od faktycznie stwierdzonych wierceniem warunków.

- Wyniki zaprojektowanych prac i badań należy opracować w formie nr 2  dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej.

- Zaprojektowane prace i badania powinna wykonać specjalistyczna firma wiertnicza lub studniarska, dysponująca odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem specjalistycznym, jak również dysponująca odpowiednim urządzeniem wiertniczym i sprzętem pomocniczym.

- Wobec faktu, iż pobór wody z projektowanego otworu, po jego przystosowaniu do pobierania wody będzie się odbywał w sposób szczególny, dla otworu należy wykonać obudowę wyposażoną w armaturę umożliwiającą wykonywanie pomiarów statycznego i dynamicznego lustra wody oraz umożliwiającą mierzenie ilości pobieranej wody. Na przystosowanie otworu do poboru wody podziemnej (na wykonanie urządzenia wodnego i późniejszy pobór wody podziemnej), użytkownik powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z wymogiem prawa wodnego.

- Wnioskuje się o upoważnienie geologa dokumentującego i dozorującego prace i badania do bieżącej korekty założeń projektowych, zawartych w niniejszym opracowaniu, w szczególności do korekty głębokości wiercenia w zakresie do 20%.

- Wnioskuje się o uznanie prób z wiercenia za próby czasowego przechowywania, procedurę postępowania z próbami czasowego przechowywania reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r, w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, Dz. U. Nr 282, poz. 1657.

- Niniejszy projekt, jego 2 egzemplarze, należy przedłożyć w Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, w celu zatwierdzenia.

- Wnioskuje się o zatwierdzenie niniejszych założeń projektowych w całości i bez zastrzeżeń, z okresem ważności do 31 grudnia 2020 roku.

Łódź, marzec 2017 r