## Arkusz1
Załącznik Nr 5
Tabela Nr 15
Realizacja wydatków majątkowych w 2013 r.
Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca jego wykonanie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zadania inwestycyjne roczne
1. | Budowa chodnika w msc. Stadnicka Wola - fundusz sołecki | UMiG | 600 | 60016 | 12193 | 11681.55 | 95.8054
2. | Przebudowa drogi w Stary Sokołowie | UMiG | 600 | 60016 | 65200 | 65171.55 | 99.9564
Razem dział 600 |  |  |  |  | 77393 | 76853.1 | 99.3024
3. | Wykup nieruchomości | UMiG | 700 | 70005 | 970000 | 96540 | 9.9526
4. | Wykup gruntu pod budowę Szkoły Podstawowej w Kopaninach | UMiG | 700 | 70005 | 30000 | 0 | 0
Razem dział 700 |  |  |  |  | 1000000 | 96540 | 9.654
5. | Zakup sprzetu komputerowego i urzadzen biurowych | UMiG | 750 | 75023 | 13567 | 13566.9 | 99.9993
Razem dział 750 |  |  |  |  | 13567 | 13566.9 | 99.9993
6. | Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych KPP w Końskich | UMiG | 754 | 75405 | 110000 | 109285.7 | 99.3506
7. | Zakup sprzętu pożarniczego | UMiG | 754 | 75412 | 27800 | 27780.4 | 99.9295
8. | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Końskie | UMiG | 754 | 75412 | 5500 | 5472 | 99.4909
Razem dział 754 |  |  |  |  | 143300 | 142538.1 | 99.4683
9. | Zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów - stołówka przy SP Nr 2 w Końskich | ZOPO | 801 | 80148 | 4000 | 3959.37 | 98.9843
10. | Zakup szatkownicy do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich | ZOPO | 801 | 80148 | 4600 | 4500 | 97.8261
11. | Przebudowa i zagospodarownie ternu ZPO w Kazanowie | UMiG | 801 | 80101 | 75000 | 73684.13 | 98.2455
12. | Modernizacja sanitariatów w SP Nr 2 w Końskich | ZOPO | 801 | 80101 | 11000 | 10947 | 99.5182
13. | Przebudowa sal lekcyjnych w ZPO w Pomykowie | ZOPO | 801 | 80101 | 23000 | 22699.22 | 98.6923
14. | Przebudowa ogrodzenia przy PS Nr 1 w Końskich | ZOPO | 801 | 80104 | 10000 | 10000 | 100
15. | Przebudowa sanitariatów, szatni oraz klatki schodowej w PS Nr 3 w Końskich | ZOPO | 801 | 80104 | 32000 | 31898.82 | 99.6838
16. | Przebudowa sal lekcyjnych i szatni w PS Nr 5 w Końskich | ZOPO | 801 | 80104 | 26000 | 26000 | 100
Razem dział 801 |  |  |  |  | 185600 | 183688.54 | 98.9701
17. | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (sprzętu medycznego) ZOZ w Końskich | UMiG | 851 | 85111 | 100000 | 100000 | 100
Razem dział 851 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100
18. | Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany | UMiG | 900 | 90001 | 251000 | 250807.46 | 99.9233
19. | Budowa oświetlenia ulicznego w Rogowie - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90015 | 22413 | 22220 | 99.1389
20. | Budowa placu zabaw w Jeżowie - etap II - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90095 | 8000 | 4550 | 56.875
21. | Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem urządzeń na plac zabaw w Młynku Nieświńskim - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90095 | 9300 | 9275 | 99.7312
22. | Urządzenie placu zabaw w Nowym Dziebałtowie - etap II - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90095 | 17505 | 17271.66 | 98.667
23. | Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż urządzeń zabawowych w Nowym Kazanowie - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90095 | 13682 | 12759.6 | 93.2583
24. | Urządzenie placu zabaw w Paruchach - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90095 | 7800 | 7749 | 99.3462
25. | Budowa placu zabaw w Pile - etap II - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90095 | 18894 | 15473.49 | 81.8963
26. | Budowa altany letniskowej we wsi Proćwin - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90095 | 13291 | 13250.6 | 99.696
27. | Urządzenie placu zabaw w Stary Kazanowie - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90095 | 14120 | 12133 | 85.9278
28. | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Sworzycach - fundusz sołecki | UMiG | 900 | 90095 | 13044 | 12251.7 | 93.9259
29. | Doposażenie placu zabaw w msc. Nieświń - incjatywa lokalna | UMiG | 900 | 90095 | 10000 | 8148.75 | 81.4875
30. | Przebudowa i doposażenie placu zawab na osiedlu "Polna" w Końskich | UMiG | 900 | 90095 | 15000 | 14400 | 96
Razem dział 900 |  |  |  |  | 414049 | 400290.26 | 96.677
31. | Budowa świetlicy wiejskiej w Dyszowie - etap II - fundusz sołecki | UMiG | 921 | 92109 | 13627 | 13623.1 | 99.9714
32. | Budowa domu wiejskiego w Starym Sokołowie - fundusz sołecki | UMiG | 921 | 92109 | 10000 | 9920 | 99.2
33. | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna - fundusz sołecki | UMiG | 921 | 92109 | 9907 | 7221 | 72.8879
34. | Budowa sceny letniej w Wąsoszu - fundusz sołecki | UMiG | 921 | 92109 | 4500 | 4493.8 | 99.8622
Razem dział 921 |  |  |  |  | 38034 | 35257.9 | 92.701
35. | Dotacja dla MZOS w Końskich na wydatki i zakupy inwestycyjne | UMiG | 926 | 92601 | 350000 | 309788.52 | 88.511
36. | Budowa boiska sportowego w Bedlenku - fundusz sołecki | UMiG | 926 | 92601 | 12260 | 11598 | 94.6003
37. | Budowa boiska sportowego w Nieświniu - fundusz sołecki | UMiG | 926 | 92601 | 22413 | 21825 | 97.3765
Razem dział 926 |  |  |  |  | 384673 | 343211.52 | 89.2216
Razem zadania roczne |  |  |  |  | 2356616 | 1391946.32 | 59.0655
Zadania inwestycyjne wieloletnie
1. | Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach | UMiG | 010 | 01010 | 1200000 | 1200000 | 100
Razem dział 400 |  |  |  |  | 1200000 | 1200000 | 100
2. | Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych | UMiG | 600 | 60016 | 474800 | 384918.29 | 81.0696
3. | Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach | UMiG | 600 | 60016 | 1035718 | 1035717.71 | 100
4. | Rewitalizacja miasta Końskie I | UMiG | 600 | 60016 | 4316354 | 4309523.56 | 99.8418
5. | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 - Budowa oczyszczalni wód deszczowych | UMiG | 600 | 60095 | 380000 | 379673.03 | 99.914
Razem dział 600 |  |  |  |  | 6206872 | 6109832.59 | 98.4366
6. | Oznakowanie 35 km "Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej | UMiG | 630 | 63003 | 118000 | 117394.85 | 99.4872
Razem dział 630 |  |  |  |  | 118000 | 117394.85 | 99.4872
7. | Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich | UMiG | 700 | 70005 | 1000000 | 1000000 | 100
8. | Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych | UMiG | 700 | 70095 | 51500 | 46981.5 | 91.2262
Razem dział 700 |  |  |  |  | 1051500 | 1046981.5 | 99.5703
9. | E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych | UMiG | 720 | 72095 | 37500 | 0 | 0
Razem dział 720 |  |  |  |  | 37500 | 0 | 0
10. | Modernizacja budynków UMiG w Końskich | UMiG | 750 | 75023 | 193300 | 193215.87 | 99.9565
Razem dział 750 |  |  |  |  | 193300 | 193215.87 | 99.9565
11. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie | UMiG | 900 | 90001 | 50000 | 7011 | 14.022
12. | Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich | UMiG | 900 | 90002 | 641562 | 635952.24 | 99.1256
13. | Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogódek Jordanowski) | UMiG | 900 | 90095 | 45000 | 25 | 0.055556
14. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | UMiG | 900 | 90015 | 192787 | 157026.52 | 81.4508
Razem dział 900 |  |  |  |  | 929349 | 800014.76 | 86.0834
15. | Przebudowa budynków pałacowych | UMiG | 921 | 92120 | 940000 | 559054.63 | 59.4739
Razem dział 921 |  |  |  |  | 940000 | 559054.63 | 59.4739
Razem zadania wieloletnie |  |  |  |  | 10676521 | 10026494.2 | 93.9116
[5 empty] | 13033137 | 11418440.52 | 87.6108