## doc1
Załącznik
Tabela Nr 2
Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć wraz z wielkościami wykonania wydatków wg stanu na 30 czerwca 2014 r.
L.p. |  | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Limit wydatków na 2014 r. | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. | % wykonania | Opis realizacji przedsięwzięć
|  |  |  | od | do
1 |  | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 15594300 | 3605253.09 | 23.119 | X
1.a |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 2014300 | 636851.24 | 31.6165 | X
1.b |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 13580000 | 2968401.85 | 21.8586 | X
1.1 |  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 5003200 | 156316.94 | 3.1243 | X
1.1.1 |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 148200 | 148204 | 100.0027 | X
1.1.1.1 |  | Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie - Poprawa jakości usług edukacyjnych | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2014 | 148200 | 148204 | 100.0027 | X
1.1.2 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 4855000 | 8112.94 | 0.1671 | X
1.1.2.1 |  | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury informacji przestrzennej na terenie gminy Końskie | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2014 | 85000 | 7500 | 8.8235 | Trwają prace wdrożeniowe, realizowane przez wyłonione w drodze przetargu ogłoszonego przez lidera projektu Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. Elbląg. W trakcie tworzenia jest moduł prowadzenia bazy adresowej, mający na celu umożliwienie gminom biorącym udział w projekcie prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic, adresów w systemie teleinformatycznym. W związku z realizacją inwestycji w I półroczu 2014 r. poniesiono koszty w wyokości 7 500,00 zł (wkład własny na dofinansowanie projektu).
1.1.2.2 |  | Oznakowanie "Piekielnego Szlaku" wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej - Poprawa bazy turystycznej gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 220000 | 0 | 0 | Zadanie realizowane w ramach Działania 413 –„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie w wys. 80% kosztów).Trwa ponowna procedura mająca wyłonić wykonawcę kładki na Rzece Czarna.
1.1.2.3 |  | Rewitalizacja miasta Końskie II- Browary i ul. Zielona - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2015 | 4550000 | 612.94 | 0.013471 | W dniu 04.04.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Zmechanizowanych BUDOSTAL-8 S.A., ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków na kwotę 3 467 630,54 zł (termin zakończenia 15.01.2015r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul. Zielonej w Końskich w ramach „Rewitalizacji miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona oraz umowę z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 na kwotę 1 217 440,93 zł (termin zakończenia 15.01.2015r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja miasta Końskie II – Browary – Etap II w ramach „Rewitalizacji miasta Końskie II – Browary i ul. Zielona. Rozpoczęto prace w terenie. W związku z realizacją zadania w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w wys. 612,94 zł (zakup mapy i ogłoszenia w prasie).
1.2 |  | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  |  |  | 0 | 0 | _ | X
1.2.1 |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | _ | X
1.2.2 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0 | _ | X
1.3 |  | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |  |  |  | 10591100 | 3448936.15 | 32.5645 | X
1.3.1 |  | - wydatki bieżące |  |  |  | 1866100 | 488647.24 | 26.1855 | X
1.3.1.1 |  | Dopłata do ścieków sanitarnych dla gospodarstw domowych - Zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu gminy Końskie | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2023 | 570000 | 218934.23 | 38.4095 | Realizacja postanowień uchwały dotyczącej dopłaty do ścieków sanitarnych odprowadzanych z gospodarstw domowych.
1.3.1.2 |  | Nauka pływania dla uczniów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2013 | 2015 | 86400 | 49280 | 57.037 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.3 |  | Nauka pływania dla uczniów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania | Szkoła Podstawowa nr 2 | 2013 | 2015 | 67800 | 36960 | 54.5133 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.4 |  | Nauka pływania dla uczniów SP w Dziebałtowie - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania. | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie | 2013 | 2015 | 10800 | 6160 | 57.037 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.5 |  | Nauka pływania dla uczniów ZPO w Kazanowie - Reazliacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania | Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie | 2013 | 2015 | 10800 | 6160 | 57.037 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.6 |  | Nauka pływania uczniów SP w Kopaninach - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania | Szkoła Podstawowa w Kopaninach | 2013 | 2015 | 10800 | 6160 | 57.037 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.7 |  | Nauka pływania uczniów SP w Modliszewicach - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania | Szkoła Podstawowa w Modliszewicach | 2013 | 2015 | 10800 | 6160 | 57.037 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.8 |  | Nauka pływania uczniów ZPO Pomyków - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania | Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie | 2013 | 2015 | 10800 | 6160 | 57.037 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.9 |  | Nauka pływania uczniów ZPO w Nieświniu - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania | Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu | 2013 | 2015 | 10800 | 6160 | 57.037 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.10 |  | Nauka pływania uczniów ZS Rogów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania | Zespół Szkół w Rogowie | 2013 | 2015 | 13800 | 6160 | 44.6377 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.11 |  | Nauka pływania uczniów ZS Stadnicka Wola - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania | Zespół Szkół w Stadnickiej Woli | 2013 | 2015 | 51200 | 21120 | 41.25 | Realizacja programu nauczania w szkołach gminnych - nauka pływania
1.3.1.12 |  | Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Końskie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Końskie | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2014 | 340000 | 40000 | 11.7647 | Gmina Końskie zawarła porozumienie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Końskie. Wydatki są realizowane jako wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie zawieranych porozumień. W 2014 r. środki zostaną przekazane w II półroczu.
1.3.1.13 |  | Porozumienie w sprawie lokali socjalnych - Zapewnienie lokali mieszkalnych (jako lokali socjalnych) | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2023 | 60000 | 19143.49 | 31.9058 | Gmina Końskie zawarła porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie wypłaty odszkodowań za nie dostarczenie lokali socjalnych.
1.3.1.14 |  | Scalenie i podział działek na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie własności terenów na obszarze gminy Końskie | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2016 | 300000 | 30750 | 10.25 | Trwają prace geodezyjno – kartograficzne oraz dotyczące wyceny i szacowania nieruchomości związanych ze scaleniem i podziałem na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Końskie, w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe. Termin zakończenia prac zgodnie z umową nr ZP-272.1/33/2013/E.P. zawartą w dniu 24.10.2013 r. - 15 listopada 2015 r. W związku z realizacją tych prac w I półroczu poniesiono koszty w wysokości 30.750,00 zł. Trwają prace geodezyjno – kartograficzne oraz dotyczące wyceny i szacowania nieruchomości związanych ze scaleniem i podziałem na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica. Termin zakończenia prac zgodnie z umową nr ZP-272.36/2013.E.P. zawartą w dniu 25.11.2013 r. - 30 listopada 2015 r. W związku z realizacją tych prac w I półroczu nie poniesiono wydatków.
1.3.1.15 |  | Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadania zadań w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2023 | 300000 | 29339.52 | 9.7798 | Gmina realizuje zadania z zakresu prac dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego terenu miasta i gminy Końskie.
1.3.1.16 |  | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - terwałość projektu - Zapewnienie trwałości projektu w zakresie prawidłowego funkcjonowania tras rowerowych | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2020 | 0 | 0 | _ | Przedsięwzięcie dotyczy zapewnienia środków na trwałośc projektu w zakresie budowy tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego - gminy Końskie. Wydatki będą ponoszone w latach 2016-2020.
1.3.1.17 |  | Utrzymanie przejazdu kolejowego na ul. Warszawskiej w Końskich - Utrzymanie przejazdu kolejowego w celu usprawnienia ciągów komunikacyjnych na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2023 | 12100 | 0 | 0 | W związku z przejęciem przez Gminę starego przebiegu drogi woj. nr 728 w tym ul. Warszawskiej w Końskich, zawarto porozumienie z PKP w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania przejazdu kolejowego na ul. Warszawskiej w Końskich.
1.3.2 |  | - wydatki majątkowe |  |  |  | 8725000 | 2960288.91 | 33.9288 | X
1.3.2.1 |  | Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową - Poprawa stanu systemu dróg lokalnych | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2017 | 0 | 0 | _ | W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2017.
1.3.2.2 |  | Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych - Poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2015 | 1000000 | 0 | 0 | W I półroczu 2014 r. w ramach zadania odebrano dokumentację na „Budowę drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Granicznej”, wykonano przebudowę dróg wewnętrznych na osiedlu Warszawska oraz rozpoczęto przebudowę dróg gminnych w Nowym Sokołowie, Gatnikach, Sierosławicach (ul. Polna), Rogowie (ul. Wąska). W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania.
1.3.2.3 |  | Budowa Przedszkola w Pomykowie - Zapewnienie infrastruktury edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy Końskie | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2015 | 50000 | 30 | 0.06 | W dniu 18.12.2013 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z P.B.U.H. REMBUD Bartłomiej Cukrowski, ul. Niepodległości 11/28, 26-200 Końskie na kwotę 18 500,00 zł (termin 30.06.2014r.). W I półroczu 2014 r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 30,00 zł na wypis z ksiąg wieczystych
1.3.2.4 |  | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie - Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2016 | 0 | 0 | _ | W dniu 23.11.2010 r. Gmina zawarła umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji w wys. 3 000 000,00 zł. Dwukrotnie unieważniano przetargi na wykonanie robót budowlanych: ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek zmienionych warunków PZLA oraz z powodu braku wystarczających środków w budżecie (najniższa oferta przewyższała środki przeznaczone na inwestycję). W związku z tym, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wyraziło zgody na zwiększenie dofinansowania inwestycji umowę za porozumieniem stron rozwiązano 07.12.2012 r.
1.3.2.5 |  | Dofinansowanie inwestycji drogowych Woj. Święt. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 Modliszewice - Końskie oraz Przebudowa drogi woj. nr 749 na odcinku Rogów - Młynek Nieświński (wykonanie chodnika wraz z nawierzchnią) - Poprawa stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy Końskie | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2015 | 1000000 | 0 | 0 | W I półroczu 2014r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Na mocy porozumienia podpisanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Gmina Końskie przekaże na realizację w/w inwestycji dotację celową w wys. 2 000 000,00 zł Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2014-2015.
1.3.2.6 |  | Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich - Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań Spółki | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2016 | 3000000 | 2000000 | 66.6667 | Na podstawie uchwały nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30.12.2013 r. w I półroczu 2014r. przekazano środki pieniężne w wysokości 2 000 000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., niezbędne dla realizacji zadań statutowych przez PWiK.
1.3.2.7 |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 900000 | 557324.81 | 61.925 | W ramach zadania Zakład Handlowo-Usługowy Pro-Mar Marcin Ptak, ul. Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie zrealizował „Dobudowę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” (w miejscowościach Koczwara, Sokołów Stary, Brody, Bedlenko). Natomiast firma ENERGOKRZEM s.c., 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 36b realizowała „Przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie”. Łącznie w I półroczu 2014 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 557 324,81 zł.
1.3.2.8 |  | Przebudowa budynków pałacowych - Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2015 | 630000 | 329615.22 | 52.3199 | W I półroczu 2014 r. w związku z realizacją zadania poniesiono wydatki za wykonaną przez przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Justyna Karasińska, ul. Fabryczna 4, 27-420 Bodzechów „Przebudowę budynków pałacowych - etap I remont dachu budynku pałacowego (skrzydło i pawilon północno-wschodni) w Końskich” oraz za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, za wykonanie odbitek wielkoformatowych niezbędnych do zmiany dokumentacji projektowej i wypis z ksiąg wieczystych w łącznej kwocie 329 615,22 zł. Ponadto 02.06.2014 r. podpisano umowę z P.P.H.U. BLACHMAN Robert Dudek filia Pcim 32-432 Pcim 1213 na kwotę 275 822,17 zł (termin zakończenia 30.10.2014r.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków pałaco-wych” – remont dachu pawilonu północno-zachodniego w Końskich”.
1.3.2.9 |  | Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) - Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Końskie | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2014 | 1200000 | 42500 | 3.5417 | W ramach zadania firma Projekty Budowlane m-Dom Michał Pawlikowski, 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 32 wykonała dokumentację projektową. W I półroczu 2014 roku w związku z realizacją zadania poniesiono wydatki w wysokości 42 500,00 zł.
1.3.2.10 |  | Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2015 | 470000 | 30818.88 | 6.5572 | W związku z realizacją inwestycji w I półroczu 2014 r. poniesiono koszty w wysokości 30 818,88 zł. (wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku przy ul. Piłsudskiego 124). Ponadto 20.05.2014r. podpisano umowę z F.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99/310, 26-110 Skarżysko-Kamienna (na kwotę 1 473 668,71 zł, termin zakończenia 420 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy) na roboty budowlane w budynku przy ul. Piłsudskiego 124.
1.3.2.11 |  | Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - Zapewnienie obsługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2015 | 250000 | 0 | 0 | W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania.
1.3.2.12 |  | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie tras rowerowych | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2015 | 0 | 0 | _ | W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania.
1.3.2.13 |  | Uregulowanie sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie - Poprawa stanu sieci wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2015 | 225000 | 0 | 0 | W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania.
1.3.2.14 |  | Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - Podniesienie wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2018 | 0 | 0 | _ | W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017-2018.