Znak: ZP. 271.2.8.2016.RB                                                                     Końskie 18.01.2016

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

na:

Sporządzenie projektu aktualizacji Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie

Przedmiotem zamówienia jest: Sporządzenie projektu aktualizacji studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonego uchwałą nr XII/62/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28.06.2007 r.

Pod pojęciem aktualizacji studium należy rozumieć jego zmianę w myśl art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie określonym wstępnie wynikami przeprowadzonej oceny stanowiącymi załączniki do uchwały nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Końskie oraz planów miejscowych wraz z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków.

W szczególności studium winno zostać uaktualnione w zakresie wskazanym w jego ocenie w oparciu, o którą powzięta została w/w uchwała w sprawie oceny aktualności studium, tj. w zakresach, które zostały uznane za konieczne, jak również w zakresach, które zostały uznane za celowe dokonania zmian aktualizacyjnych, oraz w zakresie wynikającym ze zmian przepisów prawa.

Ofertę można przekazać pisemnie / faksem / drogą elektroniczną do dnia 25.01.2016r. 
na adres poczty elektronicznej rbanach@umkonskie.pl, fax: (0-41) 372 29-55,

# WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotowego zadania – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym”(załącznik nr. 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT)  za wykonanie przedmiotowego zadania.

3. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.

4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (załącznik 
nr 2).

Załączniki:

- Formularz ofertowy;

- Projekt umowy

Formularz ofertowy

OFERTA  CENOWA

NA WYKONANIE ZADANIA  
Sporządzenie projektu aktualizacji Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie

STRONA ZAMAWIAJĄCA

GMINA KOŃSKIE

ul. PARTYZANTÓW 1, 26-200 KOŃSKIE

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ

Pełna nazwa wykonawcy:         ................................................................................................................................

Dokładny adres:                         ...............................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................

faks:...............................................          e-mail:………………………………………

NIP………………………….…          REGON……………...………………………

Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………

- Wartość przedmiotowego zadania ustala się w następującej cenie:

Wartość netto .......................zł

(słownie:..........................................................................................................)

Podatek VAT  ................. % .....................zł

(słownie: .........................................................................................................)

Wartość brutto .....................................zł

(słownie: .........................................................................................................)

- Deklarujemy realizację przedmiotowego zadania w terminie: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

- W pełni akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy.

- Akceptujemy termin dokonania zapłaty tj. 14 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku wybrania Naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

..........................dn................                                                            .............................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

PROJEKT  UMOWY

UMOWA

zawarta w dniu .................................... w Końskich, pomiędzy Gminą Końskie, 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1, NIP 658-187-28-38, REGON 291009797, zwaną w dalszej części  "Zamawiającym", reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Krzysztofa Obratańskiego przy kontrasygnacie Skarbnika UMiG Końskie – Beaty Lis,

a ..........................................................................., zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą” reprezentowanym przez ......................................

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonego uchwałą Nr XII/62/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28.06.2007r.

Pod pojęciem aktualizacji studium należy rozumieć jego zmianę w myśl art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) w zakresie określonym wstępnie wynikami przeprowadzonej oceny stanowiącymi załączniki do uchwały nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia                    19 maja 2011 r. w sprawie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Końskie oraz planów miejscowych wraz    z uwzględnieniem zgłoszonych wniosków.

W szczególności studium winno zostać uaktualnione w zakresie wskazanym w jego ocenie 
w oparciu, o którą powzięta została w/w uchwała w sprawie oceny aktualności studium, 
tj. w zakresach, które zostały uznane za konieczne, jak również w zakresach, które zostały uznane za celowe dokonania zmian aktualizacyjnych, oraz w zakresie wynikającym ze zmian przepisów prawa.

2. Przedmiot zlecenia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) jak również rozporządzeniem do tej Ustawy oraz przepisami innych ustaw związanych z problematyką studium, m.in. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015.909 z późn. zm.),                               o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.985 z późn. zm.), Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z późn. zm.), Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn. zm.), Prawo geologiczne     i górnicze (Dz.U.2015.196 z późn. zm.), o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 z późn. zm.), o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U.2015.2120 z późn. zm.), o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.2003.188.1840   z późn. zm.), ustawie o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777 z późn. zm.), o krajobrazie (Dz.U.2015.774 z późn. zm.).

3.	Projekt aktualizacji studium winien uwzględniać aktualny stan wiedzy oraz stan prawny, służyć celowi, dla którego zostanie wykonany oraz uzyskać pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

§2

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) zebranie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy, w tym niezbędnych kopii map i wykonanych dotychczas opracowań, oraz sporządzenie w niezbędnym zakresie inwentaryzacji urbanistycznej terenu.

2) sporządzenie projektu aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie wraz z projektem uchwały w sprawie jego uchwalenia.

3) uczestniczenie w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej, w tym prezentacja projektu aktualizacji studium na posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej, jak również w innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu umowy,

4) zajęcie w formie pisemnej stanowiska w sprawach opinii i uzgodnień dokonanych przez jednostki i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania projektu aktualizacji studium wymaganych Ustawą,

5) wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

6) uczestniczenie w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie aktualizacji studium rozwiązaniami,

7) zajęcie w formie pisemnej stanowiska w sprawach wniesionych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu aktualizacji studium,

8) dokonanie ewentualnych zmian w projekcie aktualizacji studium wynikających z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień,

9) w przypadku zmian ustawowych Wykonawca winien je uwzględnić oraz dostosować się do nowych przepisów prawa,

10) Wykonawca wykonaną pracę zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym,

11) czuwanie nad zachowaniem przez Zamawiającego procedury sporządzenia projektu aktualizacji studium.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wykonywanie czynności administracyjnych związanych z procedurą sporządzania projektu aktualizacji studium,

2) na żądanie wykonawcy przekazanie lub udostępnienie do wglądu wszelkich materiałów 
i danych będących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy,

3) po otrzymaniu projektu aktualizacji studium niezwłoczne przedłożenie go Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w celu zaopiniowania.

§ 4

Ustala się następujący okres wykonania czynności: 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto w  kwocie

...............................zł (słownie złotych:...............................................................................)

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy w wysokości :

1) 50% wynagrodzenia umownego – za wykonanie czynności określonych w § 5 pkt 1, po wydaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

2) 50% wynagrodzenia umownego - po upływie terminu przysługującego Wojewodzie na zbadanie zgodności uchwały i dokumentacji prac planistycznych z przepisami prawnymi i zgodności działań proceduralnych z wymogami ustawy.

3. podstawą do uregulowania należności dla Wykonawcy będzie protokół odbioru przedmiotu umowy oraz złożone faktury, które zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia.

§6

1. Jeżeli w trakcie wykonywania niniejszej umowy konieczne stanie się wykonanie prac nie objętych zakresem rzeczowym w tym w szczególności konieczność taka nastąpi w wyniku zmiany przepisów prawnych, ewentualnie zmiany uchwały Rady Miejskiej będącej podstawą przystąpienia do prac nad Studium – strony przewidują zawarcie na podstawie negocjacji 
z Wykonawcą   umowy podstawowej obejmującej dodatkowe opracowanie związane 
z aktualizacją studium.

2. Okres wykonania umowy może ulec wydłużeniu:

a) na skutek zmiany przepisów prawnych, które regulują tryb i sposób opracowania studium, jeśli będzie wymagane sporządzenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do uchwalenia zmiany studium o czas niezbędny do ich sporządzenia,

b) w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uzyskanie przez niego dokumentów formalno- prawnych, niezbędnych  do realizacji przedmiotu umowy przekroczy terminy ustawowe, o czas przekroczenia terminu ustawowego,

c) w przypadku obowiązku ponowienia uzgodnień wynikających z rozpatrzenia uwag 
o których mowa w art. 11 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym o okres niezbędny na ponowienie w/w czynności jednak nie dłużej niż o 3 miesiące,

d) na skutek zwłoki wynikłej po stronie Zamawiającego, o czas tejże zwłoki,

e) w przypadku zawarcia umowy z wolnej ręki w trybie art. 67 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie dodatkowe opracowania niezbędnego do wykonania aktualizacji studium.

3. zmiana terminu następuje w formie pisemnego aneksu do umowy,

§7

1. Wykonawcy przysługuje nieograniczone w czasie prawo autorskie.

2. Wykonawcy w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejsza umową przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu planu miejscowego oraz towarzyszących mu materiałów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Przeniesienie następuje niezależnie od poszczególnych etapów realizacji utworu 
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. W ramach przysługujących praw autorskich Zamawiający może wykorzystywać utwór w całości lub w części w zakresie zgodnym 
z jego gospodarczym przeznaczeniem, przez co strony rozumieją wykorzystanie projektu studium przez zamawiającego przy pracach nad kontynuacją opracowywania przedmiotowego projektu studium, bądź przy pracy nad nowym projektem.                                W szczególności Zamawiający może dokonywać w powyższym zakresie modyfikacji projektu studium. Zamawiający upoważniony jest także do udostępniania przedmiotowego projektu studium osobom trzecim działając na jego zlecenie w powyżej wskazanym zakresie.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje:

1) w wypadku rozwiązania umowy przed całkowitym zakończeniem realizacji przedmiotu umowy – z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy,

2) w wypadku kompletnego zrealizowania umowy  - z chwilą zapłaty całego należnego wynagrodzenia.

§ 8

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w sposób następujący:

1) Projekt aktualizacji studium do udostępnienia do opiniowania, uzgadniania i uchwalenia – 3 egz., w tym 2 egz. na nośnikach elektronicznych w programie Word.

2) Aktualizacji studium po wniesieniu ostatecznych korekt w 5 egz., w tym 2 egz. na sztywnym zafoliowanym podkładzie, 1 egz. na nośnikach elektronicznych w programie Word.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci karę w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w wykonaniu którejkolwiek z czynności przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od niego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego 
w §5 pkt.1 - za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% całkowitego wynagrodzenia umownego

2) za odstąpienie od umowy, z przyczyn zależnych od niego - 20% całkowitego wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kara umowna nie pokryje w pełni poniesionej szkody.

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie, że w razie wstrzymania realizacji przedmiotu umowy z powodu wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez wykonawcę a w szczególności zwłoki w jej wykonaniu,

2. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1, wymaga formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Wykonawca zostanie obciążony karą umowną o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.

§ 12

Ze strony Zamawiającego nadzór nad przebiegiem prac pełnić będzie mgr inż. Katarzyna Fliślikowska, natomiast ze strony Wykonawcy ..........................................................

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozwiązywane w drodze rokowań stron a w przypadku braku zgody spór rozstrzygał będzie Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                                                                                            Zamawiający: