## Arkusz1
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W KOŃSKICH SP. Z O.O. NA LATA 2018-2021
L.p. |  | Nazwa zadania | Wartość zadania netto w tys. PLN |  |  |  | Planowane źródła finansowania
|  |  | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r | 2021 r.
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA
1 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabków-Sworzyce L=830 mb |  | 200 | 0 | 0 | 0 | ŚW
2 | Rozbudowa sieci wodociągowej zgodnie z kierunkami rozwoju gminy |  | 200 | 450 | 450 | 500 | ŚW
3 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Końskie |  | 25 | 20 | 20 | 20 | ŚW
4 | Przebudowa przyłaczy wodociągowych w obszarze rewitalizacji miasta Końskie |  | 25 | 25 | 0 | 0 | ŚW
5 | Przebudowa sieci wodociagowej zgodnie z kierunkami rozwoju gminy |  | 50 | 100 | 150 | 150 | ŚW
6 | Opomiarowanie sieci wodociągowej ( budowa szachtów) na terenie miasta i gminy Końskie |  | 20 | 20 | 20 | 20 | ŚW
7 | Wymiana armatury przy zbiornikach wieżowych przy ul. Gimnazjalnej w Końskich |  | 0 | 0 | 0 | 50 | ŚW
8 | Modernizacja SUW Wąsosz, mająca zapewnić ciągłość dostawy wody oraz poprawę jakosci obsługi jej odbiorców |  | 50 | 0 | 0 | 0 | ŚW
9 | Wymiana w studni głębinowej nr 4 ujęcia Modliszewice: -rur tłocznych (DN 150; cynkowane; -pompy głębinowej (SP 212-2A; 37kW) |  | 0 | 50 | 0 | 0 | ŚW
| Razem |  | 570 | 665 | 640 | 740
INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA
1 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górna -Prosta w Końskich |  | 20 | 0 | 0 | 0 | ŚW
2 | Budowa przyłącza kanalizacji ciśnieniowej wraz z przydomową pompownią Nowy Sokołów |  | 15 | 0 | 0 | 0 | ŚW
3 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bugaj w Końskich L=90 mb |  | 0 | 0 | 0 | 90 | ŚW
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warsztatowej w Końskich |  | 0 | 0 | 100 | 150 | ŚW
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nałęczów |  | 0 | 500 | 500 | 721 | ŚW/PROW
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Końskich |  | 0 | 0 | 200 | 500 | ŚW
7 | Wymiana kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w Sielpi -650 mb |  | 50 | 0 | 0 | 0 | ŚW
8 | Wymiana kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Gimnazjalnej w Końskich L =300 mb |  | 15 | 0 | 0 | 0 | ŚW
9 | Modernizacja pompowni ścieków (sterowanie i armatura ) |  | 30 | 40 | 40 | 40 | ŚW
10 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej zgodnie z kierunkami rozwoju gminy |  | 25 | 25 | 25 | 25 | ŚW
| Razem |  | 155 | 565 | 865 | 1526
5