Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami obejmującymi  wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych  na terenie Gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast, w ramach projektu pn.: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.

- Przedmiot  zamówienia obejmuje nadzór nad kompleksowym zaprojektowaniem i montażem:

- instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o optymalnej mocy szacunkowej jednego panelu PV 270 Wp w 389 indywidualnych gospodarstwach domowych, 	
W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (323 szt.), elewacjach budynków mieszkalnych (3 szt.), dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (10 szt.), dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (46 szt.), elewacjach garaży/ budynków gospodarczych przylegających (3 szt.), elewacjach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (3 szt.), bądź na gruncie (1 szt.),

- instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 38 indywidualnych gospodarstwach domowych.
W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (34 szt.), elewacjach budynków mieszkalnych (3 szt.), bądź na gruncie (1 szt.).

Łącznie na terenie 6 Gmin planowane jest wybudowanie 427 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

  - Nadzór obejmuje  następujące zadania:

  - zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1040 kWp, które zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gmin SZGiM – łącznie 389 obiektów:

- o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów – 204 szt. instalacji,

- o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów – 185 szt. instalacji

  - zaprojektowanie i montaż instalacji solarnych na obiektach prywatnych domów jednorodzinnych mieszkańców Gmin SZGiM. Instalacje o łącznej mocy minimum 0,162 MW = 162,00 kW (moc jednego kolektora minimum 1620 W, zainstalowanych zostanie 100 szt.) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gmin SZGiM – łącznie na 38 obiektach.

- Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem przedstawia Program Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)

- Inspektor pełnić będzie nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2017 poz. 1332 ze zm.) zgodnie z zakresem określonym w art. 25-26 ustawy oraz  przepisów wykonawczych. Inspektor będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie w wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Do obowiązków Inspektora nadzoru należy:

- Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności,

- Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z PFU, dokumentacją wykonawczą, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie,

- Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany                      i niezakłócony. Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego - niezależnie od obowiązków określonych powyżej, na każde żądanie Zamawiającego stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego,

- Sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń i sprawdzanie dokumentacji rozliczeniowej,

- Żądanie od wykonawcy dostawy i montażu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do  stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, atestów i certyfikatów,

- Wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować  niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną,

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych;

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone protokołami), urządzeń technicznych i przewodów kominowych, (jeżeli dotyczy) oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Wykonawcy usługi dostawy  i montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych,

- Kontrola zgodności zakresu wykonywanych robót montażowych z opisami technicznymi oraz warunkami umowy z Wykonawcą robót montażowych,

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy realizacji przedmiotu umowy,

- Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy (jeżeli dotyczy) i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń: potwierdzonych wpisem do dziennika budowy (jeżeli dotyczy) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych – lub w formie notatek służbowych.

- Udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych), bez dodatkowego wynagrodzenia,

- Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych prac montażowych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,

- Na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu prac montażowych,

- Inspektor sprawdzi kosztorysy sporządzone przez wykonawcę dostawy / montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w przypadku wprowadzenia prac zamiennych i/lub dodatkowych,

- Faktury wraz z protokołami odbiorów będą podlegały sprawdzeniu przez Inspektor W razie stwierdzenia nieprawidłowości, dokona z Wykonawcą robót montażowych odpowiednich ustaleń i zmian,

- Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawcę robót na zrealizowaną inwestycję, będzie należało również:

- Dokonywanie systematycznych przeglądów zrealizowanych robót,

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych  w okresie gwarancyjnym i poświadczanie ich wykonania,

- Ocena wykonanych robót w okresie gwarancyjnym,

- Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru ostatecznego i przedstawienia wniosku Inwestorowi w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego,

- Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym wraz z podpisaniem  ostatecznego protokołu robót,

- Przed wejściem na obiekt, inspektor nadzoru musi zaznajomić się z przewidzianym dla danego obiektu schematem zestawu, z umową na wykonanie robót instalacyjnych, jak również z obiektem, na którym ma być zamontowana instalacja,

- Uczestnictwo w odbiorach realizowanych indywidualnie po wykonaniu zestawu, częściowo w zakresie umowy z wykonawcą oraz końcowo po zakończeniu całości zadania,

- Dokonywanie należnych uzgodnień pomiędzy właścicielami obiektów, a Wykonawcą oraz przyjmowanie i ocena zasadności ewentualnie wniesionych skarg,

- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej,

- Zatwierdzenie formy i treści Rozliczeń, wykazujących szczegółowo kwoty, 
do których otrzymania Wykonawca, uważa się za uprawnionego;

- Podejmowanie decyzji (za aprobatą Zamawiającego) dotyczących wyodrębnienia kosztów wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej, wydawanie Wykonawcy dyspozycji, dotyczących kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń;

- Wymagania odnośnie raportów:

Inspektor dostarczy następujące raporty z postępu prac w ramach każdej Umowy:

    - Miesięczne Raporty, w ciągu 7 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego miesiąca, uwzględniające:

- informacje o postępie prac projektowych oraz dostaw wraz z montażem z uwzględnieniem podziału na miejscowości/gminy,

- wykaz kosztów poniesionych przez Wykonawcę ,

- analizę procentową wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do końca okresu sprawozdawczego,

- analizę zgodności postępu prac  z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym Wykonawcy,

- informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach i środkach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie,

- informacje o przyczynach opóźnień w stosunku do Harmonogramu – Rzeczowo –  Finansowego Wykonawcy (jeśli wystąpią),

- inne informacje i dane,

    - Końcowy Raport, sporządzony w ciągu 14 dni po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót, winien zawierać:

- zestawienie wyników Raportów,

- analizę finansową wykonania Umowy,

- analizę problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji Robót.

Raporty będą przedkładane Zamawiającemu — w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim jak również w wersji elektronicznej;

Zamawiający powiadomi Inspektora w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania raportu o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn odrzucenia. Inspektor zweryfikuje raport w ciągu 4 dni od otrzymania uwag. Jeżeli Zamawiający nie przekaże Inspektorowi na piśmie żadnych uwag w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania raportu, raport ten będzie uważany za przyjęty przez Zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od zawarcia umowy do 30.04.2020 r.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający przewiduje wstępnie odbiór zadania do dnia: 30.04.2020 roku