## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT DO OPRACOWANIA : "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -ul . Wojska Polskiego w ramach
zadania pn. : "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszychw ciągu drogi gminnej : ul. Wojska Polskiego (dwa
przejścia) w Końskich
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | Roboty pomiarowe przy robotach dla trasy dróg-ul. Wojska Polskiego | km | 0.225
225,0 m
2. | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15 cm | m3 | 6.85
ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp
| pierwsze przejście 7,20m*5,30m/2*0,15m | 2.862
| drugie przejście 5,20 m*2,30m*0,15m+(4,0m+2,10m)/2*4,80m*0,15m | 3.99
3. | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - likwidacja części | m2 | 90.51
chodnika
| pierwsze przejście 5,40m*4,20m*2+(5,90m+4,20m)/2*5,30m | 72.13
| drugie przejście (4,70 m+2,90m)/2*2,10m+5,2m*2,00m | 18.38
4. | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej - likwidacja części | m2 | 29.76
chodnika pod fakturowe oznaczenia chodnika
| pierwsze przejście 4,10m*0,80m*4 | 13.12
| drugie przejście 5.20 m*0,80m*4 | 16.64
5. | Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm - rozbiórka z ławą betonową z | mb | 68
oporem
| pierwsze przejście 6*5,0m | 30
| drugie przejście 5,0m+4,0m) | 36
6. | Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 20 cm - rozbiórka z odzyskiem obrzeży | mb | 57
| pierwsze przejście 4*(4,0m+4,0m) | 32
| drugie przejście 5,0m+4,0m+4,0m+2*5,0m+2*1m | 25
II. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ CHODNIKA
7. | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża pod warstwy | m2 | 45.68
konstrukcyjne nawierzchni chodników wykonywane mechanicznie, głębokość
koryta 11 cm
| pierwsze przejście 7,20m*5,30m/2 | 19.08
| drugie przejście 5,20 m*2,30m+(4,0m+2,10m)/2*4,80m | 26.6
8. | Wykonanie podbudowy nawierzchni chodników z kruszywa kamiennego | m2 | 44.1
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm
| pierwsze przejście 7,0m*5,0m/2 | 17.5
| drugie przejście 5,00 m*2,00m+(4,0m+2,00m)/2*4,50m | 26.6
III. ELEMENTY ULIC
9. | Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na ławie betonowej | mb | 60
z oporem (beton C 12/15) krawężnik wystający 12 cm, na przejściach wysta-
jący 1-2 cm (krawężnik "najazdowy")
| pierwsze przejście 4*(6,0m+1m) | 28
| drugie przejście 4*(7,0m+1,0m) | 32
10. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub.8 cm (kolor kostki | m2 | 44.1
i jej typ ustali Zamawiający) na podsypce cem.-piaskowej o grubości 5 cm
| pierwsze przejście 7,0m*5,0m/2 | 17.5
| drugie przejście 5,00 m*2,00m+(4,0m+2,00m)/2*4,50m | 26.6
11. | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na ławie betonowej | mb | 29
z oporem (beton C 12/15), spoiny wypełnione zaprawą cementową
| pierwsze przejście 6,0m+4*1,0m | 10
| drugie przejście 5,0m+2*1,0m+2*5,0m+2*1,0m | 19
12. | Ponowne wbudowanie krawężników (podwyższenie na likwidowanych przejściach | mb | 24
dla pieszych)
4*6,0m
PRZEDMIAR ROBÓT DO OPRACOWANIA : "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -ul . Wojska Polskiego w ramach
zadania pn. : "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszychw ciągu drogi gminnej : ul. Wojska Polskiego (dwa
przejścia) w Końskich
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
13. | Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowej z wypustkami o | m2 | 37.2
o grub.5 cm (kolor płytek ustali Zamawiający) i wym. 35cm x 35 cm
na podsypce cem.-piaskowej o grubości 5 cm - system fakturowych oznako-
wań nawierzchni
4*4,0m*0,70m+1,5m2*2+4*5,0m+1,5m2*2
IV. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
14. | Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie na przejściu | m2 | 131.81
(linie P-10), P-14, strzałki naprowadzające
| (7m*4m)*0,5m*2+7m*5m*0,5m*2+(3,5m+7,0m+2*3,5m)*0,375m2/mb | 69.5625
Linie P-21a powerzchnie wyłączone z ruchu
| 3*13,0m2*0,38m2/m2 | 14.82
Linie P-7b (ograniczające pow. wyłaczone z ruchu)
| 3*14,0m*0,24m2/mb | 10.08
strzałki naprowadzające
| 9 szt.*4,15 m2 | 37.35
15. | Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 70 mm z przy- | szt. | 8
mocowaniem tarcz D-6 znaki aktywne z panelem słonecznym
szt.8
16. | Ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych Ø 70 mm z przy- | szt. | 12
mocowaniem tarcz A-12b 2 szt.: A-12c -2 szt.;D-14 4 szt.; D-14a 4 szt
szt.8
17. | Ustawienie pylonów U-5b z przymocowanym znakiem C-9 | szt. | 3
szt.3
18. | Zamocowanie aktywnych punktowych elementów odblaskowych LED "kocie oczka" | szt. | 12
(w cenie jedostkowej zakup i montaż elementów)
szt. 15
19. | Montaż urządzeń zabezpieczających ruch pieszych-ogrodzenie segmentowe | mb | 79
U-12a
40m+17m+22m=79,00m
20. | Montaż azyli dla pieszych z prefabrykatów z PCV VB na drugim przejściu dla | szt, | 3
pieszych