**INFORMACJA O STANIE INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH W 2025 ROKU**

1. **Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych**

W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowe na realizację zadań drogowych,   
w tym m.in. na:

- przebudowę i rozbudowę skrzyżowań: ul. Warszawskiej z ul. Spółdzielczą, ul. Łaziennej, Dolnej, Kiepury i Kilińskiego z ul. Spółdzielczą oraz ul. Starowarszawskiej z ul. Wjazdową, Targową i Piłsudskiego w Końskich. Dokumentację opracowuje Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie PROSTA-PROJEKT. Łączna wartość opracowania dokumentacji   
to kwota 158 910,00 zł,

- budowę drogi gminnej Pomyków – Izabelów (przedłużenie ul. Folwarcznej w kierunku przejazdu kolejowego a następnie z połączeniem z drogą powiatową Końskie – Wąsosz   
w Izabelowie oraz łącznika z drogą wew. przy cmentarzu). Wartość umowna to kwota   
110 700,00 zł. Dokumentację opracowuje Biuro Projektowo - Usługowe Projektowania Dróg.   
W dniu 06.08.2024r. rozwiązano umowę z Projektantem i naliczono kary umowne.   
W najbliższym czasie zostanie wyłoniony inny Projektant przedmiotowej drogi.

1. **Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych: ul. Kolejowej   
   w Końskich, Nr 001242T Przybyszowy - Bedlenko, Nr 001220T Pomyków - Górny Młyn**

Droga gminna Nr 001242 T Przybyszowy- Bedlenko.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w dniu 12.03.2024r. podpisano umowę z Firmą Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk, na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji ZRID niezbędnej do realizacji ww. zadania. Wartość umowna wynagrodzenia to kwota 132 840,00 zł. Termin umowny to 18 m-cy od podpisania umowy. Trwają prace projektowe.

Droga gminna Nr 001220 T Pomyków – Górny Młyn.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w dniu 12.03.2024r. podpisano umowę z Firmą Usługi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk, na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji ZRID niezbędnej do realizacji ww. zadania. Wartość umowna wynagrodzenia to kwota 182 040,00 zł. Termin umowny to 18 m-cy od podpisania umowy. Trwają prace projektowe.

1. **Przebudowa drogi gminnej - ul. Mikołaja Kopernika w Końskich**

W dniu 14 marca br. podpisano umowę z Firmą Bakamex Janusz Bakalarz, na realizację ww. zadania. Wartość umowna to kwota 1 753 586,15 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Trwają roboty drogowe. Termin umowny realizacji zadania to 370 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 19 marca 2025 r.Trwają roboty budowlane.

1. **Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa w Końskich**

W dniu 14 marca br. podpisano umowę z Firmą Bakamex Janusz Bakalarz, na realizację ww. zadania. Wartość umowna to kwota 475 585,13 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Termin umowny realizacji zadania to 370 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 19 marca 2025 r. Trwają roboty budowlane.

1. **Przebudowa drogi gminnej - ul. Robotniczej w Końskich**

W dniu 14 marca br. podpisano umowę z Firmą Bakamex Janusz Bakalarz, na realizację ww. zadania. Wartość umowna to kwota 508 580,40 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Termin umowny realizacji zadania to 370 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 19 marca 2025 r. Trwają roboty budowlane.

1. **Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie: w Sierosławicach (łącznik ul. Długiej z ul. Karolinowską) oraz ul. Rzecznej   
   w Końskich**

Budowa ulicy Rzecznej w Końskich.

W dniu 16 listopada 2023 r. podpisano umowę z Firmą Obsługa Inwestycji Drogowych Krzysztof Murawski, na opracowanie dokumentacji wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę ul. Rzecznej w Końskich. Wartość umowna to kwota 28 000,00 zł. Dokumentacja w ostatnim etapie uzyskiwania niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych.

Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie projektanta łącznika ul. Długiej z Karolinowską w Sierosławicach.

1. **Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Pałacowo-Parkowego w Końskich (w tym termomodernizacja budynków administracyjnych)**

W ramach zadania:

* Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marbruk zgodnie z umową z dnia 22.01.2024 r. w systemie „zaprojektuj i wybuduj” utwardziło teren na obszarze zespołu parkowo-pałacowego za kwotę 68 265,00 zł.
* Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie umowy z dnia 29.05.2024 r. zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizuje nasadzenia materiału roślinnego przy wschodnim budynku pałacowym za kwotę 158 670,00 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

1. **Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich**

W 2024 r. wykonano I etap zadania polegający na opracowaniu audytów dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Krajowych Ram Interoperacyjności dla Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2025 roku zadanie będzie realizowane w zakresie zakupu sprzętu i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników.

1. **Przebudowa kotłowni wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w budynku ZPO   
   w Stadnickiej Woli**

W 2024 r. przeprowadzone zostały niezbędne prace w zakresie zapewnienia ogrzewania dla budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli. Prace dotyczące modernizacji sieci i przebudowy kotłowni będą realizowane w 2025 r.

1. **Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku ZPO w Dziebałtowie**

W 2024 r. na podstawie umowy z dnia 17 czerwca 2024 r. przebudowana została częściowo instalacja elektryczna w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Dziebałtowie za łączną kwotę 82 410,00 zł. W 2025 r. planowany jest II etap prac związanych z przebudową instalacji elektrycznej.

1. **Uregulowanie i racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie**

* Gmina Końskie w 2024 r. podpisała umowę z firmą KMB Sieci s.c., która za kwotę 6 477 180,00 zł wykona przyłącza kanalizacyjne dla posesji dotychczas nie podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z terminem zakończenia prac w 2026 r.
* Nadzór inwestorski nad prawidłowym wykonywaniem prac sprawuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Koszt tej usługi wyniesie 65 000 zł brutto.

1. **Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT - 1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie**

W dniu 21 listopada b.r. podpisana zostanie umowao dofinasowanie z NFOŚ i GW w Warszawie**.** Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

1. **Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Końskie**

Firma Usługowa „ EL-MAG” Magdalena Mysona na podstawie umowy z dnia 06.06.2024 r. za kwotę 1 399 380,03 zł realizuje projekt modernizacji instalacji oświetleniowych i teletechnicznych na terenie miasta i gminy. Termin zakończenia zadania to 29.08.2025 r.

1. **Przystosowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Modliszewicach na potrzeby prowadzenia różnych działalności, w tym wyposażenie świetlicy wiejskiej w Modliszewicach**

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia oraz sprzętu multimedialnego do świetlicy wiejskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r.

1. **Wyposażenie wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Koneckim Centrum Kultury   
   w Końskich**

* W ramach zadania w dniu 12.01.2024 r. zlecono aktualizację dokumentacji projektowej firmie MKF 3D architekt Klaudiusz Frodel za kwotę 12 000,00 zł.
* Gmina Końskie w dniu 23.10.2024 r. podpisała umowę z firmą Kraftmann Cezary Czerny, która za kwotę 3 120 000,00 zł wykona roboty budowlane i wyposażenie sali widowiskowej w Domu Kultury w system AV i technikę sceniczną w terminie do końca 30 kwietnia 2025 r.
* Wykonywane roboty budowlane nadzorowane są przez inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane za łączną kwotę 5 760,00 zł.

1. **Remont kościoła św. Mikołaja w Końskich - renowacja witraży z wymianą okien, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, izolacja pionowa fundamentów -**

W dniu 11.03.2024 r. Parafia św. Mikołaja w Końskich podpisała umowę z firmą Patronus Paweł Sobczyński, która za kwotę 1 122 000,00 zł przeprowadzi remont kościoła w terminie do   
30 czerwca 2025 r.

1. **Konserwacja barokowych ołtarzy oraz ambony w kościele p.w. Zwiastowania NMP   
   w Nowym Kazanowie**

Parafia w Nowym Kazanowie podpisała w dniu 31.01.2024 r. umowę z Pracownią Konserwacji Dzieł Sztuki Małgorzata Świeca-Dzierżak na kwotę 596 058,00 zł., która do 31.03.2025 r. wyremontuje ołtarze w kościele.

1. **Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (prace restauratorskie, konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowych kamienicach)**

W dniu 20 września 2024 r. Rada Miejska w Końskich podjęła uchwałę Nr VI/44/2024, zmienioną uchwałą Nr VII/52/2024 z dnia 14 października 2024 r., na podstawie której zostanie udzielona   
w 2025 r. dotacja celowa w kwocie 50.000,00 zł Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 22 i 24 w Końskich na dofinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich   
i robót budowlanych dachu budynku położonego w Końskich przy ul. Piłsudskiego 22 wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Końskie.

1. **Przebudowa systemu odwodnienia dachów budynków Zespołu Pałacowo - Parkowego   
   w Końskich**

Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia robót budowlanych w ww. zakresie. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r.

1. **Przebudowa budynku walcowni i pudlingarni Muzeum Zagłębia Staropolskiego   
   w Sielpi**

Gmina Końskie w dniu 27.09.2023 r. podpisała umowę z Zakładem Urządzeń Odpylających Z.P. Łuczyński Sp. z o.o., który za kwotę 5 807 261,27 zł wykonuje roboty budowlane w budynku walcowni i pudlingarni w terminie do końca lipca 2025 r. Wykonywane roboty budowlane nadzorowane są przez inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane za łączną kwotę 70 885,00 zł.

1. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Końskich przy  
   ul. Południowej 5 - Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej na terenie gminy**

Pracownia Projektowa Robert Krawczyk na podstawie umowy z dnia 12.12.2023 r. opracowała dokumentację projektową modernizacji obiektu sportowego za kwotę 22 140,00 zł. Etap realizacyjny zaplanowany jest na 2025 r.

1. **Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie – Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy**

* Firma NEOPROJEKT Sp. z o.o., na podstawie umowy z dnia 06.05.2024 r. opracowała program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 61 500,00 zł.
* TAMEX Obiekty Sportowe S.A. zgodnie z umową z dnia 23.10.2024 r. w systemie „zaprojektuj i wybuduj” opracuje kompletną dokumentację projektową (etap I, II, III i IV) i na jej podstawie wykona część robót budowlanych (etap I) za kwotę 13 798 419,16 zł w terminie do 6 listopada 2025 r.
* Nadzór inwestorski nad budową stadionu lekkoatletycznego sprawują osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Całkowity koszt usługi to 75 319,00 zł.