ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

UMOWA Nr  …….. - projekt

W dniu ………………  roku w Stupsku, pomiędzy:

Gminą Stupsk,  ul. Henryka Sienkiewicza 10, 06-561 Stupsk,

NIP 569-17-47-045, REGON 130378456,

reprezentowaną przez

Pana Jacka Świderskiego –Wójta Gminy Stupsk,

przy kontrasygnacie

Pana Michała Kaszubskiego – Skarbnika Gminy Stupsk,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………,

REGON …………………….

reprezentowanym przez :

…………………….  - ……………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

W rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa ulicy W.Witosa w miejscowości Stupsk” zgodnie z warunkami przetargu nieograniczonego z dnia ………… 2017 roku, (nr sprawy GKI.271.5.2017.AM).

- Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących integralną cześć niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty zakresu rzeczowego w trakcie realizacji robót.

§ 2. REALIZACJA UMOWY

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

Pan …………………….

Posiadający uprawnienia budowlane nr …………………tel. ……………..

Osoba do spraw nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

Pan ……………………..

Posiadający uprawnienia budowlane nr …………………tel. ………………

Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w okresie:

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień :…………..…..……….

- termin zakończenia całości robót budowlanych ustala się w okresie do dnia….. 2017 roku

- Jako termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego oraz przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów.

§ 3. WYNAGRODZENIE I SPOSÓB ROZLICZEŃ

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

1) netto: …………. zł (słownie złotych netto: ………..….. zł …/100).

2) plus podatek VAT …. % w kwocie …….. zł (słownie złotych: ….. zł …../100) ,

3) brutto …………… zł (słownie złotych brutto: ……………… zł …/100).

- W przypadku zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku VAT, zostanie on zmieniony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również nie ujęte w tych opracowaniach, a niezbędne do wykonania zadania między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe, dostawę, montaż, szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń, instrukcję obsługi, ubezpieczenie budowy, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, zużycie wody i energii elektrycznej, próby i badania, dokumentację powykonawczą, obsługę geodezyjną, wszelkie opłaty związane z utrudnieniami w ruchu itp. oraz inne czynniki, nie wymienione bezpośrednio w przedmiarach robót a niezbędne do wykonania, aby uzyskać efekt rzeczowy określony w § 1 niniejszej umowy i będą obowiązujące przy rozliczeniu końcowym.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, którą Wykonawca przedłoży w terminie najpóźniej do 7 dni po komisyjnym protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.

- Zapłata całej należności za wykonany przedmiot zamówienia w ciągu 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w pkt 1 należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy nr ...........................

- Zapłata należności nastąpi w dniu „obciążenia” rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4. ODBIÓR ROBÓT

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej  o gotowości dokonania protokolarnego odbioru robót przed terminem o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2).W odbiorze robót uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest odbiór całości robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Na podstawie zawiadomienia Zamawiający pisemnie informuje Wykonawcę o dniu i godzinie odbioru końcowego robót.

- Wykonawca w dniu odbioru końcowego dostarczy atesty, świadectwa dopuszczenia na wbudowane materiały i inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – (kosztorysy powykonawcze, operat kolaudacyjny, inwentaryzację geodezyjną).

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Z czynności odbioru Komisja sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad przy odbiorze.

- Odbiór końcowy jest dokonany po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

9.     Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 5. OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy,

- przekazanie kompletu dokumentacji,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,

- zapłaty za wykonanie i odebrane roboty.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.),

- przyjęcie i zagospodarowanie terenu budowy,

- utrzymanie porządku oraz ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

- prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanie przedmiotu umowy,

- zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych jak najszybciej od chwili stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

§ 6. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY

- Wykonawca, po zapoznaniu się ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy oraz będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca oświadcza, że:

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonane roboty budowlane.

- ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami,

- ponosi ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy;  wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

- ma zawartą umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)  roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót ;

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników  i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi  robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych materiałów i urządzeń oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

- Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami / z udziałem podwykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia podwykonawców.

§7. GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. Termin gwarancji ustala się na … miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

- Strony rozszerzają okres rękojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

§8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, przed datą zawarcia umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % przedstawionej ceny w ofercie (z podatkiem VAT), co stanowi kwotę ........... zł, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stupsku - ...

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione przed zawarciem umowy w pełnej wysokości czyli w kwocie określonej w ust.1, w formie ....................

3. Zabezpieczenie kwotowe będzie przechowywane na rachunku oprocentowanym.

4. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:

- 70% zabezpieczenia (tj. kwota ........... zł) zostanie mu zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokółem odbioru,

- 30% pozostałego zabezpieczenia (tj. kwota ......... zł) zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w ciągu 14  dni  po  upływie okresu rękojmi.

5. Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia wraz z odsetkami w przypadku:

  - wykonania robót zgodnie z umową,

  - usunięcia usterek i wad w czasie rękojmi.

6. Zabezpieczenie wraz z należnym odsetkami stanie się własnością Zamawiającego w przypadku:

- niewykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową (70% wartości)

- nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30% wartości).

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje robót i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem technicznym, wskazaniami Zamawiającego.

2. Umowne prawo do odstąpienia umowy, przysługuje Zamawiającemu ciągu 30 dni od chwili wystąpienia okoliczności uprawniającej do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejsza umową, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w § 2 pkt 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia.  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

§ 10. KARY UMOWNE

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z poniższych tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniu umowy-w wysokości 1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia wynikającego z umowy do dnia przekazania,

2)  za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad, do dnia ich usunięcia,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za każdy dzień przerwy,

Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

5.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w §4 pkt 8 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

6.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania robót, udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

7.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

8.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.

§ 11. SIŁA WYŻSZA

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody obu stron umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany treści umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie w szczególności termin realizacji zamówienia,

- w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy – strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji, o okres potrzebny do zrealizowania robót po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony – z zastrzeżeniem, że okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia prac.

- zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

ZAMAWIAJĄCY :   Gmina  Stupsk

Ul. H. Sienkiewicza 10

06-561 Stupsk

Wykonawca:  …………….

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY