U M O W A – W Z Ó R

zawarta w dniu ................... . w  Kornowacu pomiędzy:

Gminą Kornowac, z siedzibą Urzędu Gminy w Kornowacu ul. Raciborska 48 zwaną dalej  Zamawiającym, reprezentowana przez:

Wójta Gminy Kornowac  -  Grzegorza NIESTROJ

NIP 642-24-92-543         REGON 271763096

a

...................................................................................................

wpisana do: ..................................................

pod nr ....................... reprezentowaną przez:

- ........................................

- .......................................

NIP ..........................   REGON ........................

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

- Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z ofertą:

  - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac.

- Obszar i granice opracowania: w granicach administracyjnych Gminy Kornowac. Powierzchnia opracowania ok. 26,15 km2.

- Oferta przetargowa Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia są integralną częścią umowy.

- Podstawa opracowania: uchwałą Nr XLV/255/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac.

- Studium należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:

- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233);

- przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, itd.

6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu:

- kompletny projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium zawierającego część tekstową 
i graficzną w formie papierowej -  5 egz. oraz wersję elektroniczną utworzoną w Edytorze Aktów Prawnych (pliki w formacie *xlm) - 1 egz.;

- prognozę oddziaływania na środowisko- 5 egz.;

- rysunek kolorowy studium w skali 1 : 10 000- 5 egz. (w tym: 1 egzemplarz naklejany na folii);

- tekst studium w formie tradycyjnej- 5 egz.;

- studium w wersji elektronicznej- 5 płyt CD/DVD (nośnik elektroniczny do odczytu i wydruku, 
a dodatkowo zapis części graficznej- format plików: JPG, DWG, PDF, DXF);

- dokumentację formalno-prawną prac nad studium;

- opracowania graficzne informacji planistycznych stanowiących zasób materiałów wyjściowych 
i analiz;

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych (projekty pism zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i współpracę przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych.

  - Wykonawca jest zobowiązany do: prezentacji projektu studium i uczestnictwa w publicznej dyskusji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań; prezentacji projektu studium podczas posiedzeń komisji Rady Gminy i Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prezentacji projektu studium podczas sesji Rady Gminy.

  - Wykonawca z chwilą wydania przedmiotu umowy przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie.

  - Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy materiały znajdujące się w jego posiadaniu, niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kornowac zatwierdzone uchwałą  oraz obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego Gminy.

- Inne potrzebne materiały (w tym kopię mapy topograficznej o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), Wykonawca pozyska we własnym zakresie, a ich koszt zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 2.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się na kwotę: ………………… zł brutto, w tym …… % VAT (słownie: ……………………………………… zł brutto);

- Wynagrodzenie płatne będzie częściowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac projektowych, każdorazowo na podstawie protokółu zdawczo- odbiorczego danego etapu prac projektowych, sporządzonego w siedzibie Zamawiającego.

- Należność określona w ust. 1 każdorazowo płatna będzie przelewem  w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury częściowej.

- Zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, o którym mowa w ust. 4, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o prace ograniczone, zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac projektowych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 4 i 5, wynikające z nich zmiany zostaną potwierdzone aneksem do umowy.

- W przypadku ograniczenia zakresu zamówienia, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu prac już wykonanych.

- Za zwłokę w płatnościach określonych w ust. 2, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

§ 3.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia - .... miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Termin opracowania poszczególnych etapów prac projektowych określa harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych.

- Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

3.1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - W przypadku niezachowania terminu realizacji całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa 
w ust 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy,

  - W przypadku niezachowania przez Wykonawcę terminów przewidzianych na realizację poszczególnych etapów prac, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac projektowych, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 0,5 % od wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację etapu robót, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu prawidłowo wykonanego etapu prac projektowych,

  - W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3.2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.3. Zamawiający zapłaci kary umowne:

a) W przypadku niezachowania terminu przekazania materiałów, o których mowa w § 1, ust. 7 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu materiałów niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia.

b)  Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 4, ust. 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.

3.4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zmiana terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w przypadku:

- zmian właściwych przepisów szczególnych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,    warunkiem dokonania zmiany jest:

- pisemny wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy, zawierający co najmniej: potwierdzenie faktu zmiany właściwych przepisów (w szczególności: wydruk 
z właściwego dziennika ustaw itp.), wykazanie że zmiana przepisów wymaga dodatkowego czasu na dostosowanie studium do zmienionych przepisów.

- realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych uzgodnień i opinii z właściwych organów, a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie uzgodnień i opinii jw. 
w terminach przewidzianych w przepisach prawa, warunkiem dokonania zmiany jest:

- udokumentowanie zasadności dokonania zmiany, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających opóźnienie w wydaniu uzgodnień lub opinii przez właściwe organy.

- W przypadkach określonych w ust. 4 Strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. 
W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wynikająca z przyczyn określonych w ust. 4, zostanie dokonana na podstawie protokołu zawierającego uzasadnienie zmian, podpisanego przez Strony oraz wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia jest możliwa jedynie w przypadku jeżeli obydwie Strony umowy zgodnie uznają, że zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 4 oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

- W   razie   przerwania   prac   projektowych   z   przyczyn   zależnych  od  Zamawiającego,
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić  Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości   ustalonej   na  podstawie dokonanej   przez   obie strony    oceny zaawansowania  prac projektowych na dzień przerwania tych prac. Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia niewywiązania się którejkolwiek ze Stron z warunków określonych niniejszą umową, Strona druga może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej.

- Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 3, w szczególności może nastąpić jeśli:

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie;

  - Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy na danym etapie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych;

  - został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 5.

- Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego pełnić będzie ………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

- Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia są:

  - …………………………………………………………………………………………………………………… .

  - …………………………………………………………………………………………………………………… .

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wówczas, gdy uprawnienia wskazanych osób będą takie same lub wyższe od uprawnień osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do świadczenia usługi którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi będzie traktowana, jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia umowy.

- Zaakceptowana zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 2 innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 6.

- Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu 
w formie pisemnej informacji. W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 7.

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem Cywilnym, ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U 
nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§ 8.

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 10.

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY: