Załącznik nr 9

Wzór umowy

UMOWA NR …………………….

zawarta w dniu …………………….……… w Kornowacu w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Gminą Kornowac z siedzibą Urzędu Gminy w Kornowacu ul. Raciborska 48 NIP 639-19-79-757, REGON 276258411, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kornowac  - Pana  Grzegorza Niestroja

a

…………………………………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………

Zwanym(-ą) dalej Wykonawcą

reprezentownym (-ą) przez:

………………………………………………………………

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj zadanie inwestycyjne pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac”, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletnych instalacji solarnych w 452 budynkach mieszkalnych, znajdujących się na terenie gminy Kornowac.

- Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach określonych w ofercie z dnia ….……………, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Programie funkcjonalno-użytkowym na zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V, Działanie 5.3 Czyste i odnawialne źródła energii, „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac”.

- Lokalizacja realizacji zadania została określona w załączniku nr 1 (Lista lokalizacji inwestycji) do programu funkcjonalno – użytkowego.

- Na realizację przedmiotu umowy składają się:

- zaprojektowanie instalacji solarnej z kolektorami płaskimi w 452 prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Kornowac, objętych projektem: „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Kornowac”.

- dostarczenie urządzeń i materiałów budowlanych na teren prowadzenia robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji solarnych w ww. budynkach;

- wykonanie w 452 budynkach odbiorców indywidualnych kompletnych instalacji solarnych z kolektorami płaskimi, obejmujących współpracujący automatycznie system kolektorów słonecznych płaskich, podgrzewacze wody z armaturą kontrolno-pomiarową oraz pełną automatyką;

- wypełnienie otworów oraz naprawa i odtworzenie uszkodzonych wypraw (elementów wykończeniowych) podczas wykonywania robót budowlanych;

- przeprowadzenie płukania i prób całej instalacji solarnej oraz napełnienie instalacji czynnikiem solarnym (mieszanka glikolu z wodą);

- podłączenie do wykonanych instalacji solarnych (zasobnika c.w.u.) istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do przygotowania c.w.u.;

- montaż grzałki elektrycznej;

- zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki;

- przeprowadzenie rozruchu każdej z wykonanych instalacji solarnych;

- opracowanie instrukcji obsługi instalacji solarnych dla każdej wykonanej instalacji solarnej;

- przekazanie użytkownikom instalacji solarnych wszelkich niezbędnych informacji o zasadach obsługi systemu solarnego;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Szczegółowo przedmiot umowy został określony w programie funkcjonalno-użytkowym.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia umowy.

- Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 31 sierpnia 2015 r.

- Roboty będące przedmiotem umowy będą realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym  realizacji robót w ujęciu miesięcznym, stanowiącym załącznik nr  2 do umowy.

- Za zakończenie robót uważa się podpisanie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w uzgodnieniu z właścicielami budynków.

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

- odebranie wykonanego w sposób należyty przedmiotu umowy.

- terminowa zapłata za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty budowlane.

- współdziałanie z Wykonawcą w uzgadnianiu z właścicielami budynków miejsc montażu instalacji kolektorów słonecznych.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg danych określonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiającego oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi w umowie;

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego przy zapewnieniu korzystania z mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych, dostępnych w budynkach właścicieli nieruchomości zabudowanych;

- zabezpieczenie terenu robót;

- prowadzenie dziennika budowy.

- wykonanie robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w programie funkcjonalno-użytkowym;

- wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów, z których wynika wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu.

- utylizacja odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów utylizacji;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

  - ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach;

- terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- utrzymanie porządku na terenie robót,

- utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- usunięcie wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski 
w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony 
i konieczny do ich usunięcia;

- przejecie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- współdziałanie z właścicielami budynków, w których zostaną wykonane instalacje solarne oraz poinformowanie użytkownika o zasadach obsługi systemu solarnego;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż.;

- udzielenie gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczone 
i zamontowane kolektory słoneczne - zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z oferty;

- stałe serwisowanie urządzeń stanowiących elementy instalacji solarnych,

- udział w przeglądach gwarancyjnych,

- przeprowadzanie przeglądów serwisowych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

- Kierownik budowy/robót, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robót budowlanych (dziennik budowy nie jest w tym przypadku wymagany na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane).

- Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do  posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszą umową, na okres nie krótszy niż od daty zawarcia niniejszej umowy do daty odbioru końcowego.

- Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego mienia osób trzecich (ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2000000 zł.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową, potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 7 i 8.

§ 5

Dokumentacja projektowa

- Dokumentacja projektowa winna być opracowana w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej na CD, odrębnie dla każdego z 452 budynków, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Zakres opracowania każdej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji solarnej 
z montażem kolektorów słonecznych na dachu powinien zawierać, co najmniej:

- Kompletny schemat ideowy instalacji solarnej z zaznaczonym miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. - innego źródła ciepła oraz grzałki elektrycznej,

- Część opisową do schematu ideowego określającą:

- orientację dachu (azymut) i kąt pochylenia dachu,

- opis rodzaju dachu i jego konstrukcji,

- opis pokrycia dachowego,

- orientację kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów względem poziomu,

- elementy instalacji solarnej występującej w schemacie ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego,

- Wykaz urządzeń instalacji solarnych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

- Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji solarnej.

- W przypadku montażu kolektorów słonecznych na elewacji budynku, zakres opracowania dokumentacji projektowej powinien zawierać, co najmniej:

- Kompletny schemat ideowy instalacji solarnej z zaznaczonym miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. - innego źródła ciepła oraz grzałki elektrycznej,

- Część opisową do schematu ideowego określającą:

- orientację elewacji (azymut),

- opis konstrukcyjny ściany elewacji,

- orientacje kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów względem poziomu,

- elementy instalacji solarnej występującej w schemacie ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego,

- Wykaz urządzeń instalacji solarnych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

- Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji solarnej.

- W przypadku montażu kolektorów słonecznych na balkonach, tarasach budynku, zakres opracowania projektowego, powinien zawierać, co najmniej:

- Kompletny schemat ideowy instalacji solarnej z zaznaczonym miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. - innego źródła ciepła oraz grzałki elektrycznej,

- Część opisową do schematu ideowego określającą:

- orientację balkonu, tarasu (azymut),

- opis konstrukcyjny balkonu, tarasu,

- orientacje kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów względem poziomu,

- elementy instalacji solarnej występującej w schemacie ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego,

- Wykaz urządzeń instalacji solarnych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

- Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji solarnej.

- W przypadku posadowienia kolektorów na fundamentach (kolektory wolnostojące) zakres opracowania projektowego, powinien zawierać, co najmniej:

- Kompletny schemat ideowy instalacji solarnej z zaznaczonym miejscem do wpięcia istniejącej lub wykonywanej przez właściciela budynku instalacji c.w.u., oraz projektowanym podłączeniem do zasobnika c.w.u. - innego źródła ciepła oraz grzałki elektrycznej,

- Część opisową do schematu ideowego określającą:

- orientację fundamentu (azymut),

- opis konstrukcyjny fundamentu kolektorów,

- orientacje kolektorów słonecznych (azymut) i kąt pochylenia kolektorów względem poziomu,

- elementy instalacji solarnej występującej w schemacie ideowym, ze szczególnym uwzględnieniem węzła solarnego oraz prowadzenia instalacji solarnej w gruncie (zabezpieczenie termiczne wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą i gryzoniami),

- Wykaz urządzeń instalacji solarnych ze specyfikacją techniczną urządzeń,

- Wykaz pozostałych elementów projektowanej instalacji solarnej.

- Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji solarnych, dotyczące budynków i ich wyposażenia, Wykonawca pozyskuje z własnych pomiarów i z aktualnego zastanego stanu faktycznego.

- Poza wersją papierową Wykonawca opracuje dokumentację projektową również 
w następujących zapisach elektronicznych na nośniku stanowiącym płyty DVD wraz 
z opisem zawartości każdej płyty:

    - W postaci plików edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN;

    - W postaci plików w formacie PDF.

- Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu, dokumentacja winna zostać uzgodniona z właścicielem/właścicielami budynku lub osobą uprawnioną do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy dokumentacji projektowej (utworu) we wszystkich formach i nośnikach wskazanych w ust. 1 i 5 niniejszego paragrafu oraz autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej (utworu) w całości i bez odrębnego wynagrodzenia.

- Przejście autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji projektowej we własnym zakresie w nieokreślonym terminie, na terenie kraju, na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach;

- wprowadzenie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera;

- upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku:

  - użyczanie oryginału albo kopii utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego,

  - jako element zmiany wniosku o dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego.

- przekazywanie dokumentacji projektowej właścicielom budynków objętych wykonaniem instalacji solarnych;

- przeniesienie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych na właścicieli budynków objętych wykonaniem instalacji solarnych;

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji spośród wymienionych w ust. 10.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielenia zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek utworu.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangażowanych projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe.

§ 6

Przekazywanie i odbiory dokumentacji projektowej

- Dokumentacje projektowe dotyczące wykonania instalacji solarnych w poszczególnych budynkach podlegają odbiorom przez Zamawiającego.

- W celu dokonania odbiorów Wykonawca przekazuje do siedziby Zamawiającego, wykonane sukcesywnie dokumentacje projektowe, które zostały uzgodnione z właścicielem/właścicielami budynków lub osobą uprawnioną do jego/ich reprezentowania oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumentacje projektowe wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - w terminie do dnia 30 maja 2015 r.

- Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej potwierdza każdorazowo dla poszczególnych budynków, w których zostaną wykonane instalacje solarne - podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

- Prawo do przeprowadzenia odbioru dokumentacji projektowej po stronie Zamawiającego mają wyznaczone przez Zamawiającego osoby.

- Do przygotowanego przez Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że prace wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostały wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają służyć (realizacja robót budowlanych).

- Protokół powinien zostać podpisany w ciągu 14 dni od dnia doręczenia dokumentacji projektowej.

- W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej, zwrot dokumentacji powinien Wykonawcy nastąpić w terminie 14 dni z pisemnym podaniem przyczyn nie przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- Za datę stwierdzającą wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zakończenia prac projektowych, przyjmuje się dzień, w którym techniczno-prawne czynności odbioru zostały zakończone w odniesieniu do ostatniej dostarczonej dokumentacji projektowej, a wykonana dokumentacja została wydana Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji, jednakże winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych brakach i wadach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 11, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

§ 7

Przekazanie terenu budowy (prowadzenia robót budowlanych)

- Zamawiający dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale właściciela/właścicieli nieruchomości budynków, w których wykonywane będą instalacje solarne, oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Warunkiem do przekazania terenu budowy jest wcześniejszy odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- Przekazanie terenu budowy następuje częściami, w terminie do 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego tj. daty spisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

- Jeżeli któraś z części terenu budowy nie zostanie przekazana Wykonawcy z winy Zmawiającego, to Wykonawca ma prawo domagać się od Zamawiającego przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych - maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania terenu budowy.

§ 8

Roboty budowlane i kontrola jakości robót

- Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych w poszczególnych budynkach po:

  - Odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, dotyczącej wykonania instalacji solarnej w tych budynkach;

  - Przeprowadzeniu spotkań informacyjnych z właścicielami budynków, w których będą wykonane instalacje solarne;

  - Przekazaniu przez Zamawiającego terenu prowadzenia robót budowlanych (budowy);

- Realizacja robót budowlanych polega na:

- montażu zasobników c.w.u.,

- montażu płaskich kolektorów solarnych na konstrukcji przeznaczonej do wyznaczonego miejsca zamontowania,

- montażu instalacji rurowych między kolektorami, a zasobnikami,

- montażu czujników temperatury w kolektorach i zbiornikach,

- montażu instalacji do pomp solarnych,

- montażu grzałki elektrycznej,

- wykonaniu izolacji termicznych instalacji,

- dodatkowym zabezpieczeniu instalacji rurowych przebiegających w gruncie, w przypadku kolektorów posadowionych na fundamentach,

- płukaniu i przeprowadzeniu prób szczelności całej instalacji solarnej,

- podłączeniu do wykonanych instalacji solarnych (zasobnika wody) istniejących źródeł ciepła w celu zbilansowania ciepła niezbędnego do przygotowania c.w.u.,

- napełnieniu instalacji czynnikiem solarnym,

- zaprogramowaniu i uruchomieniu układu automatyki,

- wypełnieniu i zatynkowaniu otworów oraz części tynków naruszonych na skutek prowadzenia przewodów instalacji solarnej,

- odtworzeniu uszkodzonych wypraw, w tym pochodzących z materiałów ceramicznych.

- Do wykonania robót budowlanych Wykonawca dostarcza kompletne urządzenia, materiały oraz odczynniki niezbędne zrealizowania zamówienia szczegółowo opisane w programie funkcjonalno- użytkowym.

- Wszystkie wyroby (urządzenia , materiały, odczynniki), które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.

- Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Ponadto elementy instalacji solarnych podlegające montażowi winny spełniać dodatkowe wymagania szczegółowo opisane w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Roboty wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bezpośrednio przez Zamawiającego.

- W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty wykonywane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki budowlanej.

- W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

- Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.

- Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń (np. kolektorów słonecznych) – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym lub specjalistycznym laboratoriom.

- W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna 
z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego.

- Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w umowie.

§ 9

Odbiory robót budowlanych

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory częściowe indywidualne – odbiory wykonanych instalacji solarnych w poszczególnych budynkach, poprzedzone rozruchami instalacji, stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części przedmiotu umowy;

- Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego.

- Odbiory częściowe robót będą dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionego przedstawiciela bądź przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa powyżej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiającego.

- Protokoły częściowego odbioru robót, sporządzane będą przez kierownika robót, po przeprowadzonych rozruchach instalacji solarnych.

- Protokół częściowego odbioru wymaga podpisania przez inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionego przedstawiciela bądź przedstawicieli Zamawiającego.

- Wydanie Zamawiającemu zadania inwestycyjnego następuje w protokole odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego stanowi jednocześnie odbiór wykonania przedmiotu umowy.

- Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, której podstawowy człon tworzą:

  - Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy;

  - Kierownik budowy/robót;

  - Upoważniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiającego;

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem odbioru.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy/robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

  - dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego),

  - dokumentację powykonawczą,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumentację techniczno-ruchową dostarczonych urządzeń wraz z opracowaną instrukcją ich obsługi,

  - dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

  - pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego i przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający przed dokonaniem odbioru końcowego robót budowlanych może zlecić wykonanie audytu zewnętrznego realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, który będzie zawierał co najmniej:

- Sprawdzenie zakładanych wskaźników produktu;

- Sprawdzenie możliwości osiągnięcia prognozowanych efektów ekologicznych 
z wykonanych instalacji solarnych.

- Z wynikami audytu Zamawiający zapozna Wykonawcę niezwłocznie po jego otrzymaniu.

- W przypadku, gdy wyniki audytu będą wskazywały na realizację zadania niezgodnie
z warunkami niniejszej umowy, to Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia przyczyn i skutków tego stanu rzeczy, które mają wpływ na rzeczowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru końcowego musi być pisemnie uzasadniona przez Zamawiającego.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę spisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji jakości / rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ………..… zł (słownie: ………………. złotych).

- Wynagrodzenie  obejmuje obowiązujący podatek VAT, w kwocie: ................................zł., w tym:

- na prace projektowe (stawka 23%):	…………………. zł,

- na roboty budowlane (stawka 8%): 	…………………. zł.

- na roboty budowlane (stawka 23%): 	…………………. zł

- Zgodnie z ofertą Wykonawcy na wynagrodzenie brutto składają się:

- wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie ……………………. zł, w tym:

- wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 1 z lokalizacją kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: ……………………zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

- wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 1 z lokalizacją kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: ……………zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł

- wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 2 z lokalizacją kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: ……………… zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie - wynoszącej: ………………… zł,

- wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 2 z lokalizacją kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: …………… zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie - wynoszącej: ………………… zł

- wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 3  z lokalizacją kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: …………………… zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie 
-wynoszącej: …………………. zł,

- wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji solarnych, która będzie realizowana w ramach typu instalacji solarnych przewidzianych w zestawie  3  z lokalizacją kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: …………………… zł, i które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji projektowej w tym zestawie 
-wynoszącej: …………………. zł,

- wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych (wszystkich kompletnych instalacji solarnych) w kwocie: ……………………….. zł, w tym:

- wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 1 z montażem kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

- wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 1 z montażem kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł

- wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 2 z montażem kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

- wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 2, z montażem kolektorów słonecznych poza budynkami - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł

- wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 3 z montażem kolektorów słonecznych na budynkach - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

- wynagrodzenie brutto za wykonanie robót budowlanych, obejmujących instalacje solarne w ramach typu instalacji solarnych, przewidzianych w zestawie 3 z montażem kolektorów słonecznych poza budynkami budynkach - w kwocie: …………………… zł, które zostało ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie 1 kompletnej instalacji w tym zestawie - wynoszącej: ……………….. zł,

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów z tym związanych, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 2 do umowy) za wykonane i odebrane prace projektowe oraz za wykonane i odebrane roboty budowlane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim potwierdzeniu wykonania przedmiotu odbioru odpowiednio w protokole odbioru dokumentacji projektowej lub w protokole odbioru częściowego robót budowlanych podpisanych każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Roboty budowlane zróżnicowane stawką podatku VAT zostaną wyodrębnione przez Wykonawcę w pozycjach faktury i opisane w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, co do obowiązującej stawki podatku VAT.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru, o którym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu.

- Faktury VAT wystawione niezgodnie z postanowieniami umowy będą zapłacone po wystawieniu przez Wykonawcę faktur korygujących.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr …………………………………………………………, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru i oświadczeniem ustanowionych podwykonawców o uregulowaniu wobec nich zobowiązań wynikających  z umowy o podwykonawstwo.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na rachunku bankowym 
z powodu opóźnienia przekazania zaliczki przez Urząd Marszałkowski 
w Katowicach, to wówczas zapłata faktury VAT nastąpi w terminie niezwłocznym od daty otrzymania ww. zaliczki, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały zarówno odsetki jak i jakiekolwiek odszkodowania.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części prac, robót podwykonawcom, każda płatność winna zostać poprzedzona oświadczeniem ustanowionych podwykonawców 
o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy 
o podwykonawstwo.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca jest zobowiązany załączyć każdorazowo do wystawianej faktury VAT.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, tj. ........................................ zł (słownie złotych: ...............................................................................................).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ………………………………… .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i uznania przez Zamawiającego zadania za należycie wykonane;

  - 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi  za wady wykonanego zadania inwestycyjnego.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie w terminie wad, stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Kary umowne

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w zakończeniu prac projektowych – w wys. 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia prac projektowych określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w usuwaniu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy jej odbiorze – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia robót, określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad robót budowlanych stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za każde niestawienie się Wykonawcy do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych instalacji solarnych - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy,

- za opóźnienie w terminie (czasie) reakcji na serwis w ramach stałego serwisowania, określonego w § 15 ust. 5 pkt 4) – w wys. 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 pkt 2 i 3) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

- Kary umowne należy zapłacić w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelnością wynikającą z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację przedmiotu umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni - w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji przez Zamawiającego o przerwie w realizacji przedmiotu umowy;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub uzasadnionymi wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności;

- Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, o którym mowa w § 4.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania prac projektowych strony obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac projektowych według stanu na dzień odstąpienia;

  - wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace projektowe ujęte w protokole,
o którym mowa w pkt 1);

  - Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru prac projektowych, które zostały wykazane w protokole inwentaryzacji prac projektowych 
w toku, oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w niniejszej umowie;

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego prace projektowe, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 15 niniejszej umowy;

- W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu 
z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

- Protokół odbioru prac projektowych w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem 
i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;

  - W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego własność;

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym mowa w pkt 2);

  - Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, które zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki budowlanej;

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame z określonymi w § 15 niniejszej umowy;

  - W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu 
z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów;

  - Protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty powstałe w następstwie niewykonania robót budowlanych do czasu przekazania przez Zamawiającego innemu Wykonawcy terenu robót.

- Postanowienia ust. 5 nie zwalniają stron umowy od zapłaty kar umownych określonych w § 12 niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 14

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac projektowych/robót budowlanych 
- podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, który nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania prac projektowych/robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac projektowych/robót budowlanych wchodzących w zakres niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie o roboty budowlane z podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie oraz odbiór objętych wystawioną fakturą robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 15

Gwarancja jakości i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace projektowe objęte przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy.

- Okres rękojmi na prace projektowe wynosi 24 miesiące.

- Okresy gwarancji jakości i rękojmi na prace projektowe biegną od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w swojej ofercie udzieli w tracie odbioru końcowego zadania inwestycyjnego gwarancji jakości liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania na:

  - wykonane roboty budowlane ( montażowe) z wyłączeniem kolektorów słonecznych na okres ……. miesięcy,

  - kolektory słoneczne  ………….. miesięcy,

  - zestawy montażowe i przyłączeniowe …… miesięcy

  - zbiorniki solarne ……….  miesięcy,

  - grupa pompowa dwudrogowa  ………. miesięcy,

  - naczynia przeponowe ….. miesięcy

  - sterownik  solarny z czujnikami   ……….. miesięcy

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje:

      - usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 7 dni  od dnia powiadomienia o wadach;

      - przeprowadzanie na własny koszt min. 2 przeglądów gwarancyjnych;

      - przeprowadzanie na własny koszt przeglądów serwisowych,

      - stałe serwisowanie urządzeń, przy czasie reakcji na serwis do 48h od zgłoszenia wraz z naprawą do max 4 dni, liczonych od dnia doręczenia powiadomienia.

- W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane (w tym kolektory słoneczne), Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania ww. działań zakończonych skutecznym ich rezultatem.

- W ramach stałego serwisowania urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do min. jednorazowej całkowitej wymiany płynu solarnego w instalacjach solarnych z częstotliwością wymaganą przez producenta dla zachowania gwarancji lecz nie mniej niż 1 raz przed ukończeniem gwarancji w piątym roku pracy  (użytkowania) instalacji solarnych.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do  przeprowadzenia przynajmniej dwóch bezpłatnych przeglądach gwarancyjnych  oraz do przeprowadzenia przeglądów serwisowych. W zależności od awaryjności instalacji solarnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przeglądów gwarancyjnych.

- Terminy przeglądów gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiający, przy czym przeglądy gwarancyjne winny odbyć się przed upływem terminu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie - każdego z przeglądów gwarancyjnych, co najmniej 5 dni przed wyznaczoną datą przeglądu gwarancyjnego.

- Częstotliwość przeglądów serwisowych wynika z zapisów gwarancji udzielonej przez producentów urządzeń stanowiących elementy instalacji solarnej. Inicjatywa w sprawie przeprowadzania przeglądów serwisowych należy do Wykonawcy.

- W przypadku awaryjności urządzeń instalacji solarnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania dodatkowych przeglądów serwisowych.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach niegorszych niż uszkodzone.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi na:

- Wykonane roboty budowlane z wyłączeniem kolektorów słonecznych obowiązują w okresie ………. miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego;

- Dostarczone i zamontowane kolektory słoneczne obowiązują w okresie ……… miesięcy, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 16

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację

- Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie reprezentował/a ……….….….…….….… (tel.; ……………., e-mail: …………..).

- Wykonawcę w zakresie realizacji umowy będzie reprezentował/a …..……….…….…………. tel.; ……………., e-mail: …………..).

- Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mają uprawnień do dokonywania zmian umowy.

- Każda ze stron może zmienić swoich przedstawicieli wymienionych w ust. 1 i 2, pod warunkiem pisemnego powiadomienia o tym drugiej strony.

§ 17

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający  przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy   w przypadkach:

Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

- wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

- prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i przez niego niezawinionych, jeżeli uniemożliwia to terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

- działanie siły wyższej;

- zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację zadania,

- nieprzekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy części terenu do prowadzenia robót, jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu zakończenia robót budowlanych – przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania części terenu budowy,

- niewykonanie przez właścicieli budynków, w których mają zostać wykonane instalacje solarne - prac będących w ich gestii, których brak w znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia przez okres dłuższy niż 1 miesiąc przystąpienie do wykonania przez Wykonawcę instalacji solarnych w tych budynkach,

Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

- niezależna od stron rezygnacja właściciela budynku z montażu urządzeń solarnych,

- zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- zmiana ilości kolektorów usytuowanych poza budynkiem (kolektory wolnostojące na gruncie) – zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

- ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego (np. zmniejszenie liczby budynków objętych realizacją robót) ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do ilości robót objętych rezygnacją.

- W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wykazania obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów; oczekiwania na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres oczekiwania nie wynika z braku niezwłocznego albo wadliwego podjęcia czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przy czym o okres  oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

- Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiana danych w wykazie osób i budynków objętych realizacją przedmiotu zamówienia, które powodują zmianę lokalizacji instalacji solarnych w granicach administracyjnych gminy Kornowac – pod warunkiem, że zmiana dokonywana jest w danym typie instalacji solarnej nie wymaga aneksu do umowy a jedynie aktualizacji załączniku nr 1 (Lista lokalizacji inwestycji) do programu funkcjonalno – użytkowego.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, oraz Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego jednym dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowi załącznik:

- Oferta Wykonawcy  (Załącznik Nr 1),

- Harmonogram rzeczowo – finansowy w ujęciu miesięcznym (Załącznik Nr 2),

- Program funkcjonalno – użytkowy   (Załącznik Nr 3).

- SIWZ   (Załącznik Nr 4).

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA