Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ............

zawarta w dniu .................... w Wieczfni Kościelnej pomiędzy Gminą Wieczfnia Kościelna reprezentowaną przez:

1. Pana Jana Wareckiego - Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Małgorzaty Stępki,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.......................................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

1. ..............................................................................................

2. ..............................................................................................

wpisanym w dniu ........................do ………………………………….......pod Nr .....................

NIP ..................................... Urząd Skarbowy w ........................,

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Nr 341-1/07 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyboru przez Zamawiającego oferty została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest inwestycja pn. Kształtowanie centrum wsi Grzebsk – budowa chodnika, którą Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie oferty złożonej w dniu .......................... stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzą następujące elementy:

| L.p. | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe | szt. | 1 |  |
| 2. | Roboty ziemne | szt. | 1 |  |
| 3. | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania ulic | szt. | 1 |  |
| 4. | Roboty w zakresie nawierzchni ulic – nawierzchnie | szt. | 1 |  |
| 5. | Instalowanie znaków drogowych | szt. | 1 |  |
| 6. | Roboty w zakresie chodników | szt. | 1 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Podatek VAT 22% |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |

3. Termin realizacji umowy – do 30 czerwca 2007 r.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

5. Wspólny Słownik Zamówień:

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:….......................................................

§ 3

1. Nadzór inwestorski sprawować będzie: ……………………………………………………...

2. Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem robót na każdym ich etapie.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Przez cały okres obowiązywania umowy ceny netto nie podlegają zmianie.

2. Zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy wysokość wynagrodzenia za wykonanie inwestycji strony ustalają na kwotę:

Wartość netto: ............................. zł (słownie: ............................................................................

.....................................................................................................................................................)

VAT (22%):..................................zł (słownie: ............................................................................

.....................................................................................................................................................)

Wartość brutto: ............................zł (słownie: .............................................................................

.....................................................................................................................................................)

3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

5. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni.

6. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

7. Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują obowiązujące odsetki ustawowe.

§ 5

Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania prac nieobjętych zakresem rzeczowym wymienionym w § 1, zaś wartość ich nie przekroczy 20 % wartości zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca wykona je po uzyskaniu zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy stronami przy czym zakres prac dodatkowych zostanie powierzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z określonymi w ofercie czynnikami cenotwórczymi.

§ 6

Zamawiający, niniejszą umową „zobowiązuje” się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem, wykonaniem i odbiorem robót            a w szczególności:

1. Przekazania protokolarnie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego - zgodnie z § 3,

3.Odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia wg zasad określonych w umowie.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą,

2. Prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

3. Zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP            oraz ppoż.,

4. Wykonania i terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,

5. Dostarczenia niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

6. Usuwania wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

7. Przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych,

8. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem           w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

9. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

10. Dbania o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

11. Uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę - po zakończeniu i przekazaniu robót,

12. Kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

13. Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

14. Ubezpieczenia terenu budowy - od ryzyk budowlanych i od odpowiedzialności cywilnej,

15. Przekazania zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane,

- § 8

- 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- 2. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- 3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez zamawiającego pisemnej reklamacji.

- 4. Strony umowy dokonują przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji,            a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usuwa niezwłocznie w ramach gwarancji.

- 5. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej            z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

- § 9

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- 2. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 21 dni Zamawiający upoważniony będzie do usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

- 3. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiajacy będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, także w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie życia lub mienia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w nastepujących okolicznościach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokosci 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia nastepnego po terminie w którym odbiór powinien zostać zakończony.

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- § 10

- Strona odstępująca od umowy z przyczyn za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego                o którym mowa w § 4 pkt. 2 umowy, za wyjątkiem  § 14.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy.

§ 12

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu - jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 13

1. Odbiory robót zanikających i częściowych dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy (Kierownika Budowy), wpisem w Dzienniku Budowy.

2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu. Podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót,

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości          o tych okolicznościach.

2. W przypadku Wykonawca o którym mowa w pkt.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

1. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn

niezależnych od niego,

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 16

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 17

W sprawach spornych związanych z wykonywaniem niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Zamawiający informuje Wykonawcę, że inwestycja jest współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, w ramach projektu: Kształtowanie centrum wsi Grzebsk – budowa chodnika.

§ 20

Umowę  niniejszą  sporządzono  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 21

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA