Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA  NR  …./…. /07

W dniu ………..2007 r. w Wieczfni Kościelnej pomiędzy Gminą Wieczfnia Kościelna reprezentowaną przez:

1. Pana Jana Wareckiego - Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Małgorzaty Stępki,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ..................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

1. ..............................................................................................

…..............................................................................................

wpisanym w dniu ........................do ………………………………….......pod Nr .....................

NIP ..................................... Urząd Skarbowy w ........................,

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Nr 341-3 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wyboru przez Zamawiającego oferty została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest inwestycja pn. Modernizacja i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Windykach, którą Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie oferty złożonej           w dniu ................... 2007 r. stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzą następujące elementy:

| L.p. | Opis elementu robót | Wartość netto | VAT 22% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocieplenie budynku |  |  |  |
| 2. | Tynki wewnętrzne |  |  |  |
| 3. | Roboty malarskie |  |  |  |
| 4. | Podjazd dla niepełnosprawnych |  |  |  |
| 5. | Wymiana drzwi wewnętrznych |  |  |  |
| 6. | Wewnętrzna instalacja elektryczna |  |  |  |
| 7. | Wykładziny podłogowe |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |

3. Termin realizacji umowy:

31.08 2007 r. – Tynki wewnętrzne, roboty malarskie, wymiana drzwi wewnętrznych,

wewnętrzna instalacja elektryczna, wykładziny podłogowe,

31.10.2007 r. – Ocieplenie budynku, podjazd dla niepełnosprawnych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.

5. Wspólny Słownik Zamówień:  45.21.00.00-2    45.31.00.00-3    45.40.00.00-1

§ 2

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie: ……………………………………......

2. Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem robót na każdym ich etapie.

§ 3

1. Nadzór inwestorski sprawować będzie: ……………………………………………………...

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. Przez cały okres obowiązywania umowy ceny netto nie podlegają zmianie.

2. Zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy wysokość wynagrodzenia za wykonanie inwestycji strony ustalają na kwotę:

Wartość netto:...........zł (słownie: ...............................................................................................)

VAT (22%): ……… zł (słownie: ……………………………………………………………...)

Wartość brutto: ..............zł (słownie:.......................................................................................)

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. Podstawą zapłaty będzie faktura częściowa oraz faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

5. Termin płatności faktur ustala się na 14 dni.

6. Strony ustalają, że faktura częściowa może być wystawiona po wykonaniu elementów robót wymienionych w § 1 pkt. 3 dla określonej daty realizacji.

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. Faktura końcowa zostanie wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i odbiorze końcowym inwestycji.

9. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

10. Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują obowiązujące odsetki ustawowe.

§ 5

Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania prac nieobjętych zakresem rzeczowym wymienionym w § 1, zaś wartość ich nie przekroczy 20 % wartości zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca wykona je po uzyskaniu zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy stronami przy czym zakres prac dodatkowych zostanie powierzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z określonymi w ofercie czynnikami cenotwórczymi.

§ 6

Zamawiający, niniejszą umową „zobowiązuje” się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem, wykonaniem i odbiorem robót            a w szczególności:

1. Przekazania protokolarnie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego - zgodnie z § 3,

3. Odebrania robót (częściowych, zanikających i końcowych) i zapłaty umówionego wynagrodzenia wg zasad określonych w umowie.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą,

2. Prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

3. Zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP            oraz ppoż.,

4. Wykonania i terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,

5. Dostarczenia niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

6. Usuwania wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych,

7. Przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, w tym pomiarów geodezyjnych wynikających z obowiązków służb geodezyjnych,

8. Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem           w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

9. Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

10. Dbania o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

11. Uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę - po zakończeniu i przekazaniu robót,

12. Kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym,

13. Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

14. Ubezpieczenia terenu budowy - od ryzyk budowlanych i od odpowiedzialności cywilnej,

15. Przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane.

- § 8

- 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- 2. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- 3. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez zamawiającego pisemnej reklamacji.

- 4. Strony umowy dokonują przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji,            a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca usuwa niezwłocznie w ramach gwarancji.

- 5. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej            z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

- § 9

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- 2. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 21 dni Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- 3. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, także w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 4 pkt. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien zostać zakończony.

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- § 10

- Strona odstępująca od umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego                o którym mowa w § 4 pkt. 2 umowy, za wyjątkiem  § 15.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy.

§ 12

Wykonawca będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót wykończeniowych. Odstępstwa od przyjętego w ofercie standardu na materiały wykończeniowe lub wyposażenie nie powodują zmiany wynagrodzenia, jeżeli ustalone na życzenie Zamawiającego odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętego w ofercie, nie przekraczają cen jednostkowych ustalonych w ofercie.

§ 13

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu - jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt,

§ 14

1. Odbiory robót zanikających i częściowych dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy (Kierownika Budowy), wpisem w Dzienniku Budowy.

2. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu. Podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót,

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy  w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego spisany będzie protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§ 15

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości          o tych okolicznościach.

2. W przypadku Wykonawcy, o którym mowa w pkt.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16

1. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn

niezależnych od niego,

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 17

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 18

W sprawach spornych związanych z wykonywaniem niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Zamawiający informuje Wykonawcę, że inwestycja będzie współfinansowana ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponent B – „Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 22

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY