ANALIZA REALIZACJI

Strategii Rozwoju Gminy Zelów

2001 - 2010

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR X/74/2003 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 26. VI. 2003 R.

Strategia Rozwoju Gminy Zelów jest podstawowym dokumentem strategicznym gminy           i stanowi podsumowanie rezultatów procesu opracowywania strategii, który miał miejsce od października 2000 do maja 2001.

W pracach nad strategią wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, zelowskich organizacji i instytucji oraz szerokie grono mieszkańców.

Bezpośrednio proces opracowywania strategii nadzorował sztab powołany przez Burmistrza Miasta. Składał się on z przedstawicieli kluczowych dla strategii organizacji:

- Fundacja Rozwoju Gminy Zelów - Prowadzenie procesu i opracowanie niniejszego dokumentu

- Proj – Art. - Opracowanie diagnozy

Poniższa wizja rozwoju określa jak według mieszkańców gmina powinna wyglądać                w przyszłości. Determinuje ona, w jakim kierunku powinny zmierzać działania mieszkańców               i władz gminy.

WIZJA ROZWOJU GMINY ZELÓW

Gmina Zelów jest miejscem o korzystnych warunkach dla rozwoju jej mieszkańców, umożliwiających realizację przez nich własnych celów życiowych w oparciu o własną przedsiębiorczość, talenty i indywidualną aktywność.

Warunki te tworzone są z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego, które są jej podstawowym bogactwem.

W Gminie Zelów spełnione są następujące, najistotniejsze dla mieszkańców, warunki:

- dobrze funkcjonująca gospodarka i jej otoczenie, kreująca stabilne miejsca pracy,

- dobrze zorganizowany system edukacji dla różnych grup wiekowych,

- system bezpieczeństwa dający poczucie bezpieczeństwa.

Ponadto w Gminie Zelów spełnione są pozostałe warunki rozwoju, współtworzące europejski poziom cywilizacyjny:

- nowoczesny system ochrony zdrowia wpływający na wysoką zdrowotność mieszkańców oraz dobrze działający system pomocy społecznej,

- szeroka i dostępna oferta kulturalna, sportowa i rekreacyjna, aktywnie wykorzystywana przez mieszkańców,

- nie zanieczyszczone środowisko naturalne,

- łatwy dostęp do informacji, dzięki czemu mieszkańcy czują się „pełnoprawnymi” członkami społeczeństwa informacyjnego,

- różnorodna oferta mieszkaniowa, dzięki czemu mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby mieszkaniowe.

Gmina Zelów jest miejscem przyjaznym nie tylko dla jej mieszkańców, ale również dla gości odwiedzających gminę, zarówno w celach rekreacyjnych jak i w celach gospodarczych.

Misja społeczności gminy oraz misja władz samorządowych.

MISJA SPOŁECZNOŚCI GMINY ZELÓW

Misją społeczności Gminy Zelów jest, wykorzystując samorządne mechanizmy:

- demokratyczne wybieranie swoich przedstawicieli do władz gminy,

- bezpośrednie, aktywne, partnerskie zaangażowanie w różne sfery działalności gminy, postępując w zgodzie z zasadą pomocniczości,

- zbudować, przy zachowaniu spuścizny kulturalnej związanej z regionem, swoją „małą ojczyznę” i stworzyć w niej jak najlepsze warunki dla indywidualnego rozwoju członków tej społeczności.

MISJA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMINY ZELÓW

Misją władz samorządowych Gminy Zelów jest tworzenie optymalnego środowiska i warunków dla indywidualnego rozwoju członków społeczności gminnej, aby możliwe było realizowanie wizji Gminy, wynikającej z indywidualnych dążeń jej obywateli.

Działania władz gminy dotyczą, zgodnie z zasadą pomocniczości, tych spraw, z którymi mieszkańcy nie są w stanie indywidualnie się uporać.

W tym celu władze gminy dążą do optymalnego i efektywnego wykorzystania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów poprzez stałe doskonalenie sposobu zarządzania tymi zasobami.

Cele strategiczne.

W wyniku analizy sytuacji i pracy zespołu ds. strategii, analizując różne opcje, uznano,       że dla osiągnięcia opracowanej wizji należy osiągnąć następujące cele strategiczne:

CEL I	        GOSPODARKA

Zwiększenie efektywności lokalnego systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw               (w tym towarowych gospodarstw rolnych) jak również dopasowanie go do systemu krajowego            i europejskiego.

CEL II	INWESTYCJE

Zdynamizowanie inwestycji gospodarczych, rekreacyjnych i mieszkaniowych z uwzględnieniem uaktywnienia i restrukturyzacji terenów wiejskich.

CEL III	EDUKACJA

Stworzenie nowoczesnego lokalnego systemu edukacji dostarczającego skutecznej wiedzy              i umiejętności, odpowiednich do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz kreującego odpowiednie postawy życiowe, uwzględniającego (1) stworzenie warunków dla zdobycia przez jak największą ilość osób średniego wykształcenia potwierdzonego egzaminem maturalnym, (2) wsparcie dla kształcenia na poziomie wyższym oraz (3) wsparcie dla różnych form kształcenia ustawicznego.

CEL IV	POMOC SPOŁECZNA I ZDROWIE

Zwiększenie efektywności i rozwinięcie systemu pomocy społecznej, uwzględniającego potrzeby grup słabszych, jak np. osoby starsze, bezrobotni oraz poprawa dostępności usług zdrowotnych.

CEL V	OFERTA CYWILIZACYJNA

Podniesienie poziomu cywilizacyjnego w gminie przez świadczenie wysokiej jakości usług komunalnych (w oparciu o rozwinięte sieci infrastrukturalne) i usług społecznych jak kultura, sport, rekreacja oraz dbałość o ład przestrzenny i architektoniczny, jak również o estetykę                    i bezpieczeństwo.

PROJEKTY

W wyniku analizy możliwości działania uznano, że optymalnym sposobem realizacji celów strategicznych, dopasowanym do możliwości gminy są poniższe projekty.

Dla uproszczenia dokumentu strategii przyjęto, że inicjatywy będą dopracowane na poziomie projektów, rezygnując z poziomu pośredniego pomiędzy celem a projektem, tj. z poziomu programów.

Spowodowane było to tym, iż w opracowaniu założeń projektów biorą udział liderzy społeczni (często dopiero wykreowani). Uznano, że na tym etapie niewłaściwe będzie zbytnie komplikowanie procesu. Oczywiście określone projekty będą realizowane w powiązaniu ze sobą       i w ten sposób będą stanowiły programy działań. W tym celu opracowane zostały karty projektów, na podstawie których zostanie przeprowadzona analiza strategii.

PROJEKTY REZERWOWE.

1. Nowoczesne świetlice szkolne

Świetlica może pełnić szerszą niż dotychczas rolę. Nie jest konieczne, aby była prowadzona w ramach organizacyjnych szkoły. Jest wiele przykładów funkcjonowania świetlic nawet w ramach prywatnego zlecenia. Nowa organizacja świetlic byłaby szansą na prowadzenie ciekawych zajęć.

Uznano jednak, że mimo wielu argumentów przemawiających za restrukturyzacją świetlic, jest jeszcze za wcześnie na wdrażanie tego projektu. Szczególnie trzeba wziąć pod uwagę przerost zatrudnienia w szkołach i fakt, że godziny w świetlicach szkolnych są często uzupełnieniem etatów.

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze

Partnerstwo publiczno – prywatne (PPP) w infrastrukturze jest jedną                                      z najnowocześniejszych metod dynamizowania inwestycji w infrastrukturze.

W Gminie Zelów ze względu na ogromne potrzeby środków inwestycyjnych, konieczne jest poszukiwanie różnych ścieżek finansowania. Szczególnie PPP warte jest rozważeń i analiz.

Za wcześnie jeszcze na bezpośrednie wdrażanie tego rozwiązania, ale na tym etapie trzeba rozpocząć analizy i poszukiwanie wiarygodnego oferenta.

3. Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczne ma swoje trwałe miejsce w programach szkół. Cyklicznie odbywają się też w Zelowie wojewódzkie zloty ekologiczne.

Jest to istotny aspekt edukacji i równocześnie wpływa na odpowiedni poziom cywilizacyjny. Uznano, że należy kontynuować działania i wdrażać nowe formy edukacji ekologicznej.

Projekt jednak na tym etapie nie ma jeszcze odpowiedniego potencjału do realizacji.

KARTY PROJEKTÓW

I.  W ZAKRESIE GOSPODARKI:

1. Aktywizacja zelowskich firm i odpowiedź na ich potrzeby.

| Program nazwa | „W zakresie Gospodarki” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | I |  | Czas realizacji |  |  | VII – XII 2001 |  |
| Nazwa projektu | Aktywizacja zelowskich firm i odpowiedź na ich potrzeby |  |  |  | Numer projektu |  | 1 |
| Cel | Zwiększenie ilości i kondycji zelowskich firm |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 44 000 | Jednostka koordynująca |  | FRGZ + Urząd Gminy |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy gminy – przedsiębiorcy |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |
| Badania potrzeb przedsiębiorców |  | od lipca 2001 r. - ½ miesiąca przygotowanie kwestionariusza 5 miesięcy zbieranie danych (20 osób x 5 miesięcy = 100 osób) - ½ miesięcy – oprac. badania |  | 10 000 PLN - przygotowanie kwestionariusza i analiza danych 7 000 PLN - zbieranie danych |  |  | 5x7000=35000 finansowane z PKD oraz projektów wspierających MSP |
| Szkolenia – warsztaty nt. praktycznego prowadzenia działalności gospodarczej |  | 1-2 razy w roku |  | 2 500-3 000 |  |  | PRS oraz wpłaty uczestników szkoleń |
| Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości Firma Wirtualna lub Spadochron |  | 1 raz w roku |  | 14 000 |  |  | MEN projekty poszukiwane |
| Warsztaty z dziedziny kreatywności w zależności od wyników badania itp. |  | do 2004 roku |  | 10 000 |  |  | Projekty (poszukiwanie) |
| Szkolenia dla rolników nt. zakresu form pomocy przed - akcesyjnej w ramach programu SAPARD |  | IX – XII 2001 |  | 5 000 |  |  | SAPARD, UKIE |

Autor: Alicja Paprocka i zespół Fundacji

Zadania przedstawione w karcie projektu są na bieżąco realizowane przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów oraz Urząd Miejski w Zelowie poprzez organizację szkoleń min. w ramach Gminnego Centrum Informacji w Zelowie. Realizacja projektu to głównie praca z bezrobotną młodzieżą w zakresie przedsiębiorczości oraz przygotowania tej grupy osób do roli przedsiębiorcy w przyszłości. Odbyły się cykle szkoleniowe (Spadochron i Wirtualna Firma)                z zakresu wiedzy  dotyczącej poruszania się po rynku pracy.

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów prowadzi również szkolenia i doradztwo dla rolników,         w ramach projektu „Nasza wieś w Europie”. Jednym z elementów tego procesu jest między innymi restrukturyzacja i promowanie terenów wiejskich jako przyjaznego miejsca do inwestowania, prowadzący do tworzenia miejsc pracy. Równie ważne znaczenie w promowaniu przyjaznego miejsca do inwestowania na terenach wiejskich miała realizacja projektu                „INFO-WIEŚ”. Ponadto przy Urzędzie Miejskim w Zelowie powstał Punki Informacji Turystycznej, w którym znajdują się informacje dotyczące ciekawych turystycznie terenów na obszarze woj. łódzkiego w tym Gminy Zelów.

Stopień realizacji – 80%

Projekt wspomagający projekty terenów wiejskich:

| Program nazwa | „W zakresie gospodarki” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | I |  | Czas realizacji |  |  | 9 m-cy |  |
| Nazwa projektu | Opracowanie aktualnej bazy danych gospodarstw rolnych na terenie gminy Zelów |  |  |  | Numer projektu |  |  |
| Cel | Zebranie aktualnych danych do planowania działań na terenach wiejskich |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 900 | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy, FRGZ |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy gminy |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |
| 1. Opracowanie ankiety |  | VII – VIII 2001 |  | 100 |  |  | Gmina Zelów |
| 2. Wypełnienie ankiet przez sołtysów |  | VIII – IX 2001 |  |  |  |  |  |
| 3. Utworzenie komputerowej bazy danych gospodarstw rolnych gminy Zelów |  | IX – XI 2001 |  | 300 |  |  | Gmina Zelów FRGZ |
| 4. Opracowanie koncepcji zarządzania bazą danych |  | XI – XII 2001 |  | 100 |  |  | Gmina Zelów |
| 5. Opracowanie analizy potrzeb gospodarstw rolnych z terenu Gminy Zelów |  | I – II 2001 |  | 400 |  |  | Gmina Zelów FRGZ |

Autor: Alicja Paprocka, Wojciech Pajewski, Wojciech Ziobro

Istnieje możliwość zrealizowania projektu w ramach IV działania SAPARD-u.

Stopień realizacji – 0%

2. Produkty ekologiczne – szansą dla części gospodarstw rolnych.

| Program nazwa | „W zakresie Gospodarki” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | I |  | Czas realizacji |  |  | 31 miesięcy |  |
| Nazwa projektu | Produkty ekologiczne - szansą dla części gospodarstw rolnych |  |  |  | Numer projektu |  | 2 |
| Cel | Utworzenie pilotażowych gospodarstw ekologicznych na terenie gminy Zelów |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 7 500 zł | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy, FRGZ |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy gminy - rolnicy |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |
| 1. Nawiązanie kontaktów z organizacjami rolniczymi |  | IV – VII 2001 |  | 100 |  |  | FRGZ Gmina Zelów |
| 2. Promocja projektu |  | VII – IX 2001 |  | 200 |  |  | FRGZ Gmina Zelów |
| 3. Wyłonienie zainteresowanych gospodarstw |  | IX – XI 2001 |  | 200 |  |  | Gmina Zelów FRGZ |
| 4. Przeprowadzenie szkolenia dla rolników |  | XI – XII 2001 |  | 500 |  |  | Organizacje Rolnicze |
| 5. Wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w celu zwiedzenia i wymiany doświadczeń |  | XII 2001 |  | 2 000 |  |  | Gmina Zelów Rolnicy |
| 6. Przestawienie gospodarstw na metody produkcji ekologicznej |  | I 2001 – I 2002 |  |  |  |  | Rolnicy |

Autor: Wojciech Pajewski, Wojciech Ziobro

W ramach działań Fundacji Rozwoju Gminy Zelów jak również Urzędu Miejskiego               w Zelowie zostały nawiązane kontakty z organizacjami certyfikującymi produkty ekologiczne               i promujące taki sposób prowadzenia gospodarstwa.

Obecnie posiadamy informacje, że grupa rolników z Kociszewa planuje założyć stowarzyszenie, które będzie skupiało rolników promujących i produkujących produkty ekologiczne oraz prowadzących działalność agroturystyczną. Projekt został zrealizowany                 w ramach programu „INFO – WIEŚ”. Operatorami programu byli: FRGZ i Urząd Miejski                     w Zelowie.

Stopień realizacji – 80%

3. Aktywizacja turystyki wiejskiej na terenie Gminy Zelów

| Program nazwa | „ W zakresie gospodarki” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | I |  | Czas realizacji |  |  | Od 2001 do.... (projekty długofalowe) |  |
| Nazwa projektu | Aktywizacja turystyki wiejskiej na terenie Gminy Zelów |  |  |  | Numer projektu |  | 3 |
| Cel | Stworzenie pilotażowych gospodarstw agroturystycznych na terenie Gminy Zelów |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | ok. 25 000 | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy, FRGZ |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  |  |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |
| 1.Wyłonienie zainteresowanych rolników prowadzeniem działalności agroturystycznej (przeprowadzanie ankiet) |  | 2001 |  | 1 000 |  |  |  |
| 2. Zorganizowanie szkoleń nt. „Agroturystyka -Mój mały biznes” (sposób rozwoju, wymogi, przepisy prawne itp.) (3 szkolenia -po 30 os.) |  | 2001 - 2002 |  | 15 000 |  |  | FRGZ ODR |
| 3. Wsparcie (doradztwo) przy tworzeniu pilotażowych (3- 5) gospodarstw agroturystycznych |  | 2002 |  | 5 000 |  |  | FRGZ Śr. zewnętrzne ODR |
| 4. Przygotowanie informatora z bazą danych o gospodarstwach agroturystycznych (do informatora wojewódzkiego, internet itp.) |  | Od 2001 (co roku wznawiać) |  | 2 000 |  |  | ODR |
| 5. Rozpowszechnienie informatora – promocja i reklama |  | Od 2002 |  | 2 000 |  |  | ODR, UM FRGZ |

Autor: Wojciech Pajewski, Roksana Sujecka

W ramach Gminnego Centrum Informacji odbyło się szkolenie oraz wyjazd                      do gospodarstwa agroturystycznego dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności agroturystycznej i produkcją ekologiczną.

Drugim etapem realizacji projektu była analiza możliwości, w tym szczególnie zainteresowania rolników prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych. Chęć prowadzenia takiego typu działalności wyraziło 15 rolników, którzy brali udział w realizacji projektu           „INFO-WIEŚ”. W przypadku potwierdzenia możliwości i zainteresowania, projekt będzie                 się rozwijał w kierunku wsparcia w przygotowaniu pilotażowych gospodarstw agroturystycznych.

Stopień realizacji – 50%

II. W ZAKRESIE INWESTYCJI:

1. Pakiet dla inwestora

| Program nazwa | „W ZAKRESIE INWESTYCJI” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | II |  | Czas realizacji |  |  | 2001- 2002 |  |
| Nazwa projektu | Pakiet dla inwestora - Baza danych terenów inwestycyjnych |  |  |  | Numer projektu |  | 1 A |
| Cel | Zebranie danych o możliwościach inwestowania w Gminie Zelów |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 3000,00 | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Inwestorzy zewnętrzni i wewnętrzni |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |
| 1. Stworzenie ram organizacyjnych dla utworzenia bazy danych. |  | Grudzień 2001 |  | 0,00 |  |  | Gmina Zelów |
| 2. Zebranie danych o nieruchomościach, będących własnością gminy oraz osób prywatnych, przeznaczonych pod inwestycje. |  | Marzec 2002 |  | 0,00 |  |  | Gmina Zelów |
| 3. Sporządzenie elektronicznej bazy danych zawierającej zebrane wcześniej informacje. |  | Czerwiec 2002 |  | 2000,00 |  |  | Gmina Zelów |
| 4. Udostępnienie bazy. |  | Lipiec 2002 |  | 1000,00 |  |  | Gmina Zelów |
| 5. Bieżąca aktualizacja danych |  | stale |  | 0,00 |  |  | Gmina Zelów |

Autor: Małgorzata Stanasiuk

Stopień realizacji – 0%

| Program nazwa | „W ZAKRESIE INWESTYCJI” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | II |  | Czas realizacji |  |  | 2002 |  |
| Nazwa projektu | Pakiet dla inwestora - Oferta inwestycyjna Gminy Zelów |  |  |  | Numer projektu |  | 1 B |
| Cel | Zwrócenie uwagi potencjalnych inwestorów na możliwości inwestowania w Gminie Zelów |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 900,00 + koszty promocji | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Inwestorzy zewnętrzni i wewnętrzni |  |  |  |
| Zadania | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania |  | Źródła finansowania |  |  |  |
| 1. Zebranie brakujących danych dot. oferowanych terenów (plany sytuacyjne, zdjęcia itp.) |  | Wrzesień 2002 |  | 200,00 |  |  | Gmina Zelów |
| 2. Opracowanie graficzne ofert. |  | Październik 2002 |  | 600,00 |  |  | Gmina Zelów + środki UE |
| 3. Wydrukowanie ofert |  | Październik 2002 |  | 5000,00 |  |  | Gmina Zelów |
| 4. Dystrybucja i promocja ofert wśród inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych |  | Listopad- grudzień 2002 |  |  |  |  | Gmina Zelów |
| 5. Monitoring. |  | Marzec 2002 |  | 100,00 |  |  | Gmina Zelów |

Autor: Małgorzata Stanasiuk

Stopień realizacji – punkt 1,5 -  30 %
                               punkt 2, 3, 4 - 100% (dot. terenów turystycznych i rekreacyjnych).

Ponadto został wydany folder promujący tereny rekreacyjne Gminy Zelów.

2.Poprawa wizerunku gminy.

| Program nazwa | „W ZAKRESIE INWESTYCJI” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | II | Czas realizacji |  |  |  | 2001-2010 |  |  |
| Nazwa projektu | Atrakcyjny Zelów |  |  | Numer projektu |  |  |  | 2 |
| Cel | Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy oraz zwiększenie zainteresowania gminą – turystów, inwestorów, mieszkańców obecnych i przyszłych |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | Ok. 10 000 |  | Jednostka koordynująca |  | Urząd Miejski i PTTK |  |  |  |
|  |  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy, turyści |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  | Źródła finansowania |  |
| 1. Powołanie grupy koordynującej |  |  | 2001 |  |  |  |  | PTTK |
| 2. Opracowanie strategii promocji gminy z podkreśleniem następujących działań (walorów gminy): A – rozwój turystyki pieszej i rowerowej (tworzenie szlaków turystycznych, organizacja imprez turystycznych) B – Uporządkowanie i opieka nad atrakcyjnymi miejscami na terenie gminy (zabytkowe cmentarze, pomniki przyrody, parki, zabytki itp.) C. Przygotowanie koncepcji całorocznej imprezy – wyróżniającej gminę (np. dzień osadnika) D- Przygotowanie i opracowanie przewodnika turystycznego po gminie E – Przygotowanie oferty turystyki weekendowej, obejmującej północne i południowo-zachodnie części gminy (wsie: Jamborek, Kol. Karczmy, Karczmy, Wola Pszczółecka, Pszczółki, Faustynów) F – Podniesienie walorów wizualnych miasta (uporządkowanie tabliczek z nazwami ulic, zagospodarowanie Pl. Dąbrowskiego, organizacja oświetlenia, zagospodarowanie fasad domów) |  |  | 2001 |  | 5 000 |  |  | PTTK (śr. własne), Gmina Zelów Fundusze pomocowe |
| 3. Rozpoczęcie wdrażania Programu |  |  |  |  | 5 000 |  |  |  |

###### Autor: Małgorzata Stanasiuk, Roksana Sujecka

Jednym z istotnych warunków zamieszkania i inwestowania w gminie jest jej atrakcyjność, widoczna m.in., w jej wizerunku. W ramach realizacji tego działania został opracowany folder/przewodnik po gminie, informujący o  wszystkich atrakcjach i zachęcający         do spędzenia czasu na terenie gminy. Folder ten służy promocji gminy na różnych spotkaniach          i konferencjach oraz jest dystrybuowany podczas wizyt zagranicznych delegacji. Folder został opracowany w wersji 2 językowej (polskiej i angielskiej). Opracowana została również              strona interentowa Urzędu Miejskiego www.zelow.serwer.net. Ponadto powstała strona internetowa Gminnego Centrum Informacji www.gcizelow.wp.pl, które służy pomocą osobom bezrobotnym. Innym elementem działań na rzecz poprawy wizerunku i tym samym atrakcyjności gmin było zebranie przepisów na lokalne potrawy i wypromowanie ich m.in. poprzez organizację degustacji. Wyżej wymienione działanie zrealizowało Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” wydając książkę w ramach projektu „Działaj Lokalnie” pt. „Kuchnia zelowska – potrawy polskie         i czeskie”. Książka ta miała dużą promocją podczas podsumowania programu Działaj Lokalnie w Warszawie, na którym obecni byli szefowie organizacji pozarządowych z całej Polski oraz media.

Ponadto:

###### odbył się festyn w ramach obchodów Dni Osadnictwa,

###### w trakcje opracowywania są ścieżki rowerowe – planowanie finansowanie z programu SAPARD działanie IV,

###### została opracowana ścieżka rowerowa - Śladami Braci Czeskich,

###### zmodernizowano i skanalizowano Plac Dąbrowskiego,

###### wykonano oświetlenie na Placu Dąbrowskiego,

###### zagospodarowaniem fasad domów zajmują się na bieżąco mieszkańcy. Elementem zachęcającym do dbania o swoje posesje  jest „konkurs na najładniejszą posesję, balkon                oraz placówkę usługowo-handlową”, podnoszący walory gminy i jej estetykę. Konkurs ogłaszany jest corocznie przez Gminę Zelów. Powadzony jest również coroczny konkurs „Boże Narodzenie światłem malowane” -  dekoracje świąteczne.

###### Stopień realizacji – 60%

###### III. W ZAKRESIE EDUKACJI:

- Forum Nauczycielskie - grupa inicjatywna nie skonsolidowała się.

- Szkoła Młodych Liderów - grupa inicjatywna nie skonsolidowała się.

- Konkurs inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych.

Karta Projektu

| Program nazwa | „W ZAKRESIE EDUKACJI” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | III |  | Czas realizacji |  |  | 2002 - 2003 |  |
| Nazwa projektu | Konkurs inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych |  |  |  | Numer projektu |  | 3 |
| Cel | Uaktywnienie środowiska szkolnego, wyłonienie najciekawszych inicjatyw z zakresu nowych metod edukacji i wychowania. |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 11 500 | Jednostka koordynująca |  | Zarząd Miejski |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie z terenu Gminy Zelów |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |
| 1. Sformułowanie regulaminu konkursu. |  | 2002 |  |  |  |  | Gmina Zelów |
| 2. Zaakceptowanie przez Zarząd Miejski i Radę Miejską w Zelowie zasad ujętych w regulaminie. |  | 2002 |  |  |  |  | Gmina Zelów |
| 3. Powołanie przez Zarząd Miejski komisji konkursowej. |  | 2002 |  |  |  |  | Gmina Zelów |
| 4. Ogłoszenie konkursu wśród szkół zarządzanych przez Gminę. |  | 2002 |  |  |  |  | Gmina Zelów |
| 5. Wyłonienie projektów - laureatów konkursu. |  | 2002 |  | 500 |  |  | Gmina Zelów |
| 6. Realizacja wybranych projektów |  | 2002 - 2003 |  | 10 000 |  |  | Gmina Zelów, Fundusze Pomocowe UE Fundusze Bilateralne |
| 7. Koordynacja i promocja projektu |  | 2003 |  | 1 000 |  |  | Urząd Miejski, szkoły |
| 8. Monitoring |  | 2003 |  |  |  |  | Urząd Miejski |

Autor: Małgorzata Stanasiuk

Stopień realizacji – 0%

4. Doskonalenie nauki języków obcych. - grupa inicjatywna nie skonsolidowała się.

5. Wiejskie Centra Informacji Multimedialnej „Info – Wieś”.

| Program nazwa | „W ZAKRESIE EDUKACJI” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | III |  | Czas realizacji |  |  | 2002 - 2005 |  |  |
| Nazwa projektu | Wiejskie Centra Informacji Multimedialnej „Info-Wieś” „INFO – WIEŚ” BIBLIOTEKA WIEJSKA– CENTRUM INFORMACJI |  |  |  | Numer Projektu |  |  | 5 |
| Cel | Ułatwienie dzieciom, młodzieży, a także dorosłym zamieszkującym tereny wiejskie, dostępu do nowoczesnych form kształcenia i źródeł informacji, poprzez wyposażenie wiejskich placówek oświatowych z Gminy Zelów (Kociszew, Wygiełzów, Bujny Szlacheckie, Łobudzice), w odpowiedni sprzęt komputerowy z możliwością dostępu do internetu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 40.000 ZŁ | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy |  |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | SPOŁECZNOŚĆ WIEJSKA (DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI), MIESZKAŃCY WSI KOCISZEW, WYGIEŁZÓW, BUJNY SZLACHECKIE I ŁOBUDZICE |  |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |  |
| 1. Zaakceptowanie przez Zarząd Miejski i Radę Miejską w Zelowie projektu „Info-Wieś”. |  | 2002 |  | 0 |  |  |  | Urząd Miejski |
| 2. Realizacja projektu „Info-Wieś” |  | 2002 - 2005 |  | 40.000 zł |  |  |  | Urząd Miejski |
| 3. Powołanie przez Zarząd Miejski komitetu sterującego projektem. |  | 2002 |  | 0 |  |  |  | Urząd Miejski |
| 4. Przygotowanie lub uzupełnienie dokumentacji projektowej, wymaganych zezwoleń, opinii itp. |  | 2002 |  | 0 |  |  |  | Urząd Miejski |
| 5. Promocja projektu: Druk ulotki informacyjnej. Redakcja i druk stałej rubryki w „Informatorze Zelowskim”. Umieszczenie podstrony o projekcie na stronie internetowej gminy Zelów. |  | 2002 - 2005 |  | 11.500 zł |  |  |  | Urząd Miejski Fundusze Pomocowe z UE |
| 6. Adaptacja pomieszczeń w Szkołach Podstawowych w Kociszewie, Wygiełzowie i Bujnach Szlacheckich oraz w Gimnazjum w Łobudzicach |  | 2002 - 2003 |  | 20.000 zł |  |  |  | Fundusze Pomocowe Fundusze Bilateralne z UE |
| 7. Wybór dostawcy/ów Wybór towarów/usług |  | 2003 |  | 0 |  |  |  | Urząd Miejski |
| 8. Przeszkolenie instuktorów (ok. 2-3 osób z grona nauczycielskiego danej szkoły) |  | 2003 |  | 4.000 zł |  |  |  | Fundusze Pomocowe Fundusze Bilateralne z UE |
| 9.Organizowanie kursów (szkoleń) posługiwania się sprzętem komputerowym i internetem dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenów wiejskich, przez specjalnie w tym celu przeszkolonych instruktorów. |  | 2003 - 2005 |  | 4.000 zł |  |  |  | jak wyżej |
| 10. Koordynacja programu i monitoring. |  | 2002 - 2005 |  | 0 |  |  |  | Urząd Miejski |

Autor: Małgorzata Stanasiuk

Dostęp do informacji, w tym poprzez internet, staje się linią podziału społeczeństw. Szczególnie widoczne jest to na terenach wiejskich, gdzie generalnie zdobycze cywilizacji są dużo trudniej dostępne. Uznano, że dla wyrównywania szans, jak również dla pomyślnego prowadzenia restrukturyzacji terenów wiejskich pomocne będzie utworzenie centrów informacji multimedialnej na tychże terenach. Podczas opracowywania projektu „INFO – WIEŚ” wizja ta została zmodyfikowana. Projekt został zrealizowany na terenach trzech Gmin: Bełchatów - Dobiecin, Drużbice, Zelów - Kociszew. W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono szkolenia                            z zakresu przedsiębiorczości i produktu rolnego oraz została opracowana strona interentowa programu INFO – WIEŚ. Ponadto szkoły podstawowe z Dobiecina, Drużbic i Kociszewa biorące udział w programie udostępniły pomieszczenia szkolne na przeprowadzenie wyżej wymienionych szkoleń.

Stopień realizacji – 50%

IV. W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA.

- Centrum Aktywizacji Społecznej Walewice.

| Program nazwa | „ w zakresie pomocy społecznej i zdrowia” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | IV |  | Czas realizacji |  |  | 2001 - 2010 |  |  |
| Nazwa projektu | Centrum Aktywizacji Społecznej w Walewicach „PSZCZÓŁKA” |  |  |  | Numer projektu |  |  | 1 |
| Cel | Aktywizowanie mieszkańców terenów wiejskich Gminy Zelów |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 1 000,000.00 + środki na dział. pkt.3 | Jednostka koordynująca |  | Urząd Miasta, Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” |  |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy gminy |  |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |  |
| 1. Adaptacja Budynku |  | 2001-2002 |  | 250,000.00 |  |  | 160 000 – śr. własne 90. 000 – śr. inne |  |
| 2. Uruchomienie działalności Centrum Aktywizacji Społecznej |  | 2001-2002 |  | 100,000.00 |  |  | 50 000 – śr. własne 50 000 – śr. zew. |  |
| 3. Działalność szkoleniowa aktywizująca społeczność |  | 2001-2010 |  | W miarę pozyskanych zaleceń i środków |  |  |  |  |
| 4. Uruchomienie bazy noclegowej |  | 2002-2003 |  | 500,000. 00 |  |  | środki zewnętrz. + kredyt |  |
| 5. Uruchomienie „Inkubator kuchennego” |  | 2202-2003 |  | 150,000.00 |  |  | Środki zewn. Na aktywizację terenów wiejskich |  |

Autor: Anna Doliwa, Emilia Kansy - Słowińska

Średni wiek społeczności rośnie. Z drugiej strony uznaje się, że oferta dla ludzi starszych jest miarą cywilizacji. Ważnym aspektem jest również fakt, iż organizacja działań na rzecz osób starszych może kreować miejsca pracy i również stanowić uzupełnienie rynku pracy.

Pierwszym etapem realizacji projektu było przeprowadzenie badań potrzeb ludzi starszych. Pozwoliły one na głębokie przeanalizowanie sytuacji, w której znajduje się ta szczególna grupa społeczna.

W ramach realizacji programu dla osób starszych Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” realizuje wiele programów grantowych, których wykonawcami są różnego typu placówki z terenu Gminy Zelów.

Ponadto wykonany został remont budynku byłej szkoły podstawowej w Walewicach                w 100% sfinansowany przez współpracujące Fundacje Holenderskie dla Wschodniej i Centralnej Europy. Remont kosztował 50 000 EURO (200 000,00 zł.).

W ramach projektu w wyremontowanym budynku stworzony został również ośrodek integrujący i aktywizujący nie tylko osoby starsze, ale również osoby różnych pokoleń, promujący otwartość na inne formy aktywności oraz partnerstwo.

Stopień Realizacji – 50%

2. Integracja niepełnosprawnych.

| Program nazwa | „ w zakresie pomocy społecznej i zdrowia” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | IV |  | Czas realizacji |  |  | 2002 - 2010 projekt długofalowy |  |
| Nazwa projektu | Terapia zajęciowa środkiem do integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich rówieśnikami ze szkół (Zajęcia praktyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dla dzieci z rodzin biednych, niepełnosprawnych, a także dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów) |  |  |  | Numer projektu |  | 2 A |
| Cel | Integracja środowisk. Pobudzenie zdolności manualnych i estetycznych |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 87 000,00 | Jednostka koordynująca |  | SPON, Szkoły, Samorząd gminny I Ośr. Socjoterapii |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy gminy |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |
| 1. Przygotowanie sal do zajęć |  | 2001-2010 |  | 5 000,00 |  |  | Gmina Zelów, PCPR |
| 2. Wyposażenie w podstawowe materiały i narzędzia |  | 2001 - 2010 |  | 10 000,00 |  |  | Gmina Zelów, PCPR |
| 3. Zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć np. plastyk, technik terapii zajęciowej, fizjoterapeuta |  | 2002 - 2005 |  | 12 000,00 |  |  | Gmina Zelów, PCPR |
| 4. Realizacja zajęć |  | 2002 - 2010 |  | Koszt wliczony w koszty utrzymania specjalistów |  |  | Gmina Zelów, PCPR |
| 5. Wystawy prac |  | Cyklicznie, co pół roku |  | Koszt wliczony w koszty materiałów |  |  | Gmina Zelów, PCPR |

Autor: Dariusz Kaczmarek

W wielu miejscach działania na rzecz osób niepełnosprawnych zmierzają już nie tylko do integracji w ramach samego środowiska niepełnosprawnych i ich rodzin, ale szeroko pojętej integracji z całą społecznością. Działania mogą być prowadzone przez różne organizacje czy instytucje.

Promocja tego „wyższego” poziomu postrzegania niepełnosprawności jest ważnym elementem kreowania cywilizowanej społeczności lokalnej. Projekt jest podzielony na 3  wspólnie dopełniające się podprojekty.

W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy współpracy ze Szkołami Podstawowymi z Kociszewa, Bujen Szlacheckich oraz Szkół Podstawowych nr 2 i 4, zorganizowało między innymi: półkolonie, ogniska integracyjne, wycieczki, koncerty, wystawy oraz spektakle teatralne. Podczas realizacji wyżej wymienionych zadań stowarzyszenie zatrudniło 4 osoby oraz posiłkowało się wolontariuszami. Ponadto podczas balu integracyjnego został podpisany akt braterstwa pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4, Domem Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej i Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.

Stopień realizacji – 90%

|  | „ w zakresie pomocy społecznej i zdrowia” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | IV |  | Czas realizacji |  |  | 2001 - 2010 projekt długofalowy |  |  |
| Nazwa projektu | Likwidacja barier architektonicznych na terenie miasta Zelów |  |  |  | Numer projektu |  |  | 2 B |
| Cel | Wyrównywanie szans w dostępie ludzi niepełnosprawnych do miejsc użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 186 000,00 | Jednostka koordynująca |  | SPON, Samorząd Gminny i powiatowy, PCPR |  |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy gminy |  |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |  |
| 1. Wydanie ulotki do właścicieli prywatnych sklepów i miejsc użyteczności publicznej z informacją o istniejących barierach w celu przekonania ich o zasadności ich likwidacji. Wskazanie ewentualnych źródeł finansowania |  | 2001 |  | 1000,00 |  |  | Wkład własny, Sponsorzy, SPON |  |
| 2. Utworzenie oznaczonych miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych A – Parking przed przychodnią Rejonową (bliskość obu przychodni, Urzędu Miejskiego oraz Zieleniak. B – Parking obok Poczty (bliskość poczty, apteki i sklepów z podjazdami dla niepełnosprawnych) |  | 2002 |  | 1000,00 |  |  | Gmina Zelów, Zarząd Dróg |  |
| 3. Likwidacja barier na chodnikach i przy przejściach dla pieszych. Likwidacja wysokich krawężników w miejscach najbardziej utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym |  | 2001- 2005 |  | 50 000,00 |  |  | Gmina Zelów, Zarząd Dróg |  |
| 4. Podjazd do Biblioteki Miejskiej |  | 2001- 2002 |  | 5 000,00 |  |  | Gmina Zelów, Zarząd Dróg |  |
| 5. Podjazd i przystosowane toalet w Domu Kultury w Zelowie |  | 2001 - 2002 |  | 5 000,00 |  |  | Gmina Zelów PFRON |  |
| 6. Przychodnia rejonowa – wymiana drzwi wejściowych, likwidacja schodków - tak, naprawa toalet, instalacja windy (dostęp na rehabilitację). |  | 2002 - 2003 |  | 50 000,00 |  |  | Gmina Zelów, PFRON, sponsorzy |  |
| 7. Likwidacja barier w szkołach |  | 2001 - 2003 |  | 50 000,00 |  |  | Gmina Zelów, PFRON |  |
| 8. Likwidacja barier w Urzędzie Miejskim |  | 2001 - 2002 |  | 70 000,00 |  |  | Gmina Zelów, PFRON |  |

Zrealizowano zadanie nr 1, 2, 3, 7

Stopień realizacji – 50%

| Program nazwa | „ w zakresie pomocy społecznej i zdrowia” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | IV |  | Czas realizacji |  |  | 2002 - 2010 projekt długofalowy |  |  |
| Nazwa projektu | Klasa integracyjna w przedszkolu i szkole |  |  |  | Numer projektu |  |  | 2 C |
| Cel | Stworzenie dziecku niepełnosprawnemu sytuacji wszechstronnego rozwoju |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe |  | Jednostka koordynująca |  | SPON, Samorząd Gminny i powiatowy, PCPR |  |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy gminy |  |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |  |
| 1. „Pozyskiwanie” osób niepełnosprawnych |  | 2001 - 2010 |  | - |  |  |  | SPON, Gmina Zelów |
| 2. uzyskanie orzeczeń poradni psycholog. – pedagog. do nauczania integracyjnego |  | 2001 - 2010 |  | - |  |  |  | SPON, Gmina Zelów |
| 3. Przedstawienie w mediach informacji o projekcie |  | 2001 – 2010 |  | - |  |  |  | SPON, Gmina Zelów |
| 4. Edukacja rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych |  | 2001 – 2010 |  | - |  |  |  | SPON, Gmina Zelów |
| 5. Wytyczne dla rodziców do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu |  | 2001 - 2010 |  | - |  |  |  | SPON, Gmina Zelów |
| 6. Przygotowanie miejsca realizacji projektu (przedszkole, szkoła, SPON) |  | 2001 - 2010 |  | 3 000,00 |  |  |  | Gmina Zelów, PFRON |
| 7. Likwidacja barier architektonicznych w miejscach realizacji zadań |  | 2001 - 2010 |  | 4 000,00 |  |  |  | Gmina Zelów, PFRON |
| 8. Zakupy pomocy i środków dydaktycznych, fachowej literatury |  | 2001 - 2010 |  | 5 000,00 |  |  |  | Gmina Zelów, PFRON |
| 9. Współpraca ze specjalistami (logopedą, psychologiem, rehabilitantem) |  | 2001 - 2010 |  | - |  |  |  | SPON, Gmina Zelów |
| 10.Zajęcia z rehabilitacji i terapii zajęciowej |  | 2001 - 2010 |  | - |  |  |  | SPON, Gmina Zelów |

Autor: Dariusz Kaczmarek, Maria Szymańska, Monika Łuczyńska

Po zakończeniu realizacji projektu istnieje możliwość jego kontynuacji ze względu na przygotowanie miejsc dla wyżej wymienionych zadań oraz możliwość finansowania ze środków własnych.

W ramach realizacji projektu Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z placówkami oświatowymi oraz samorządem zrealizowało następujące zadania:

- uzyskano orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej do nauczania integracyjnego

- przeprowadzono pogadanki edukacyjne dla rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych

- „Pozyskiwano” osoby niepełnosprawne

- uruchomiono 2 klasy integracyjne:

- Klasa „O” w Przedszkolu Samorządowym nr 1

- Klasa „I” w Szkole Podstawowej nr 2

- w miejscach realizacji zadań zostały zlikwidowane bariery architektoniczne.

Stopień realizacji – 100%

3. Nowoczesna organizacja w służbie zdrowia.

| Program nazwa | nowoczesna organizacja i rola służby zdrowia we wspólnocie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | IV |  | Czas realizacji |  |  | 2001-2010 |  |
| Nazwa projektu | NOWOCZESNA ORGANIZACJA W SŁUŻBIE ZDROWIA |  |  |  | Numer projektu |  | 3 |
| Cel | Poprawa dostępności usług medycznych Poprawa zdrowotności poprzez profilaktykę |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | Ok. 110 000 | Jednostka koordynująca |  | Urząd GMINY, Przychodnia rejonowa |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy GMINY |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |
| SZKOLENIA: |  |  |  |  |  |  | SAMORZĄD FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE |
| A – Specjalistyczne kształcenie w kierunku organizacji i zarządzania |  | VII 2001 |  | 1 500 |  |  |  |
| B – Informowanie i edukowanie różnych grup zawodowych w samych zakładach, również w otoczeniu |  | VII – VII 2001 |  | 2 000 |  |  |  |
| C – Zorganizowanie szkoleń przybliżających pojęcie negocjacji, przygotowania oferty, zawarcia kontraktu z kasą chorych |  | VII – IX 2001 |  |  |  |  |  |
| D – Doprowadzenie pomieszczeń do nowoczesnego, estetycznego funkcjonalnego, przyjaznego pacjentowi wyglądu |  |  |  | 5 000 |  |  |  |
| PROFILAKTYKA: |  |  |  |  |  |  |  |
| A - Przygotowanie badań w zakresie profilaktyki - p/nowotworowej - chorób sercowo-naczyniowych |  | X – XII 2001 |  | 1 000 |  |  |  |
| B – Uzupełnienie wyposażenia - zakup sprzętu specjalistycznego (między innymi aparat USG) |  | 2002 |  | 100 000 |  |  |  |

Autor: Maria Korzynek

W celu poprawy funkcjonowania służby zdrowia w roku 2002 samorząd lokalny przejął służbę zdrowia tworząc Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Stopień realizacji – 20%

V. W ZAKRESIE OFERTY CYWILIZACYJNEJ

1. Zelowski Program Partnerstwa Lokalnego.

| Program nazwa | „W ZAKRESIE OFERTY CYWILIZACYJNEJ” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | V |  | Czas realizacji |  |  | 2002 - 2004 |  |
| Nazwa projektu | Zelowski Program Partnerstwa Lokalnego „Aktywny Zelów” |  |  |  | Numer projektu |  | 1 |
| Cel | Aktywizacja i współodpowiedzialność grup mieszkańców Gminy Zelów za lokalne problemy oraz mobilizowanie środków z różnych źródeł na jego realizację |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 7 000 | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy gminy |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |
| 1. Przygotowanie koncepcji ZPPL oraz stworzenie przez Zarząd Miejski ram organizacyjnych i prawnych programu. |  | 2002 |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 2. Zaakceptowanie przez Radę Miejską koncepcji ZPPL w fazie pilotażowej. |  | 2002 |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 3. Powołanie przez Zarząd Miejski zespołu roboczego ds. ZPPL składającego się z urzędników oraz pracowników jednostek miejskich a także zapewnienie części środków budżetowych na współfinansowanie wybranego projektu. |  | 2002 |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 4. Polityka informacyjna. Informowanie i promowanie programu wśród różnych grup odbiorców tj. mieszkańców, radnych, beneficjentów – realizatorów projektu (np. broszurka informacyjna, artykuły w prasie lokalnej, listy do odbiorców programu). Organizowanie spotkań szkoleniowych z grupami mieszkańców. |  | 2002 - 2003 |  | 1 000 |  |  | Urząd Miejski Fundusz Pomocowe Fundusze Bilateralne z UE Środki z sektora prywatnego Fundusze publiczne |
| 5. Ogłoszenie konkursu na projekty lokalne (projekty grup mieszkańców, sołectw) |  | 2002 |  | 1 000 |  |  | Urząd Miejski |
| 6. Wybór do realizacji jednego projektu pilotażowego. |  | 2002 |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 7. Powołanie przez Zarząd Miejski komitetu sterującego do wybranego projektu. |  | 2003 |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 8. Podpisanie pomiędzy Zarządem Miejskim a komitetem sterującym projektem, pilotażowych porozumień określających zobowiązania wszystkich partnerów projektu oraz harmonogram jego realizacji. |  | 2003 |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 9. Realizacja projektu pilotażowego. |  | 2003 - 2004 |  | 5 000 |  |  | Tak jak w punkcie 4 |
| 10. Zarządzanie i monitorowanie Wyznaczenie koordynatora programu (pracownika urzędu) |  | 2002 - 2004 |  |  |  |  | Urząd Miejski |

Autor: Ewelina Łazutka

Powstały aktywne grupy mieszkańców wsi zawiązane w ramach realizacji projektu      „INFO-WIEŚ” – „Miarka za Markę”.

Istnieje możliwość rozwoju programu w ramach działania IV SAPARD-u oraz programu „Odnowa wsi” (Sektorowy Program Operacyjny) oraz Gminnego Centrum Informacji w Zelowie.

Stopień realizacji -20%.

Dostępny Urząd.

| Program nazwa | „W ZAKRESIE OFERTY CYWILIZACYJNEJ” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | V |  | Czas realizacji |  |  | 2001 - 2002 |  |  |
| Nazwa projektu | Dostępny Urząd - Nowoczesny system obsługi interesantów |  |  |  | Numer projektu |  |  | 2 |
| Cel | Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski oraz ułatwienie korzystania z nich mieszkańcom (w tym osobom niepełnosprawnym). |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 4 000 | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy |  |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  | Mieszkańcy gminy |  |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  | Koszt realizacji zadania |  |  | Źródła finansowania |  |
| 1. Opracowanie nowoczesnego systemu obsługi interesanta – schemat organizacyjny urzędu. |  | 2001 - 2002 |  |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 2. Opracowanie procedur. |  | 2002 |  |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 3. Uzyskanie akceptacji Zarządu Miejskiego |  | 2002 |  |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 4. Wdrożenie systemu. |  | 2002 |  |  |  |  |  | Urząd Miejski |
| 5. Publikacja „Poradnika Interesanta” |  | 2002 |  | 4 000 |  |  |  | Urząd Miejski |

Autor: Helena Król – Wiśniewska, Małgorzata Stanasiuk

Od stycznia 2003 roku w biuletynie samorządowym - Informatorze Zelowskim ukazują           się informacje dot. obsługi interesanta  w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Informacje te znajdują       się w rubryce pt. „Przychodzi interesant” jak również na stronie www.zelow.serwer.net.            Ponadto w br. planowane jest wydanie poradnika dla interesantów.

Stan realizacji – 30%

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

| Program nazwa | „W ZAKRESIE OFERTY CYWILIZACYJNEJ” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer programu | V |  | Czas realizacji |  |  | 2001-2005 |  |  |
| Nazwa projektu | Ośrodek Sportu I Rekreacji |  |  | Numer projektu |  |  |  | 3 |
| Cel | Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji w gminie |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączne nakłady finansowe | 1. 603 200,00 | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd GMINY |  |  |  |
|  |  | Odbiorcy projektu |  |  | Mieszkańcy GMINY |  |  |  |
| Zadania |  | Czas realizacji |  |  | Koszt realizacji zadania |  | Źródła finansowania |  |
| 1. Przygotowanie utworzenia OSiR-u |  | IX – X 2001r |  |  | 200,00 |  | Budżet Gminy |  |
| 2. Zabezpieczenie obiektu |  | X 2001r. |  |  | 3000,00 |  | Urząd Gminy |  |
| 3. Powołanie osoby zarządzającej |  | XI – XII 2001 r. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Uruchomienie działalności |  | I 2002 r. |  |  | Rocznie 100 00,00 |  | Dochody własne Gmina |  |
| 5. Modernizacja obiektu |  | 2001 - 2005 |  |  |  |  |  |  |
| A – przystosowanie hali lodowej do hali widowiskowo – sportowej |  | 2002 - 2005 |  |  | 1.000 000,00 |  | Gmina UKF i T PFRON, PFOŚ |  |
| B – Przystosowanie obiektów do potrzeb wynajmu na obozy sportowe |  | 2002 - 2003 |  |  | 500 000,00 |  | GMINA DOCHODY WŁASNE |  |

Autor: Cezary Kuligowski

Stopień realizacji – 0%