## Arkusz2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/39/2003
Plan nakładów na inwestycje w latach 2003-2005r real. przez Gminę Zelów | [7 empty] | Rady Miejskiej w Zelowie z 27 lutego 2003 r.
. | Wyszczególnienie | Cel i zad.program. | Rok rozpocz. | Aktualna wartość koszt. |  | Wielk. nakł. | Nakłady | Wartość inwest.w budż. |  | Nakłady |  | Nakłady
|  |  | Plan.term.zak. | Ogółem | w tym roboty | zrealizow. | planowane | Plan na | Środ.planow. | planowane |  | planowane
[7 empty] | w 2003 r. | 2003 | do pozyskania | w 2004 |  | w 2005
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11
| OGÓŁEM |  |  | 25394351.4 | 657905 | 10103245.4 | 6989555 | 5042382 | 1970873 | 4151551 | 0 | 4150000
I | KANALIZACJA |  |  | 17376935 | 0 | 7070625 | 4064759 | 2143886 | 1920873 | 2941551 | 0 | 3300000
| Zad.VI -Kiliń.Leśna III etap. | popr.infrastruktury | 2002-2003 | 2062603 |  | 396103 | 1666500 | 255645 | 1410855
| Kilińskiego-Pl.Dąbrowskiego II et. | popr.infrastruktury | 2001-2003 | 794125 |  | 731107 | 63018 |  | 63018
| zad.Vb -Żeromskiego | popr.infrastruktury | 1999-2003 | 4615290 |  | 4125290 | 490000 | 490000
| Osiedle Piastów | popr.infrastruktury | 2000-2003 | 1696040 |  | 937740 | 758300 | 758300
| ul.Poznańska/Mickiew.-Wąska/ | popr.infrastruktury | 2001-2003 | 965462 |  | 832076 | 133386 | 133386
| ul.Mickiewicza | popr.infrastruktury | 2003-2004 | 897000 |  |  | 597000 | 255000 | 342000 | 300000
| Cegielniana | popr.infrastruktury | 2003-2005 | 560000 |  |  | 110000 | 5000 | 105000 | 350000 |  | 100000
| Złota-Północna-JanaPawła II | popr.infrastruktury | 2004-2005 | 600000 |  |  | 0 |  |  | 300000 |  | 300000
| awaria kolektora sanit. | popr.infrastruktury |  | 135255 |  |  | 135255 | 135255
| studnia | popr.infrastruktury | 2003 | 111300 |  |  | 111300 | 111300
| oczyszczalnia | modernizacja | 2001-2005 | 4939860 |  | 48309 | 0 |  |  | 1991551 |  | 2900000
II | WODOCIĄGI i oczysz. |  |  | 1543019 | 328035 | 128217 | 264802 | 264802 | 0 | 550000 | 0 | 600000
| Grabostów | dostar.wody pitnej | 2001-2003 | 288104 | 328035 | 116552 | 171552 | 171552
| Ostaja | dostar.wody pitnej | 2004-2005 | 400000 |  |  | 0 |  |  | 200000 |  | 200000
| Jawor | dostar.wody pitnej | 2004-2005 | 300000 |  |  | 0 |  |  | 150000 |  | 150000
| Wypychów-Zalesie | dostar.wody pitnej | 2004-2005 | 250000 |  |  | 0 |  |  | 50000 |  | 200000
| Sobki spinka | dostar.wody pitnej | 2002-2005 | 304915 |  | 11665 | 93250 | 93250 |  | 150000 |  | 50000
III | DROGI |  |  | 2066890 | 237500 | 25810 | 1891080 | 1891080 | 0 | 150000 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 168574 |  | 0
| Bocianicha-Zabłoty | popraw. jakości.dróg | 2001-2004 | 1916890 | 237500 | 25810 | 1891080 | 1891080
| Kol.Pożdżenice k/cmentarza | popraw. jakości.dróg | 2004 | 50000 |  |  | 0 |  |  | 50000
| Kol.Łobudzice | popraw. jakości.dróg | 2004 | 100000 |  |  | 0 |  |  | 100000
IV | IIWESTYCJE SZKOLNE |  |  | 4004077.4 | 0 | 2861963.4 | 642114 | 642114 | 0 | 300000 | 0 | 200000
| Sz.P.Bujny Szl. | termorenowacja | 2000-2003 | 860781 |  | 655457 | 205324 | 205324
| Sz.P.Kociszew | termorenowacja | 2000-2003 | 489420 |  | 328658 | 160762 | 160762
| Gimnazjum Łobudzice | termorenowacja | 2001-2003 | 394900 |  | 201176 | 193724 | 193724
| LO w Zelowie | termorenowacja | 1999-2003 | 1745586.4 |  | 1676672.4 | 68914 | 68914
| Przedszkole Nr 4 | termorenowacja | 2004-2005 | 500000 |  |  | 0 |  |  | 300000 |  | 200000
| Szkoły podstawowe | komputeryzacja | 2003 | 10390 |  |  | 10390 | 10390
| Gimnazja | komputeryzacja | 2003 | 3000 |  |  | 3000 | 3000
V | GOSPODARKA GRUNTAMI |  |  | 61800 | 42370 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 60000 | 0 | 0
| Wykup gruntów | wyk.grun.pod drogi | 2003-2004 | 61800 | 42370 |  | 1800 | 1800 |  | 60000
VI | Parki |  |  | 263420 | 50000 | 13420 | 50000 | 0 | 50000 | 150000 | 0 | 50000
| Park miejski-ul.Pozn | ochrona środowiska | 2002-2005 | 263420 |  | 13420 | 50000 |  | 50000 | 150000 |  | 50000
VII | Adm. publiczna | komputeryzacja | 2003 | 10000 |  |  | 10000 | 33700
VIII | Opieka Społeczna | komputeryzacja | 2003 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
IX | Dobudowa punktów świetlnych | oświetlenie | 2002-2003 | 63210 |  | 3210 | 60000 | 60000