## Arkusz2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nt XLII/262/2006 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 16 marca 2006 roku.
Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Zelów na lata 2007 -2009 | [7 empty] | w złotych
| Wyszczególnienie | Cel i zad.program. | Rok rozpocz. | Aktualna wartość koszt. |  | Wielk. nakł. |  | Naklady ogółem | Nakłady planowane w 2007 r |  | Nakłady na 2008r | Naklady na 2009 r.
|  |  | Plan.term.zak. | Ogółem | w tym roboty | zrealizow. |  | w 2007 roku | ZPORR* | własne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| OGÓŁEM |  |  | 31556339.67 | 0 | 12746529.76 | 0 | 10631809.91 | 3915698.93 | 6716110.98 | 4398000 | 3780000
I | KANALIZACJA |  |  | 18662841.67 | 0 | 11265498.76 | 0 | 6249342.91 | 3915698.93 | 2333643.98 | 1148000 | 0
1 | Zadania realizowane w ramach środków UE / ZPORR/ w latach 2005-2007 pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa systemów wod-kan. z odtworzeniem pasów drogowych w Zelowie" | popr.infrastruktury | 2005-2007 | 16359565.67 | 0 | 11138633.76 | 0 | 5220931.91 | 3915698.93 | 1305232.98 | 0 | 0
1.1 | Wesoła-Cegielniana-Cmentarna | popr.infrastruktury | 2005-2007 | 2183477.83 |  | 857984.62 |  | 1325493.21 | 994119.91 | 331373.3
1.2 | Kilińskiego, Północna | popr.infrastruktury | 2005-2007 | 3598424.61 |  | 3598424.61 |  | 0
1.3 | Jana Pawła II,Złota, Dzielna | popr.infrastruktury | 2005-2007 | 2816417.59 |  | 2816417.59 |  | 0
1.4 | Wschodnia, Krótka, Wolności | popr.infrastruktury | 2005-2007 | 2412260.64 |  | 165806.94 |  | 2246453.7 | 1684840.27 | 561613.43
1.5 | oczyszczalnia | popr.infrastruktury | 2005-2007 | 5348985 |  | 3700000 |  | 1648985 | 1236738.75 | 412246.25
2 | oczyszczalnia-k. niekwalifikowane | popr.infrastruktury | 2005-2007 | 120210 |  | 86865 |  | 33345 |  | 33345
3 | oczyszczalnia środki po przetargu | popr.infrastruktury | 2007 | 312537 |  |  |  | 312537 |  | 312537
4 | Wesoła-Cegielniana-Cmentarna- k. niekwalifikowane | porawa infrastruktury | 2006-2007 | 70000 |  | 40000 |  | 30000 |  | 30000
5 | Leśna , Przejazd | popr.infrastruktury | 2007-2008 | 1148000 |  |  |  | 500000 |  | 500000 | 648000
6 | Poprzeczna-Podleśna | popr.infrastruktury | 2007-2008 | 652529 |  |  |  | 152529 |  | 152529 | 500000
II | WODOCIĄGI i KANALIZACJE WIEJSKIE |  |  | 3781775 | 0 | 513750 | 0 | 1388025 | 0 | 1388025 | 1050000 | 830000
1 | Zalesie-Przecznia | dostar.wody pitnej | 2006-2007 | 697894 |  | 221294 |  | 476600 |  | 476600
2 | Jawor | dostar.wody pitnej | 2007-2008 | 250000 |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 150000
3 | Ostoja | dostar.wody pitnej | 2007-2008 | 250000 |  |  |  | 50000 |  | 50000 | 200000
4 | Dąbrowa | dostar.wody pitnej | 2004-2007 | 242581 |  | 186156 |  | 56425 |  | 56425
5 | studnia głębinowa na ujęciu w Kociszewie | dostar.wody pitnej | 2006-2007 | 120000 |  | 15000 |  | 105000 |  | 105000
6 | wodociąg Mauryców-Sromutka/ dokumentacja przebudowy/ | dostar.wody pitnej | 2006-2007 | 318000 |  | 18000 |  | 300000 |  | 300000
5 | Łobudzice-Kol.Łobudzice - oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna | popr.infrastruktury | 2005-2009 | 1903300 |  | 73300 |  | 300000 |  | 300000 | 700000 | 830000
III | IIWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE |  |  | 7250000 | 0 | 50000 | 0 | 2050000 | 0 | 2050000 | 2200000 | 2950000
1 | Przedszkole Samorządowe Nr 4 | termorenowacja | 2008 | 200000 |  |  |  | 0 |  |  | 200000
2 | budowa szkolnych obiektów sportowych | poprawa sprawności fizycznej uczniów | 2006-2009 | 7000000 |  | 50000 |  | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 2950000
3 | Gimnazjum w Łobudzicach | modernizacja dachu | 2007 | 50000 |  |  |  | 50000 |  | 50000
IV | Modernizacja targowicy | poprawa sanit-epidem.-plac targowy | 2006-2007 | 90000 |  | 54000 |  | 36000 |  | 36000
V | Modernizacja oświetlenia | popr.oświet.ulicznego | 2006-2007 | 315000 |  | 15000 |  | 300000 |  | 300000
VI | DROGI GMINNE |  |  | 1456723 | 0 | 848281 | 0 | 608442 | 0 | 608442 | 0 | 0
1 | Janów,Sromutka, Grębociny, Pożdżenice-Nowa Wola-Kol.Pożdżenice, Bocianicha-Zagłówki-Kociszew, Mauryców, Wypychów,Podlesie | wykonanie podbudowy tłuczniowej | 2005-2007 | 1205162 |  | 748281 |  | 456881 |  | 456881
2 | Chajczyny | wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z dolną warstwą wyrównawczą nawierzchni bitumicznej | 2006-2007 | 251561 |  | 100000 |  | 151561 |  | 151561