BRM. 0012.1.7.2011

P R O T O K Ó Ł  Nr  7 /2011

z posiedzenia wyjazdowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia  17 marca  2011 r.

W posiedzeniu wyjazdowym udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu:

1. Robert Pawlak                       - przewodniczący Komisji

2. Włodzimierz Łyp                   - zastępca przewodniczącego Komisji

3. Dariusz Kaczmarek               - członek Komisji

4. Jan Domagała                        - członek Komisji.

Nieobecna była radna Agnieszka First.

Komisja  dokonała lustracji inwestycji pn. Budowa Obserwatorium Astronomiczne  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie i Budowa Centrum Rekreacji w Kociszewie.

O godz. 15.00  Komisja przybyła  na teren budowy inwestycji realizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie – Budowa Obserwatorium Astronomiczne.

Inwestycja polegająca na rozbudowie  szkoły o obserwatorium  astronomiczne, bibliotekę i kompleks pomieszczeń dydaktycznych jest w trakcie realizacji.

Inwestycja  dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Komisja przy udziale  Pani Burmistrz Urszuli Świerczyńskiej, dyrektorów szkoły – Pana Damiana Nowaka i Pana  Leonarda Siedziako, Wykonawcy inwestycji – Pana Szczepana Wrzesiaka i kierownika budowy – Pana  Rafała Wieczorka  obejrzała obiekt obejmujący parter, dwa piętra oraz taras widokowy.

Do tej pory zostały wykonane prace:  konstrukcja budynku, tynki wewnętrzne, instalacje wodociągowe,  kanalizacyjne i elektryczne, winda i kopuła.

Aktualnie trwają prace wykończeniowe.

Wykonawca inwestycji – Pan Szczepan Wrzesiak  poinformował, że  do końca  lipca 2011 r. będzie chciał  zakończyć  budowę ,  żeby szkoła mogła przygotować   pomieszczenia do użytkowania  jeszcze w okresie wakacji, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Podsumowując wizytę na tym obiekcie zarówno Pani Burmistrz, dyrektorzy szkół, jak i  członkowie Komisji nie mieli uwag, co do postępu prac i  jakości wykonanych robót.

Budowa Centrum Rekreacji w Kociszewie

Komisja obejrzała obiekt w obecności kierownika budowy Pana Pawła Pokorskiego.

Budowa obiektu  obejmującego  salę rekreacyjną z  pełnym wyposażeniem  wraz z zapleczem ( tj. hall, zespół szatni/przebieralni, umywalnia, WC i prysznic, toalety dla osób niepełnosprawnych, pokój administratora , pomieszczenie sprzątaczek, magazynek przy sali, pomieszczenie techniczne ) jest  zakończona, ale nie odebrana z uwagi na  problemy związane ze zmianą pokrycia dachowego.

W rozmowie dotyczącej  tego problemu,  kierownik budowy  wyjaśnił, że  jego zdaniem , z punktu technicznego, to nie jest  żaden  problem. Nie ma zmiany technologii, płytę zastąpiono płytą, tylko, że o grubości  10 cm, a  nie 12 cm, jak  wynikało  to z  dokumentacji projektowej. Ta płyta, która została położona, jak zaznaczył mówca, spełnia wszelkie wymogi techniczne, odpowiednia jest jej termiczność i odpowiednia  nośność. Cenowo jest ona droższa  od tej, która była przewidziana  w dokumentacji.

Na zmianę płyty wyraził zgodę projektant.

Poinformował, że  rozpoczęta została procedura odbiorowa, gromadzone są dokumenty, które w dniu jutrzejszym, czyli 18 marca  br. zostaną złożone w  Urzędzie Miejskim w Zelowie celem ich akceptacji przez inspektora nadzoru.

Kierownik budowy  poinformował, że  za zgodą  Zamawiającego  dokonano zmiany wykładziny podłogowej, a także zwrócił uwagę na problem dotyczący  wykonania przez firmę więcej prac, które nie były ujęte w dokumentacji ( m.in. położono większą ilość  płytek zamiast  planowanych ok. 20 m kw. położono przeszło 200 m kw.). Zamawiający jednak nie uznaje tych prac , jako roboty dodatkowe.

W ocenie Komisji obiekt służący odnowie miejscowości jest bardzo ładny i funkcjonalny. Będzie on miejscem czynnego wypoczynku i rekreacji, a także miejscem spotkań społeczności lokalnej oraz miejscem do rozwoju  sportu wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym Komisja uważa, że  powinien być jak najszybciej oddany do użytkowania szkole.

Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu. Posiedzenie zakończyło się

o godz. 17.00.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy:

Robert Pawlak.....................................

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Łyp.................................

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Jan Domagała......................................

Dariusz Kaczmarek.............................

Protokołowała:

Krystyna Dyniak