BRM. 0012.1.4.2011

P R O T O K Ó Ł  Nr  4 /2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zelowie

z dnia 18 lutego 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Zelowie, ul. Żeromskiego 23 ( sala nr 201 ), o godz. 15.00.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu:

1. Robert Pawlak                       - przewodniczący Komisji

2. Włodzimierz Łyp                   - zastępca przewodniczącego Komisji

3. Agnieszka First                      - członek Komisji

4. Dariusz Kaczmarek               - członek Komisji

5. Jan Domagała                        - członek Komisji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły,  na zaproszenie:

1.Urszula Świerczyńska – Burmistrz Zelowa.

2. Kamila Golanowska - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii

Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Punkt 1.   Otwarcie posiedzenia.

O godz. 15.00 Pan  Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał obecnych na posiedzeniu członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Punkt 2.  Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący  Komisji odczytał proponowany porządek obrad przesłany  członkom Komisji wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Porządek obrad który obejmował następujące punkty:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Ocena stanu faktycznego realizacji inwestycji budowy Wiejskiego Centrum Rekreacji

w Kociszewie .

5. Sprawy bieżące, korespondencja.

6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 5-ch członków Komisji.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji  z dnia  19 stycznia 2011r. został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.  Ocena stanu faktycznego realizacji inwestycji budowy Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie .

Realizując zadania zlecone przez Radę Miejską w Zelowie   uchwałą  Nr VII/38/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. członkowie  Komisji  dokonali oceny stanu faktycznego realizacji  inwestycji budowy Wiejskiego  Centrum Rekreacji w Kociszewie.

Przebieg  i  ustalenie czynności:

Dokumentację  nt realizacji przedmiotowej inwestycji udostępniła do wglądu Komisji,  pani Kamila Golanowska.

Na realizację zadnia pn. Budowa Wiejskiego Centrum Rekreacji w Kociszewie została zawarta w dniu 29 grudnia 2009 r. umowa Nr Fn 33291-169/2009 pomiędzy Gminą Zelów zwaną „Zamawiającym” reprezentowanym przez p. Sławomira Malinowskiego – Burmistrza Zelowa przy kontrasygnacie  Skarbnika – p. Zofii Jurkiewicz, a  MAYGROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zwanym „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez  p. Mariusz Maja – Prezesa Zarządu.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( wraz z załącznikami)  w zakresie objętym dokumentacja projektową  i Specyfikacją techniczną Wykonania i odbioru Robót.

Zakres zadania obejmuje wykonanie sali rekreacyjnej wraz z zapleczem zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Termin zakończenia  realizacji przedmiotu zamówienia został ustalony na dzień 10 listopada 2010 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie ryczałtowej wynoszące : 738 756, 02 zł, podatek VAT – 162 526,32 zł.  Razem wynagrodzenie brutto: 901 282,34 zł.

W sprawie zapłaty za wykonane roboty Strony postanowiły, że:

- faktury częściowe za wykonane i odebrane roboty – do wysokości łącznej nie przekraczającej 80 % ceny ofertowej, tj. brutto 721 025,87 zł,

- faktura końcowa wystawiona po odbiorze końcowym zadania – nie mniej niż 20 % ceny ofertowej.

Zapłata wynagrodzenia następować może z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty – do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokołem odbioru wykonanych robót.

Strony postanowiły, że obowiązującą ich formą naprawienia szkody stanowią kary umowne.

Kary te  będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wartości robót nie wykonanych, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji w wysokości 300 zł za każdy dzień  opóźnienia,

  - za niewykonanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego robót, których nie wykonano.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

Okres gwarancji  na roboty  wynosi 36 miesięcy licząc  od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ustanowił kierownika budowy w osobie p. Mieczysława Waszczuka w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającego uprawnienia Nr 289/85/WŁ, wydane przez Urząd Miasta  Łodzi.

Inspektorami nadzoru, którzy wyłonieni zostali przez  Zamawiającego w postępowaniu w sprawie wydatku publicznego nieobjętego przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych są:

- p. Szczepan Wrzesiak w branży wodno-kanalizacyjnej,

- p. Kazimierz Augustyniak w branży elektrycznej,

- p. Rafał Wieczorek w branży budowlanej.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Zelów otrzymała  pomoc finansową  w ramach działania „ Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Umowa  Nr 00095-6922- UM05000760/09 została zawarta w dniu 3 września 2009 r. w Łodzi  pomiędzy  Samorządem Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi  a Gminą Zelów.

Beneficjentowi, czyli Gminie Zelów  została przyznana pomoc w wysokości 500 tys. zł, jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Pomoc będzie wypłacona jednorazowo. Wypłata środków w ramach pomocy jest dokonywana, jeżeli  Beneficjent :

-zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ‘ odnowa i rozwój wsi”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   i w umowie,

- zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,

- udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowanych z tym związanych.

W przypadku, gdy Beneficjent  nie spełni któregokolwiek z warunków, o których mowa

wyżej , środki finansowe  z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, która została zrealizowana zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel  operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

W przypadku, gdy Beneficjent  nie spełni któregokolwiek z warunków , oraz nie zaistniały okoliczności  opisane  wyżej lub zostały naruszone  warunki przyznania pomocy, Samorząd Województwa  odmawia wypłaty całości pomocy.

Z przedstawionych dokumentów  oraz  na podstawie informacji udzielonej przez  p.Burmistrz Świerczyńską i p.Kamilę Golanowską , na realizowanej inwestycji niezgodnie z projektem wykonane zostało pokrycie dachowe.

Wykonawca bez zgody Zamawiającego zmienił technologię wykonania pokrycia dachu.

Położono płyty warstwowe o grubości 10 cm zamiast 12 cm.

Pracownicy Referatu  Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, jak poinformowała p. Iza Lipińska – Kierownik  ówczesnego Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, w październiku 2010 r.  powzięli  informację o zmianie dachu  od jednego z inspektorów nadzoru p. Szczepana Wrzesiaka, który przekazał ją ustnie, bez potwierdzenia na piśmie. Zgodę na zmianę pokrycia dachu miał wyrazić projektant obiektu.

Również, wg wyjaśnień Kierownika   w sprawie zmiany pokrycia dachu nie było  w dzienniku budowy żadnych wpisów inspektora nadzoru.

Burmistrz Zelowa  wyjaśniła, iż z uwagi na fakt, że cała inwestycja  jest dofinansowana ze środków PROW, zmiana pokrycia dachu spowoduje utratę dofinansowania za ten element, na co Zamawiający nie wyraża zgody.

Ewentualna zmiana pokrycia  powinna odbyć się za zgodą Zamawiającego i  w formie aneksu do  zawartej umowy w trybie art. 144 ust.1  ustawy prawo zamówień publicznych, co w przedmiotowej sprawie nie  miało miejsca.

Pismem z dnia 5 stycznia 2011 r. Burmistrz Zelowa wystąpiła  do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyjaśnienie, czy dopuszczalna jest zmiana zakresu rzeczowego operacji, określonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym dot. pokrycia dachowego.

Urząd Marszałkowski pismem z dnia 10 stycznia 2011 r.  poinformował, że Beneficjent zobligowany jest do spełnienia wymagań określonych przepisami prawa krajowego mających zastosowanie do realizowanej operacji, a w szczególności z ustawą Prawo  budowlane i Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zakres świadczenia wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Wykonanie innych niż wynikające z oferty robót, możliwe jest wyłącznie na podstawie odrębnych umów. Wszelkie zmiany w umowie z Wykonawcą robót powinny odbywać się zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przeciwnym razie będą nieważne.

Z uwagi na  problem  związany ze zmianą pokrycia dachu Zamawiający prowadził korespondencję z Wykonawcą .

Pismem z dnia 4 stycznia  i z dnia  12 stycznia  2011 r. wezwał  Wykonawcę do wykonania pokrycia dachu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i SIWZ.

Wykonawca pismem z dnia 13 stycznia 2011 r.  poinformował, że  pokrycie dachowe wykonane zostało zgodnie z projektem , o czym został  poinformowany  Zamawiający wpisem w dziennik budowy.

Na kolejne pismo  z dnia 18 stycznia 2011 r.  Wykonawca  odpowiedział, iż podtrzymuje  swoje stanowisko w przedmiocie  realizacji dachu  zgodnie z projektem.

Wykonawca w swojej korespondencji wskazuje, że   to projektant obiektu  zezwolił na zastosowanie płyty warstwowej o grubości 10 cm, dokonując  wpisu w dziennik budowy z dnia 23 sierpnia 2010 r.

Zamawiający wystąpił z pismem z dnia 26 stycznia 2011 r. do  firmy BMP  - PROJEKT Bogusław M. Piech o wyjaśnienie.

Projektant pismem z dnia 28 stycznia 2011 r.  odpowiedział, iż  zgoda wyrażona przez niego  na zastosowanie płyt warstwowych PU grubości 10 cm wynikała z zapytania wykonawcy o taką możliwość. Wpływ na to, prawdopodobnie miała możliwość rynkowego dostępu do w/w materiału.

Powyższe  ustalenia  odbywały się bez udziału Zamawiającego.

Burmistrz Zelowa zwróciła uwagę, że Wykonawca jako specjalista na rynku winien przewidzieć  możliwość braku dostępu do takich materiałów, bądź  poczynić starania o ich pozyskanie, bowiem  przedmiot zamówienia  ma być  realizowany zgodnie z dokumentacją.

Pismem z dnia 4 lutego 2011 r. Zamawiający wystąpił do Pana Rafała Wieczorka  - Inspektora Nadzoru o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na piśmie, czy dach na realizowanym budynku jest wykonany zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem. W przypadku nieprawidłowości  wykonania poproszono o przekazanie informacji, kiedy taka informację posiadał inspektor oraz jakie kroki zostały poczynione w celu realizacji inwestycji zgodnie z projektem.

Inspektor nadzoru pismem z dnia 8 lutego 2011 r. poinformował, iż nie wyrażał zgody na zmianę grubości płyty dachowej ani w formie ustnej, ani  pisemnej. O zaistniałym fakcie powiadomił ustnie  Dział Inwestycji.

Z analizy dokumentów  należy wywieść , że  jest tu ewidentna samowola Wykonawcy, brak nadzoru inwestora, czyli Gminy Zelów w zakresie kontroli  wykonawcy robót i inspektorów nadzoru.

Jednoznacznie należy stwierdzić, że inspektor nadzoru branży budowlanej nie wykonywał właściwie zleconych obowiązków, nie kontrolował wykonawcy, nie zatwierdzał używanych materiałów przed wbudowaniem.

Zwraca się również uwagę  na fakt, iż inspektor nie wykonał oceny stanu zaawansowania i wykonania przedmiotu zamówienia na dzień odbioru robót zapisany  w umowie z wykonawcą Ma to ogromne znaczenie ze względu na fakt określenia podstawy naliczenia kar umownych dla wykonawcy.

Należy także  zauważyć, że  to inspektorzy nadzoru, którzy reprezentują   inwestora  na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem  powinni  niezwłocznie zareagować na  wprowadzone  zmiany, bo to inspektor sprawdza jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych.

Zmiany wprowadzone przez wykonawcę mogą skutkować nie tylko w zakresie finansowym, ale i technicznym.

Z przedłożonej dokumentacji wynika także, iż  w trakcie realizacji inwestycji wystąpiły roboty dodatkowe w kotłowni, za które Wykonawca żąda podwyższenia wynagrodzenia.

Pani Burmistrz wyjaśniła, że  umowa  zawiera wynagrodzenie ryczałtowe  i wykonawca przyjmując zamówienie mógł przewidzieć wykonanie tych prac w złożonej ofercie. Żądanie  wykonawcy  spotka się z odmową.

W związku z przedłużającym się terminem  zakończenia inwestycji, który upłynął 10 listopada 2010 roku jest możliwość naliczenia kar umownych w wysokości 0,2 % wartości robót nie wykonanych, za każdy dzień opóźnienia.

Pani Kamila Golanowska  poinformowała, że stan zaawansowania prac wg informacji złożonej przez Wykonawcę na dzień 10 listopada 2010 r. wyniósł na kwotę 573 673,78 zł.

Przed naliczeniem kar umownych, wartość ta musi  zostać potwierdzona lub skorygowana przez inspektorów  nadzoru inwestorskiego.

Komisja  sugerowała, aby wstrzymać dalsze płatności Wykonawcy. Pani Burmistrz wyjaśniła, że  nie ma możliwości wstrzymania płatności przy tak skonstruowanej  umowie.  Strony postanowiły w umowie, że  zapłata  dokonywana będzie na podstawie faktur częściowych za wykonane i odebrane roboty.

W sprawie terminu oddania obiektu do użytku, o który pytali   członkowie Komisji, pani Burmistrz  wyjaśniła, że jeżeli  inspektor nadzoru  potwierdzi, że zakres rzeczowy robót zrealizowanych jest zgodny z dokumentacją: z warunkami pozwolenia na budowę oraz warunkami przetargu, to  obiekt zostanie odebrany.

Poinformowała również, że opinię dotyczącą odbioru  inwestycji w związku  ze   zmianą pokrycia  dachowego na obiekcie  przygotowują prawnicy Urzędu Miejskiego w Zelowie.

Ustalenia Komisji:

- brak nadzoru  zarówno w stosunku do  wykonawcy, jak i inspektorów nadzoru przez Zamawiającego,

- brak realizacji  zadań przez inspektora nadzoru branży budowlanej.

Zalecenia Komisji:

- konieczność wprowadzenia zmian do umów z wykonawcami,

- bardziej efektywny nadzór nad inwestycjami.

Punkt 5. Sprawy bieżące, korespondencja.

Nie podjęto spraw bieżących i nie było korespondencji

Punkt 6. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący podziękował za udział i o godz.  16.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy:

Robert Pawlak.....................................

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Łyp.................................

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Jan Domagała......................................

Agnieszka First...................................

Protokołowała:                                             Dariusz Kaczmarek.............................

Krystyna Dyniak