## PW wrzesień 2012
Zał. Nr 1 do Uchwały Nr ................... Rady Powiatu Ełckiego z dnia ............. 2012 r.
Wieloletni Program Inwestycyjny dróg powiatowych
w złotych
Lp. | Dział | Rozdział | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | Nazwa zadania inwestycjnego | Łączne koszty finansowe | Termin (rok) |  | Planowane wydatki
[8 empty] | Wartość zrealizowanych nakładów do końca roku 2011r. | rok 2012 | [5 empty] | 2013r. | 2014r. | 2015r.
[9 empty] | Ogółem limit wydatków do zrealizowania od 01.01.2012r. | w tym źródła finansowania
[10 empty] | Ogółem na 2012r. | dochody własne j.s.t. | dotacje / kontrakty wojewódzkie/ inne dofinansowania |  | środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
[6 empty] | Rozpo-częcia | Zakoń- czenia | [5 empty] | nadwyżka budżetowa za 2000r
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne-Marchewki-Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin-Prostki od km 27+194 do km 28+064 | 4276736 | 2012 | 2013 | 0 | 4276736 | 8549 | 2864 | 0 | #REF! | 5685 | 4268187 | 0 | 0
w tym:
1a |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | Opracowanie studium wykonalności projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne-Marchewki-Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin-Prostki od km 27+194 do km 28+064" | 2817 | 2012 | 2012 | 0 | 2817 | 2817 | 944 | 0 |  | 1873 | 0 | 0 | 0
1b |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | Promocja projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne-Marchewki-Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin-Prostki od km 27+194 do km 28+064" | 5732 | 2012 | 2012 | 0 | 5732 | 5732 | 1920 | 0 |  | 3812 | 0 | 0 | 0
1c |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | Audyt zewnętrzny projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne-Marchewki-Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin-Prostki od km 27+194 do km 28+064" | 14761 | 2013 | 2013 | 0 | 14761 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14761 | 0 | 0
1d |  |  | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Sokoły Jeziorne-Marchewki-Prostki od km 20+000 do km 24+610 oraz budowa chodnika na odc. Krupin-Prostki od km 27+194 do km 28+064 | 4253426 | 2013 | 2013 | 0 | 4253426 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4253426 | 0 | 0
2 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa dr. nr 1878N Sędki -Sypitki-Stacze - Borzymy | 1037784 | 2005 | 2015 | 512784 | 525000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 525000
3 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa dr. nr 1919N Ruska Wieś-Mostołty-Bajtkowo | 531300 | 2015 | 2015 | 0 | 531300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 531300
4 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa dr. nr 1857N Sajzy-Piaski-Straduny | 2488000 | 2013 | 2015 | 0 | 2488000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 2428000
5 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa dr. nr 1846N Stare Juchy-Zawady Ełckie-Gorłówko | 3661717 | 2005 | 2015 | 999794 | 2661923 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 2661923
6 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1921N od dr. woj. 667 (Rakowo Małe) - Rożyńsk Wlk. - Guty Rożyńskie - Wojtele w km 1+861,46 do km 5+560,57 o łącznej dł. 3699,11 mb | 1181450 | 2011 | 2012 | 249581 | 931869 | 931869 | 681869 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odc. Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485 | 4000000 | 2010 | 2015 | 67810 | 3932190 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 187700 | 1744490 | 2000000 | #REF!
8 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie - do dr. nr 1872 N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie | 4236896 | 2011 | 2014 | 39975 | 4196921 | 2196921 | 768923 | 1427998 |  | 0 | 0 | 2000000 | 0
w tym:
8a | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie - do dr. nr 1872 N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie - Etap I | 2236896 | 2011 | 2012 | 39975 | 2196921 | 2196921 | 768923 | 1427998 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8b | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie - do dr. nr 1872 N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie - Etap II | 2000000 | 2014 | 2014 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000000 | 0
9 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1913 N nad rzeką Czarnówka w obrębie Iwaśki gm. Kalinowo | 300000 | 2011 | 2012 | 154806 | 145194 | 145194 | 145194 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 N Wojnasy - Cimochy - Dorsze - Kalinowo na odcinku Piętki - Kalinowo | 2634440 | 2012 | 2013 | 0 | 2634440 | 34440 | 17220 | 17220 |  | 0 | 2600000 | 0 | 0
11 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Budowa drogi powiatowej nr 1680N na odc. Sokoły Jeziorne-Marchewki | 7000000 | 2013 | 2015 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 1000000 | 5920000
12 | 600 | 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | Przebudowa drogi powiatowej nr 1923N - dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki | 6000000 | 2013 | 2015 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62000 | 2938000 | 3000000
OGÓŁEM |  |  |  |  | 37348323 |  |  | 2024750 | 35323573 | 3316973 | 1616070 | 1695218 | #REF! | 5685 | 7257887 | 7682490 | 17066223
[8 empty] | plan poprzedni |  | 4855894 | 2399794 | 1950000 |  | 506100
[8 empty] | róznica (zmalało) |  | 1538921 | 783724 | 254782 |  | 500415
[8 empty] | W dr pietrasze-woszczele jest do końca 2009 kwota 889370 zł ul. Ełcka w Starych Juchach |  | 37348323
37348323