| Wykonujemy: projekty mostów, podtorza suwnic, konstrukcji inżynierskich specjalnych i budowlanych Sporządzamy: ekspertyzy, opinie o stanie technicznym w/w obiektów Pełnimy: nadzory nad budowa i remontami w/w obiektów | USŁUGI INŻYNIERSKIE REMOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne ul. Dworska 7 tel.7438002 NIP 966 062 88 09 Regon 050192644 |  |  |  |

Stadium:	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Branża:		MOSTOWA

Nazwa:	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+281

Adres:			Sypitki

Działki:			Obręb 38 działka nr 74,75, 9/1, 8/1

Inwestor: 		Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

Jednostka projektowa:  USŁUGI INŻYNIERSKIE "REMOST"

ul. Dworska 7, 16-002 Dobrzyniewo Fabryczne

Umowa:	Nr 2211/22/2018 z dn. 25.04.2018

Kategoria obiektu:	XXVIII

| Projektant: | mgr inż. Wojciech Rębacz upr. bud. nr Bł/8/99 |  |
| --- | --- | --- |

Informacja dotycząca BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie z postanowieniami rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakresem opracowania objęto częściową rozbiórkę i przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+281

Roboty będą przebiegały w następującej kolejności

- Roboty przygotowawcze

- Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu

- Wykonanie projektu technologicznego podparcia istniejącej konstrukcji

- Zabezpieczenie sieci i kolizji branżowych

- Zabezpieczenie pomostu oraz budowli piętrzącej

- Zabezpieczenie rzeki

- Rozbiórka elementów istniejącego mostu

  - Rozbiórka bariery na dojazdach (do po przekazania do inwestora, miejsce wskaże inspektor nadzoru)

  - Rozbiórka balustrady

  - Rozbiórka krawężników

  - Rozbiórka kap chodnikowych

  - Rozbiórka nawierzchni i izolacji

- Wykonanie zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi

- Wykonanie wykopów (odkopanie przyczółków od strony ścianki zaplecznej)

- Skucie części przyczółków (rzędne pokazane na rysunkach 007 oraz 008)

- Podparcie istniejącej konstrukcji na podporach tymczasowych

- Wykonanie przyczółków

- Montaż łożysk

- Opuszczenie konstrukcji stalowej na łożyska

- Wzmocnienie konstrukcji stalowej i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

- Wykonanie nadbetonu

- Zasypanie wykopów i ław fundamentowych

- Wykonanie ścianki szczelnej z PCV pod umocnienie stożka

- Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

- Wykonanie kap chodnikowych

- Prace izolacyjne i nawierzchniowe montaż wyposażenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu

- Umocnienie skarp, humusowanie oraz porządkowanie obiektu i terenu przyległego

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W miejscu projektowanego mostu usytuowany jest most oraz budowla piętrząca (elektrownia wodna)

  - Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych mechanicznie należy zapoznać z zagrożeniami jakie występują przy pracach z wykorzystaniem  koparek, wywrotek i zagęszczarek i innego sprzętu mechanicznego. Teren prowadzenia prac powinien być odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadać umocnienia ścian lub ściany powinny być odpowiednio wyprofilowane.

- wykonanie prac - betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracowników z obsługą sprzętu do podawania betonu, elektrycznych buław wibracyjnych do zagęszczania betonu, a także z obsługą giętarek do prętów, ucinarek i drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, wiertarki, pilarki, itp.

- w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych istniejącej konstrukcji należy zapoznać pracowników z obsługą sprzętu do prowadzenia prac rozbiórkowych takich jak młoty pneumatyczne, sprężarka powietrza, itp.

- ze względu na to, że prace budowlane prowadzone są w pobliżu koryta rzeki, pracownikom  należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo utonięcia, zwłaszcza w momentach wezbrań wody w korycie cieku lub podczas upustu wody budowlami piętrzącymi.

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony osobistej (rękawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni przejść instruktaż stanowiskowy, zastać zapoznani z ogólnymi zasadami BHP oraz szczególnymi mogącymi wystąpić podczas prac szczególnie niebezpiecznych. Powinni zostać przeszkoleni na okoliczność prac w pasie drogowym oraz posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające  zdolności do pracy

  - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

- wykonanie wykopów - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uderzenia/najechania sprzętem budowlanym, możliwość uszkodzenia ciała spadającymi bryłami ziemi. Zasypanie/przysypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu. Wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się),

- wykonanie robót rozbiórkowych – możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uderzenia/najechania sprzętem budowlanym, możliwość uszkodzenia ciała odłamkami z rozbiórki

- załadunek, rozładunek, - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uderzenia/najechania sprzętem budowlanym

- wykonanie ścianek szczelnych- możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uderzenia/najechania sprzętem budowlanym, możliwość uderzenia przez przenoszone elementy przez dźwig, hałas

- wykonanie robót żelbetowych i zbrojarskich - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uderzenia/najechania sprzętem budowlanym

- wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uderzenia/najechania sprzętem budowlanym możliwość upadku z wysokości

- montaż elementów wyposażenia - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uderzenia/najechania sprzętem budowlanym, możliwość upadku z wysokości

- wykonanie nawierzchni i izolacji - możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uderzenia/najechania sprzętem budowlanym, możliwość upadku z wysokości, możliwość poparzenia, zatrucia oparami środków chemicznych

Dodatkowo na każdym etapie prowadzenia prac robotnicy będą narażeni na:

- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym

ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

- hałas sprzętu budowlanego

- upadek z wysokości

- utonięcie w rzece

- nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem mechanicznym – pył, opiłki, drzazgi powstające podczas pracy urządzeniami

- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody).

- poparzeń chemicznych lub termicznych używanymi materiałami chemicznymi

- przysypania

- awarii maszyn, utraty ich stateczności

- porażenia prądem elektrycznym

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej identyfikacji zagrożeń na kolejnych etapach realizacji. Szczegółowe zagrożenia mogą być określone dopiero po przyjęciu konkretnej technologii realizacji robót.

  - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpiecznych,  w nawiązaniu do  art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane. W związku z powyższym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszą również posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przechodzić instruktaż na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót. Przeprowadzone szkolenia powinny być udokumentowane. Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym pracują.

Wszystkie osoby poruszające się po placu budowy muszą zostać zapoznane z planem BIOZ, powinno to być udokumentowane.

  - Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na  wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

• oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,

• stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej  ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych),

• wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów),

• ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu,

• przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień i zabezpieczeń,

• prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany rodzaj sieci,

• zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał dźwiękowy.

  - PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Kierownik budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.