## Kosztorys 9+322
Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1933N w miejscowości Sypitki w km 9+281 i km 9+322 w tym:
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1933 N w miejscowości Sypitki w km 9+322
PRZEDMIAR ROBÓT
Nr | Nr SST | Rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót | JM | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | D.01.00.00 D-M.00.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
1 | D.01.01.02 | Wytyczenie obiektu | rycz. | 1
|  | znaki wysokościowe na obiekcie | szt | 8
|  | znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu | szt | 2
2 | DM.00.00.00 | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu | rycz. | 1
3 | DM.00.00.00 | Wykonanie projektu technolicznego zabezpieczenia i odwodnienia wykopów | rycz. | 1
4 | DM.00.00.00 | Wykonanie projektu rozbiórki wraz z zabezpieczeniem rzeki przed zanieczyszczeniem | rycz. | 1
5 | DM.00.00.00 | Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu | rycz. | 1
6 | DM.00.00.00 | Wykonanie i późniejsza rozbiórka tymczasowej kładki dla pieszych na czas rozbiórki i budowy | rycz. | 1
7 | DM.00.00.00 | Zabezpieczenie budowlni Węgorni na czas rozbiórki i budowy przed uszkodzeniem | rycz. | 1
8 | DM.00.00.00 | Zabezpieczenie budowli piętrzącej na czas rozbiórki i budowy przed uszkodzeniem | rycz. | 1
9 | DM.00.00.00 | Zabezpieczenie budowli przylegających na czas rozbiórki i budowy przed uszkodzeniem | rycz. | 1
10 | D.01.02.03 | Rozebranie ist. nawierzchni i podbudowy | m2 | 228
= 65+53+110
11 | D.01.02.03 | Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich | rycz | 1
|  | - rozbiórka wyposażenia - balustrady = 9*2 | mb | 18
|  | - rozbiórka izolacji = 9*8,85 | m2 | 79.65
|  | - rozbiórka kap chodnikowych = 0,28*9*2*1,15 | m3 | 5.796
|  | - rozbiórka płyty pomostu = 8,36*0,2*9*1,15 | m3 | 17.3052
|  | - rozbiórka płyt gromnik = 16szt | szt | 16
|  | - skucie kolidujących elementów przyczółka - istniejących przyczółków do rz. około = 121.2, 0,4*9*1,2*2*1,3 | m3 | 11.232
|  | - rozbiórka stożka przyczółkowego = 16,5 x1,3 | m2 | 21.45
|  | - rozbiórka drobnych elemntów betonowych | rycz | 1
12 | D.01.02.03 | Rozbiórka krawężnika | mb | 69
=38*2
13 | D.01.02.03 | Rozbiórka barier | mb | 42.61
=17+14,31+11,3
14 | D.01.02.03 | Rozbiórka balustrady typu olsztyńskiego (do ponownego wbudowania) | mb | 13.8
= 2,26+15
15 | D.01.02.03 | Rozbiórka chodników z kostki i poboczy | m2 | 56.8905
= 31+18,47*1,15
* | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | * | *
16 | M.11.01.01 | Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych | m3 | 331.5813
=(122,4-119,75)*5,5*8,75*2*1,3 - za przyczółkiem
17 | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów z zagęszczeniem z gruntu przepuszczalnego | m3 | 456.205
=(122,4-119,75)*4*(7,25)*2*1,15 - za przyczółkiem
= 4,5*4,5*3*4*1,15 - stożki i przestrzenie przy skrzydłach
18 | M.11.04.01 | Zabezpieczenie wykopów wraz z pompowaniem wody | rycz | 1
19 | M.11.04.01 | Wbicie ścianek szczelnych traconych z PCV | m2 | 36
=8*4,5
20 | M.11.04.01 | Obciącie ścianek szczelnych | mb | 8
=8
21 | M.11.03.00. | Wykonanie pali wierconych średnicy 600mm wraz ze zbrojeniem | mb | 81.2
=4*10,15*2
22 | M.11.03.06. | Próbne obciążenie pali | szt | 2
* | M.12.01.00 | ZBROJENIE | * | *
23 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN | kg | 19440.8
|  | - przyczółek P1 i P2 |  | 7251.78
|  | - płyta pomostu |  | 6057.54
|  | - kapy lewa i prawa |  | 2370.74
|  | - płyty przejściowe |  | 3654.54
|  | - zwieńczenie ścianki |  | 106.2
24 | M.12.01.02 | Kotwy talerzowe | szt | 36
* | M.13.01.00 | BETON | * | *
25 | M.13.01.04 | Beton przyczółka i skrzydeł C30/37 | m3 | 53.24
26 | M.13.01.00 | Beton ustroju nośnego C30/37 | m3 | 24.76
27 | M.13.01.07 | Beton kap chodnikowych C30/37 | m3 | 8.5
=0,17*18+0,31*18
28 | M.13.01.01 | Beton płyt przejściowych | m3 | 17.28
=4*0,3*7,2*2
29 | M.13.01.01 | Beton podwaliny płyt przejściowych | m3 | 4.104
=0,27*7,6*2
30 | M.13.01.01 | Beton zwieńczenia ścianki szczelnej | m3 | 2
31 | M.13.02.01 | Beton podkładowy C8/10 | m3 | 8.562
=1,2*0,1*8,5*2*1,15
= 7,4*4,2*0,1*2
32 | M.13.03.03 | Prefabrykaty betonowe - montaż deski gzymsowej | mb | 36
-18*2
* | M.14.01.00 | KONSTRUKCJA STALOWA | * | *
33 | M.14.01.00 | Dokumentacja warsztatowa | rycz. | 1
34 | M.14.01.00 | Wytworzenie konstrukcji stalowej | kg | 9175.2
35 | M.14.01.00 | Łączniki Æ19 | szt | 824
36 | M.14.02.00 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej | kg | 9175.2
37 | M.14.03.00 | Dostawa i montaż konstrukcji | kg | 9175.2
* | M.15.00.00 | IZOLACJE I NAWIERZCHNIE | * | *
38 | M.15.01.02 | Izolacja powłokowa asfaltowa układana "na zimno" | m2 | 86.5352
=2,56*7,9*2*1,15 - przyczółek od strony gruntu
=4,35*8*1,15 - skrzydła
39 | M.15.01.03 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - reprofilacja istniejącego przyczółka zaprawami PCC | m2 | 118.04
= 15*2,5*1,3*2 - lico
=1*7,9*1,3*2 - po skuciu
40 | M.15.01.03 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | m2 | 20.01
=4,35*4*1,15+2,3*3*11*1,15 - skrzydła i płyta
41 | M.15.02.03 | Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej | m2 | 105
=12*8,75
42 | M.15.03.01 | Nawierzchnia z żywic syntetycznych na powierzchniach kap chodnikowych | m2 | 40.68
= (0,76+1,5)*18
43 | M.15.02.04 | Warstwa ochronno-drenażowa | m2 | 57.848
=2,56*7,9*2+4,35*4 (przyczółek i skrzydła)
44 | M.21.02.01 | Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej | m2 | 52.647
= (21+16+8,78)*1,15
45 | D-05.03.05 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m2 | 138
=(11+9)*6*1,15
46 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości 20cm | m2 | 138
=(11+9)*6*1,15
47 | D-05.03.05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego/łamanego w 0/31, stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm | m2 | 138
=(11+9)*6*1,15
48 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | m2 | 239.4
=6*38*1,05
49 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążacej z BA grubości 4cm | m2 | 239.4
=6*38*1,05
50 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z BA grubości 5cm | m2 | 239.4
=6*38*1,05
* | M.16.00.00 | ODWODNIENIE | * | *
51 | M.16.01.03 | Sączki | szt | 8
52 | M.16.01.04 | Dreny odwadniające | mb | 41
* | M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | * | *
53 | M.19.01.01 | Krawężnik mostowy kamienny 18x20 | mb | 36
= 18*2
54 |  | Krawęznik drogowy betonowy 20x30 | mb | 40
=(11+9)*2
55 | M.19.01.03 | Barieroporęcz H2W2A | mb | 36
=18*2
56 | M.19.01.03 | Odcinki zejściowe do gruntu, H2W2A, odcinek zgodny z przyjętym systemem barier oraz odcinek N2W2 pomiędzy mostami | mb | 36
=6*4
* | M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | * | *
57 | M.21.02.01 | Wykonanie umocnienia stożków kostką brukową | m2 | 24
=4*4*1,5
58 | M.21.02.01 | Wykonanie schodów skarpowych wraz z balustradą | mb | 3.58
59 | M.21.02.01 | Humusowanie gr 30 cm i obsianie skarp | m2 | 120
=12*2,5*4
60 | M.21.02.01 | Odbudowa zdemontowanej balustrady typu olsztyńskiego | rycz | 1
61 | M.21.02.01 | Odbudowa zdemontowanych barier na łuku | mb | 12
62 | M.21.02.01 | Wykonanie stałej organizacji ruchu - malowanie linii P-4 cienkowarstwowej | mb | 40
63 | M.21.02.01 | Wzmocnienie styku nawierzchni geosiatką poliestrową | m2 | 24
=6*2*2
64 | M.21.02.01 | Nadzór autorski | rycz | 1
65 | M.20.02.07 | Wykonanie dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej | rycz. | 1
Razem | [5 empty] | 0
Podatek VAT 23 %( zgodnie z obowiązującymi przepisami) | [5 empty] | 0
C E N A O F E R T O W A | [5 empty] | 0
......................................................................
Pieczątka i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika