HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| CEL OPERACYJNY 1 „BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA ZDROWIA” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Treść zadania | Metody realizacji | Wykonawcy | Czas trwania | Koszt zadania | Kryterium sukcesu |
| 1 | Rozwój koalicji lokalnych | - Utworzenie zespołu osób ds. planowania i zarządzania - Pozycje osób do współpracy - Tworzenie zespołów zadaniowych | -Koordynator -Liderzy - Zgodnie z deklaracją wyrażenia współpracy | Do końca 2006r. | ____ | Szkolenie Zebrania robocze: -liderów - zespołów |
| 2 | Lobowanie na rzecz Programu z udziałem liderów | -Aktywna działalność w środowisku lokalnym | -Liderzy | Cały okres realizacji programu | ____ | Zwiększenie liczby osób kontrolujących stan zdrowia |
| CEL OPERACYJNY 2 „KAMPANIA I EDUKACJA ANTY TYTONIOWA” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości zdrowotnej i społecznej palenia tytoniu. | -Realizacja w szkołach „Programu Zdrowotnego” w różnych formach | -Dyrektorzy i nauczyciele | Corocznie | ____ | Aktywny udział uczniów |
| 2 | Aktywne uczestnictwo w realizacji kampanii antytytoniowej | -Oplakatowanie w miejscach najbardziej uczęszczanych -Ulotki -Pogadanki środowiskowe | -Liderzy i współpracownicy | Przynajmniej 1 raz w roku | 200 zł | Wzrost zainteresowania społeczeństwa |
| 3 | Kreowanie współczesnego młodego człowieka bez nałogu | -Edukacja oświatowa -Edukacja poprzez sztukę -Realizację programów profilaktycznych | -Nauczyciele i wychowawcy -Koordynator lub dyrektor szkoły -Koordynator lub dyrektor szkoły | -ciągła -1 raz w roku -1 raz w roku | 1.000 zł | Zmiana zachowań i zainteresowań |
| 4 | Ankietyzacja dzieci i młodzieży w zakresie stanu występowania problemu | -Anonimowa ankieta w szkołach podstawowych i gimnazjum | -Wychowawcy klas- liderzy | 2 razy w roku (na początku i na koniec roku szkolnego) | _____ | Spadek aktywnych przypadków palenia |
| 5 | Zmniejszenie liczby uczniów rozpoczynających palenie oraz palących papierosy w wyniku współpracy środowiska uczniów | -Zwiększenie zainteresowania dzieckiem/ uczniem- jego problemami | -Rodzice -Nauczyciele | Ciągły | ____ | Spadek potrzeb finansowych, zmiana wydatkowania posiadanych środków |
| CEL OPERACYJNY 3 „EDUKACJA DZIECI W ZAKRESIE RYZYKA CHORÓB SERCOWO- NACZYNIOWYCH” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego z uwzględnieniem potrzeb, możliwości w taki sposób by ćwiczenia fizyczne były przyjemne | -Test sprawności fizycznej -Uwzględnienie potrzeb wady postawy, np. Nadwagi, skrzywienia kręgosłupa, płaskostopia, itp. | -Nauczyciel prowadzący zajęcia kultury fizycznej | Rok szkolny | _____ | Brak lub zmniejszenie występowania uczniów o zwolnienie z wykonywania ćwiczeń |
| 2 | Zajęcia „Wychowania Zdrowotnego” prowadzone z wysokim zaangażowaniem dzieci i młodzieży | -Organizowanie konkursów, gier i zabaw, których pomysłodawcami będą sami uczniowie | -Nauczyciele i uczniowie ze wsparciem finansowym różnych podmiotów | Rok szkolny | 500 zł | Ożywienie zainteresowania tematem przez uczniów |
| 3 | Zorganizowanie towarzystwa turystycznego | -Organizowanie: wycieczek pieszych, rajdów rowerowych, itp. | -Grupa zadaniowa -MGOK w Mikstacie -Świetlice środowiskowe w Mikstacie i Komorowie | Corocznie w okresie letnim | 2.00 0zł. | Pozyskanie zainteresowania |
| 4 | Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji | -Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego. W miejscu zamieszkania lub wyjazdowych w zależności od potrzeb i możliwości -Organizowanie wypoczynku w świetlicach środowiskowych | -Stowarzyszenie sportowe, szkoły i instytucje. -Opiekunowie świetlic środowiskowych | Ferie letnie i zimowe. Codziennie w godzinach popołudniowych | 5.000 zł | Liczba uczestników |
| 5 | Wypracowanie postawy prozdrowotnej | -Lansowanie mody nie palenia -Zachęcanie do zwiększonej aktywności ruchowej -Proponowanie zasad zdrowego żywienia | -Zespoły zadaniowe | Ciągły | _____ | -Sadek sprzedaży papierosów -Spadek liczby osób z nadwagą |
| 6 | Upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia oraz systematycznej aktywności fizycznej | -Uwzględnienie tematu w planach programów już funkcjonujących -Organizowanie tematycznych konkursów | -Koordynatorzy programów | W okresach realizacji poszczególnych programów | 500 zł. | Liczba uczestników konkursów |
| 7 | Organizowanie imprez masowego sportu z uczesnictwem dzieci, młodzieży, rodziców | -Organizowanie w całej gminie i mieście dnia sportu- różnych form ruchowych | -Inspektor Urzędu M. i Gminy ds. kultury fizycznej, we współpracy z: dyr. szkół, opiekunami świetlic, samorządami wiejskimi stowarzyszeniami | 1.06 lub inne korzystne dni dla organizowania imprez | _____ | Liczba imprez sportowych, uczestników środowisk oraz osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mikstat |

| 8 | Adaptacja pomieszczenia byłej Kotłowni przy Osiedlu Bielany w Mikstacie na salę sportową | -Pozyskanie środków finansowych -Uwzględnienie w Planie Realizacji na rok 2005 -Wykonanie prac -Wyposażenie w sprzęt | -Urząd Miasta i Gminy Mikstat | 2 lata | 160.000 zł | Wyniki realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OPERACYJNY 4 „BADANIA PRZESIEWOWE” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie 1 raz w roku badań przesiewowych osób: -które nie wykonały takich badań, -mężczyzn w wieku 30-50 lat | -Zorganizowanie tygodnia dla serca | -Miejsko Gminny Ośrodek w Mikstacie | 7 dni w roku | 1.000 zł. | Liczba osób przebadanych |
| 2 | Monitorowanie i uświadomienie grup z podwyższonym ryzykiem zachorowań o potrzebie badań | -Wykonanie badań kontrolnych przy okazji leczenia innych schorzeń -Wypracowanie systemu okresowych badań | -Personel lekarsko- medyczny Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie | Praca ciągła | _____ | Poprawienie sytuacji kontrolnej zdrowia |
| CEL OPERACYJNY 5 „EDUKACJA PACJENTA” |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zainteresowanie programem edukacyjnym osób z grup ryzyka zachorowań | -Poprzez uczestnictwo w zgrupowaniu mieszkańców -Obwieszenia -Informację prasową | -Grupa zadaniowa- medyczna | W zależności od potrzeb | 300 zł. | Liczba uczestników w procesie edukacyjnym |
| 2 | Promowanie: zmian stylu życia, walki z czynnikami ryzyka, profilaktykę i prewencję | -Spotkania i prelekcje, ulotki. Aktywność ruchową | -Grupa zadaniowa lekarsko- medyczna | Praca ciągła | 1.000 zł. | Liczba uczestników |
| 3 | Osoby z nadwagą i otyłością informować o potrzebie zastosowania stosownych diet i zwiększenia aktywności fizycznej | -Organizowanie spotkań edukacyjnych | -Grupa zadaniowa medyczna | Przynajmniej 2 razy w roku grupowo oraz wg. potrzeb indywidualnie | 1.000 zł. | Spadek liczby mieszkańców otyłych i z nadwagą |
| 4 | Traktowanie leczenia uzależnienia od palenia tytoniu przez lekarzy jako konieczność w procesie leczenia innych schorzeń | -Stosowanie strategii ograniczenia palenia tytoniu | -Lekarz prowadzący | W każdym przypadku | ______ | Spadek liczby palących i poprawa zdrowotna mieszkańców |