Szczytno, dnia 19.11.2020

RR.PFZ.271.31.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **„Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Lipowa Góra Wschodnia”**

W związku z przesłanym pytaniem do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na przesłane pytanie:

**Pytanie:**

„W związku z ogłoszonym przez Państwo postępowaniem na w/w zadaniem zwracamy się z prośbą
o zmianę całkowitego terminu wykonania prac do dnia 31.05.2021 r.

Przedstawiony termin wykonania zamówienia w SIWZ, który obejmuje etap I do dnia 15.12.2020 r. jest terminem nierealnym do wykonania z powodu panujących w okresie zimowym złych warunków atmosferycznych. Podłoże będzie zbyt mocno nasiąknięte, przez co Wykonawca nie będzie w stanie wykonać prac związanych z robotami ziemnymi jak również z wykonaniem likwidacji kolizji
z sieciami oraz wykonaniem podbudowy

Wobec powyższego zasadnym jest wykonanie całego zadania do dnia 31.05.2021 r. bez podziału na wykonanie I etapu do dnia 15.12.2020 r.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu dotyczącego zakresu etapu I, każdej z części przedmiotu zamówienia w poniższym brzmieniu:

**„Zakres prac do wykonania w 2020 r. obejmuje geodezyjne wytyczenie terenu przebudowywanej drogi.”**

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Z poważaniem

Wójt Gminy Szczytno

Sławomir Wojciechowski