## Tabela Płatności
TABELA PŁATNOŚCI - Zał. Nr 1B) do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Metropolitarny System Tras Rowerowych w Gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina
BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD PRZEBĘDOWA DO UCHOROWA
LP | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH | JEDNOSTKA MIARY | OBMIAR | WARTOŚĆ NETTO ZŁ | WARTOŚĆ BRUTTO ZŁ | TERMIN REALIZACJI | UWAGI
1. | Kompletna dokumentacja budowlano - wykonawcza | 1 komp.
2. | Roboty budowlano - drogowe budowy ścieżki rowerowej
a. | roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
b. | roboty w zakresie budowy nawierzchni dróg
| ścieżka rowerowa | mb/m2
c | budowa przepustow zjazdowych i drogowych
| przepust zjazdowy | szt.
| przepust drogowy | szt.
d | drogowy
| sieć odwodnieniowa/rury | mbg
| studnie | szt.
| wpusty uliczne | szt.
| rowy odwadniające | mbg
e | oświtlenie uliczne
| kabel | mb
| słupy wys…. | szt.
| oprawy moc…. | szt.
f | oznakowanie pionowe i poziome
| znaki pionowe | szt.
| znaki poziome | m2
| bariery | mbg
g | mała architektura
| wiata | szt.
| ławki z oparciem | szt.
| stół | szt.
| stojaki na rowery | szt.
| zestaw naprawczy dla rowerów | szt.
| monitoring | szt.
| kosze na śmieci | szt.
| tablica informacyjna z mapą gminy | szt.
| podpórki dla osób niepełnosprawnych | szt.
h | wycinka i nasadzenia drzew
| wycinka drzew | szt.
| nasadzenia drzew | szt.
i | roboty wykończeniowe i porząkowe
j | przygotowanie dokumentacji do odbioru robót
Razem
Note on F8: w.wojciechowska: ROBOTY BUDOWLANE
Note on I8: w.wojciechowska: OZNAKOWANIE CZ. POWIATOWEJ

## HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH
HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH - Zał. Nr 1 do Tabeli Płatności
Metropolitarny System Tras Rowerowych w Gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina
BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD PRZEBĘDOWA DO UCHOROWA
LP | WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH | PLANOWANY TERMIN REALIZACJI | RZECZYWISTY TERMIN REALIZACJI | UWAGI
I | Kompletna dokumentacja budowlano - wykonawcza
1 | zakup map
2 | decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
3 | opracowanie dokumentacji geotechniocznej i geologicznej
4 | przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko
5 | decyzja środowiskowa
6 | decyzja pozwolenia wodno prawnego
7 | projekt budowlano wykonawczy branża drogowa
8 | projekt budowlano wykonawczy branża wod, kan
9 | projekt oświetlenia ulicznego
10 | projekt usunięcia kolizji
11 | projekt zagospodarowania pasa drogowego - mala architektura
12 | projekt parkingow P&R
13 | projekt strefy odpoczynku
14 | uzgodnienia i warunki z WZDW
15 | uzgodnienia i warunki z ZDP
16 | uzgodnienia i warunki gestorów sieci
17 | projekt zieleni - usunięcia i nasadzeń
18 | decyzja wycinki drzew i krzewow
19 | projekt podziałów geodezyjnych i wyniesienie w terenie punktow granicznych
20 | opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
21 | projekt oznakowania robót na czas budowy
22 | zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu
23 | przedmiar robót
24 | decyzja o realizacji inwestycji drogowej ZRID
25 | decyzja pozwolenia na budowę
26 | przekazanie kompletu dokumentacji budowlano wykonawczej do Gminy

## 2017 - założenia WPF do wniosku (hidden)
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania
|  | koszty ogółem |  | podział na lata 218-2019
nazwa zadania | długość/zakres | koszt brutto | koszt netto | 2018 | wkład własny | dotacja | 2019 | wkład własny | dotacja | lata realizacji
budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo droga wojewódzka | ok 9,4 km - 530 m | 3612472.35 | 2936969.3863 | 283641.14 | 42546.171 | 241094.969 | 3328831.21 | 499324.6815 | 2829506.5285 | 2018-2019
budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo droga powiatowa | ok 530 m | 216682.93 | 176164.9837 | 0 | 0 | 0 | 216682.93 | 32502.4395 | 184180.4905 | 2019
Inspektor nadzoru | nadzór nad budową cieżki Przebędowo-Uchorowo | 61500 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 9225 | 52275 | 2018-2019
promocja+ tablice | zakres poda Arek | 47000 | 38211.3821 | 21999.99 | 3299.9985 | 18699.9915 | 25000 | 7500 | 21250 | 2018-2019 po 50 tys. zł na rok
|  | 3937655.28 | 3201345.7521 | 305641.13 | 45846.1695 | 259794.9605 | 3632014.14 | 548552.121 | 3087212.019
budowa ścieżki rowerowej ul. Raduszyńska |  | 1531232.6 | 1260294.51 | 650000 | 97500 | 552500 | 881232.6 | 132184.89 | 749047.71 | 2018-2019
Inspektor nadzoru raduszyńska | nadzór nad ścieżką w ul. Raduszyńskiej | 24600 | 20000 | 10000 | 1500 | 8500 | 14600 | 2190 | 12410 | 2018-2019
promocja+ tablice | zakres poda Arek | 47000 | 38211.3821 | 21999.99 | 3299.9985 | 18699.9915 | 25000 | 3750 | 21250 | 2018-2019 po 50 tys. zł na rok
Rozwiązania dla niepełnosprawnych - | propozycje od BI | 93298.33 | 75852.3008 | 0 | 0 | 0 | 93298.333 | 13994.7499 | 79303.5831 | 2019
|  | 1696130.93 | 1394358.1929 | 681999.99 | 102299.9985 | 579699.9915 | 1014130.933 | 152119.6399 | 862011.293
| suma | 11267572.42 | suma do WPF | 965641.13 |  |  | 4404462.143
| do WPF | 1038890.382 | wpf inwestycyjne | 243846.1695 |  |  | 795044.2114
|  |  | wpf promocja | 3299.9985 |  |  | 3750
wkład własnegy z podziałem na zadania podany do wpf |  | suma do wpf
ścieżka raduszyńska
inspektor i inwestycja 2018 | 198000 | 472428.67
inspektor i inwestycja 2019 | 274428.67
ścieżka przebędowo uchorowo
inspektor+inwest 2018 | 42546.171 | 565090.6024
inspektor+inwest 2019 | 522544.4314
inwestycja droga powiatowa | 32502.4395 | 32502.44
nakłady z 2016 | 13776
promocja projektu
2018 | 7500 | 15000
2019 | 7500