UMOWA Nr …../2017

zawarta w dniu ………………… r.

w Wągrowcu

pomiędzy Gminą Wągrowiec, z  siedzibą w Wągrowcu  przy ul. Cysterskiej 22, reprezentowaną przez:

……………………….	-	…………………………….

zwaną dalej „Zamawiającą”

a

…………………………………….

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

…………………………..

na podstawie wpisu do ………………………………………………….,

zwanego dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane obejmujące zamówienie pn. ,,Termomodernizacja i przebudowa obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu”.

- Zakres robót obejmuje wykonanie Części ……………………., w tym Zadania nr 1 ………………………. 1 i Zadania nr 2……………………………….

- Zakres przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną cześć umowy.

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – nie później niż 14 dni od daty

zawarcia umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy (zgłoszenie gotowości do odbioru):

- Część I ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły ul. Kolejowa 14”,

w tym:

Zadanie nr 1 ,,Termomodernizacja budynku szkoły ul. Kolejowa 14”

Zadanie nr 2 ,,Przebudowa budynku szkoły ul. Kolejowa 14”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: 28.02.2018 r., przy czym Zadanie

nr 1 należy wykonać do 31.08.2017 r.

- Część II ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły ul. Kolejowa 16”

w tym:

Zadanie nr 1 ,,Termomodernizacja budynku szkoły ul. Kolejowa 16”

Zadanie nr 2 ,,Przebudowa budynku szkoły ul. Kolejowa 16”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: 31.10.2017 r.

- Część III ,,Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: 29.09.2017 r.

- Część IV ,,Termomodernizacja i remont budynku sanitariatów”

w tym:

Zadanie nr 1 ,,Termomodernizacja budynku sanitariatów”

Zadanie nr 2 ,,Remont budynku sanitariatów”

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy: 09.06.2017 r.

- Przekazanie placu robót nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do :

- realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ i obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami,

- zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy na koszt własny,

- zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami                 i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody  powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,

- przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu przedmiotu umowy                w dniu odbioru końcowego,

- zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim podczas wykonywania robót, w tym szczególnie młodzieży szkolnej z uwagi na prowadzenie robót w okresie roku szkolnego.

- poniesienia odpowiedzialności cywilnej z tyt. szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o sytuacji na budowie, problemach, niezgodnościach z dokumentacją projektową, konieczności wykonania robót dodatkowych itp.

- uczestniczenia w radach budowy organizowanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

- współtworzeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia robót w związku                       z planowanym dofinansowaniem zadania ze środków zewnętrznych.

- przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy placu budowy w wyznaczonym terminie,

- stałej współpracy z Wykonawcą, w zakresie w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy,

- w przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z dokumentacji technicznej, Zamawiający zajmie stanowisko w terminie 5 dni od  zawiadomienia o problemie, lub w terminie wspólnie uzgodnionym.

§ 5.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 strony ustalają

wynagrodzenie  kosztorysowe w wysokości :

Część I ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły ul. Kolejowa 14”,

w tym:

Zadanie nr 1 ,,Termomodernizacja budynku szkoły ul. Kolejowa 14”

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           …………………. zł.

Słownie: …………………………………………………………………………………..

Zadanie nr 2 ,,Przebudowa budynku szkoły ul. Kolejowa 14”

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           …………………. zł.

Słownie: ………………………………………………………………………………………

Razem:

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           …………………. zł.

Słownie: …………………………………………………………………………………..

Część II ,,Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły ul. Kolejowa 16”

w tym:

Zadanie nr 1 ,,Termomodernizacja budynku szkoły ul. Kolejowa 16”

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           …………………. zł.

Słownie: …………………………………………………………………………………..

Zadanie nr 2 ,,Przebudowa budynku szkoły ul. Kolejowa 16”

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           ………………….. zł.

Słownie: ………………………………………………………………………………………

Razem:

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           …………………. zł.

Słownie: …………………………………………………………………………………..

Część III ,,Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej”

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           ………………….. zł.

Słownie: ………………………………………………………………………………………

Część IV ,,Termomodernizacja i remont budynku sanitariatów”

w tym:

Zadanie nr 1 ,,Termomodernizacja budynku sanitariatów”

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           ………………….. zł.

Słownie: ………………………………………………………………………………………

Zadanie nr 2 ,,Remont budynku sanitariatów”

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           ………………….. zł.

Słownie: ………………………………………………………………………………………

Razem:

- NETTO:		…………………. zł.

- PODATEK VAT 	…………………. zł.

- BRUTTO:	           …………………. zł.

Słownie: …………………………………………………………………………………..

  - Ostateczne rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych z oferty, a w przypadku ich braku wg cen zaproponowanych przez Wykonawcę skalkulowanych wg czynników produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk) z oferty, a w przypadku ich braku wg cen rynkowych (niewiększych niż publikowane przez wydawnictwo ORGBUD – SERWIS z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia).

  - Wymienione w ust. 2 zasady rozliczenia dotyczą również wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności.

  - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych albo robót polegających  na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Wykonawca wykona te roboty i rozliczy je wg cen ustalonych zgodnie z punktem 2.

  - Przewiduje się wystawienie faktur:

- dla Części I – Wykonawca będzie mógł wystawić maksymalnie 5 faktur, w tym 2 dla Zadania nr 1 oraz 3 dla Zadania nr 2. Faktury dla Zadania nr 1 wystawione muszą być w roku 2017, natomiast dla Zadania nr 2, przynajmniej jedna faktura musi być wystawiona w roku 2018;

- dla Części II – Wykonawca będzie mógł wystawić maksymalnie 3 faktury, w tym 1 dla zadania nr 1 oraz 2 dla Zadania nr 2;

- dla Części III – Wykonawca będzie mógł wystawić 1 fakturę, po zakończeniu realizacji Zadania;

- dla Części IV – Wykonawca będzie mógł wystawić maksymalnie 2 faktury, po jednej dla każdego zadania.

- Faktury wystawione będą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Faktury częściowe mogą obejmować wyłącznie wykonane pełne elementy robót (zgodnie z pozycjami przedmiarów robót). Za zgodą Zamawiającego, w uzasadnionych wypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zafakturowania nie zakończonych pozycji przedmiarów robót.

- Podstawą rozliczenia będą protokoły odbioru częściowego i końcowego robót podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

- Wystawienie faktur (częściowych i końcowej) musi być poprzedzone: wykonaniem kosztorysu powykonawczego, sporządzeniem aneksu do umowy uwzględniającego faktyczny zakres robót wykonanych oraz dokonaniem odbioru robót objętych fakturami.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura wraz                     z protokołem odbioru robót (częściowymi i końcowym).

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ………………… w …………………..  w terminie do 30 dni od daty  otrzymania faktury przez Zamawiającego – tj. dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego wraz  z protokołem odbioru.

§ 6.

- Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę.

- Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów robót zostały określone w punkcie 8 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik do SIWZ.

§7.

1.1.	Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jeżeli w złożonej ofercie nie wskazał, że zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy w określonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, wymaga formy pisemnej.

  - Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zasady stosuje się również do dalszych podwykonawców.

  - Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis stosuje się również do dalszych podwykonawców.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, lub jej zmiany których przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmian. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

3.1.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ oraz gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7.7.

  - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami określone w ust. 1-5 dotyczą także umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

  - Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

  - W przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy gdy:

- zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

- zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7.2. dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający ustala termin zgłoszenia uwag - 7 dni od dnia doręczenia informacji o zamiarze zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7.5. Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy (dla danej Części), za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy (dla danej Części), za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy (dla danej Części), za każdy dzień opóźnienia;

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy (dla danej Części), za każdy dzień opóźnienia.

§ 8.

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela …………. miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego. Dokument gwarancji stanowi faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę.

- Stwierdzone przez Zamawiającego  podczas trwania okresu gwarancji wady i  usterki  Wykonawca zobowiązuje  się  usunąć na koszt własny, w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia (listem, e-mailem, faxem), a w przypadku nie cierpiącym zwłoki niezwłocznie po zawiadomieniu Zamawiającego. Okres gwarancji przedłużony zostanie o czas naprawy.

§ 9.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie aneksu w przypadku okoliczności określonych w art. 144 ustawy Pzp.

- Zmiany terminu realizacji umowy aneksem do umowy w przypadku zaistnienie takich warunków atmosferycznych, które spowodują przerwę w wykonaniu robót lub uniemożliwia realizacje robót zgodnie z wymaganą technologią, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę i potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku konieczności udzielenia zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie (w tym m.in. robót dodatkowych).

- Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.

- Zmiana kierownika budowy (kierowników robót) i inspektorów nadzoru – pod warunkiem złożenia pisemnego zawiadomienia jednej ze stron z uzasadnieniem (aneksem do umowy).

- Zmiana kwoty umownej:

- aneksem do umowy – w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego z zastrzeżeniem, że możliwa jest zmiana tylko kwoty umownej brutto (kwota umowna netto wynikająca z oferty musi pozostać bez zmian) o  różnicę w podatku VAT między stawką obowiązującą w dniu składania ofert a stawką nowo wprowadzoną urzędowo; dotyczy wyłącznie części Umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT.

- aneksem do umowy – po rozliczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego robót wykonanych – w przypadku wystąpienia różnic między faktycznym zakresem wykonanych robót, a kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów robót – dopuszcza  się  możliwość  zmiany kwoty umownej do wysokości kosztorysu powykonawczego. Zamawiający warunkuje dokonanie zmian umowy w tym zakresie, bieżącym informowaniem Zamawiającego o występujących różnicach.

Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe 	zawarte w kosztorysie ofertowym.

W przypadku braku cen jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę skalkulowanych wg czynników produkcji (roboczogodzina, koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk) z oferty, a w przypadku ich braku cen rynkowych (niewiększych niż publikowane przez wydawnictwo ORGBUD-SERWIS z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia).

W/w regulacje dotyczą również wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane.

§ 10

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy będą kary umowne.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)  za nieterminową zapłatę faktur w wysokości odsetek ustawowych.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy (dla danej Części).

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia (dla danej Części),

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub w odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia (dla danej Części), liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1. (dla danej Części),

d) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio dokumentów, oświadczeń lub zaświadczeń wymaganych na podstawie §14 ust. 3 Umowy, w wysokości 100,00 zł brutto  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdy dokument, oświadczenie lub zaświadczenie;

e) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które podczas realizacji przedmiotu umowy będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę, zgodnie z §14 Umowy – za każdy pełny dzień w wysokości 50 zł; powyższa kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi, a niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa  wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11.

1. Nadzór nad robotami z ramienia Wykonawcy sprawował będzie kierownik budowy:

–    …………….. posiadający uprawnienia budowlane ……………….; wpisany na listę …………………, pod numerem ewidencyjnym …………………………...

oraz kierownicy robót branżowych:

– w zakresie  robót instalacji sanitarnych –  ……………….. – ……………….., pod numerem ewidencyjnym: ……………………..

–  w zakresie instalacji elektrycznych – …………….. – posiadający uprawnienia budowlane NR ……………. w ………………….., wpisany na listę …………………. pod Nr ……………………..

- Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawował będzie Inspektor Nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych:

– ……………. posiadający uprawnienia budowlane Nr …………… do …………………; wpisany na listę …………………. pod numerem ewidencyjnym: …………………………..

oraz inspektorzy robót branżowych:

– w zakresie instalacji sanitarnych – …………………, posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………. do …………………; wpisany na listę ……………….. pod numerem ewidencyjnym ………………………..

– w zakresie instalacji elektrycznych – …………………, posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………. do ………………….; wpisany na listę ……………………… pod numerem ewidencyjnym ………………………………….

§ 12.

- Wykonawca zobowiązuje się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% ceny ofertowej tj. ……………………. zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po odbiorze końcowym i usunięciu usterek).

- Kwota ……………………….. zł. stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i  zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 13.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b)	gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

c)	gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela Zamawiającego,

d)	Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i harmonogramem i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót,

  - Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu robót do realizacji w terminie określonym w § 2 ust. 3 bez uzasadnionych przyczyn, oraz nie przekazał ich mimo wezwania przez Wykonawcę na piśmie.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b-d i ust. 2 winno nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych przypadków.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki

szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

  - Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

§ 14.

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, 
w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę polegające na:

Dla Części I, II i IV:

- wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych (prac przygotowawczych, ogólnobudowlanych, murarskich, dekarskich, malarskich, okładzinowych, ślusarskich),

- wykonywaniu  robót w zakresie instalacji sanitarnych (prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji),

- wykonywaniu robót w zakresie instalacji elektrycznych.

Dla Części III:

- wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych (prac przygotowawczych, budowlanych, okładzinowych i tynkarskich).

- Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.:

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 15

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w zakresie przewidzianym ustawą  Prawo zamówień publicznych.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy  Kodeksu cywilnego.

§ 17.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy do siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz  Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:	                                               		                         WYKONAWCA: