## Część nr 1
Załacznik nr 1 do umowy nr IZR.272.2.2019 z dnia ………..
Lp. | Nazwa rodzaju roboty | Wartość brutto | Mierniki rzeczowe
|  |  | jedn. Miary | ilość (liczba) | I etap realizacji zadania |  | II etap realizacji zadania |  | III etap realizacji zadania
[5 empty] | do dnia ………….. |  | do dnia ………….. |  | do dnia …………………..
[5 empty] | % wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót | % wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót | % wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Budowa świetlicy w Konarach
1 | Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamentowe oraz dostawa i montaż zespołu kontenerów |  | kpl | 1
2 | Dostawa i montaż zbiornika |  | szt. | 1
3 | Ogrodzenie zbiornika |  | m | 16
4 | Plac przed budynkiem |  | m2 | 470
5 | Przyłacze wodociągowe |  | m | 33.8
6 | Przyłacze kanalizacji sanitarnej |  | m | 17.5
7 | Roboty elektryczne - przyłącze kablowe 0,4 kV |  | m | 33
8 | Roboty elektryczne - instalacja fotowoltaiczna |  | szt. | 1
Razem:
Budowa świetlicy w Iwnie
1 | Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamentowe oraz dostawa i montaż zespołu kontenerów |  | kpl | 1
2 | Dostawa i montaż zbiornika |  | szt. | 1
3 | Ogrodzenie zbiornika |  | m | 16
4 | Plac przed budynkiem |  | m2 | 417
5 | Przyłacze wodociągowe |  | m | 239.3
6 | Przyłacze kanalizacji sanitarnej |  | m | 17.5
7 | Roboty elektryczne - przyłącze kablowe 0,4 kV |  | m | 54
8 | Roboty elektryczne - instalacja fotowoltaiczna |  | szt. | 1
Razem:
Budowa świetlicy w Grzeszynie
1 | Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamentowe oraz dostawa i montaż zespołu kontenerów |  | kpl | 1
2 | Dostawa i montaż zbiornika |  | szt. | 1
3 | Ogrodzenie zbiornika |  | m | 16
4 | Plac przed budynkiem |  | m2 | 410
5 | Przyłacze wodociągowe |  | m | 29.8
6 | Przyłacze kanalizacji sanitarnej |  | m | 18
7 | Roboty elektryczne - przyłącze kablowe 0,4 kV |  | m | 23
8 | Roboty elektryczne - instalacja fotowoltaiczna |  | szt. | 1
Razem:
Budowa świetlicy w Białawach Wielkich
1 | Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamentowe oraz dostawa i montaż zespołu kontenerów |  | kpl | 1
2 | Dostawa i montaż zbiornika |  | szt. | 1
3 | Ogrodzenie zbiornika |  | m | 16
4 | Plac przed budynkiem |  | m2 | 410
5 | Przyłacze wodociągowe |  | m | 33.5
6 | Przyłacze kanalizacji sanitarnej |  | m | 31
7 | Roboty elektryczne - przyłącze kablowe 0,4 kV |  | m | 48
8 | Roboty elektryczne - instalacja fotowoltaiczna |  | szt. | 1
Razem:
Razem budopwa czterech świetlic:

## Część nr 2
Załacznik nr 1 do umowy nr IZR.272.2.2.2019 z dnia ………..
Lp. | Nazwa rodzaju roboty | Wartość brutto | Mierniki rzeczowe
|  |  | jedn. Miary | ilość (liczba) | I etap realizacji zadania |  | II etap realizacji zadania |  | III etap realizacji zadania
[5 empty] | do dnia ………….. |  | do dnia ………….. |  | do dnia …………………..
[5 empty] | % wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót | % wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót | % wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Przebudowa świetlicy w Przyborowie
1 | Elementy zewnętrzne |  | m2 | 207.5
2 | Roboty budowlane wewnętrzne |  | m2 | 142.8
3 | Instalacje sanitarne |  | szt. | 2
4 | Instalacje elektryczne - montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej |  | szt. | 1
Razem:
Przeudowa świetlicy w Rudawie
1 | Elementy zewnętrzne |  | m2 | 263
2 | Roboty budowlane wewnętrzne |  | m2 | 165
3 | Instalacje sanitarne |  | szt. | 2
4 | Instalacje elektryczne - montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej |  | szt. | 1
Razem:

## Część nr 3
Załacznik nr 1 do umowy nr IZR.272.2.3.2019 z dnia ………..
Lp. | Nazwa rodzaju roboty | Wartość brutto | Mierniki rzeczowe
|  |  | jedn. Miary | ilość (liczba) | I etap realizacji zadania |  | II etap realizacji zadania |  | III etap realizacji zadania
[5 empty] | do dnia ………….. |  | do dnia ………….. |  | do dnia …………………..
[5 empty] | % wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót | % wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót | % wykonanych robót | Wartość brutto wykonanych robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Przebudowa świetlicy w Węgrzcach
1 | Stan surowy - część nowa: roboty ziemne, betonowe i murowe |  | m2 | 79.24
2 | Dach - konstrukcja, pokrycie i obróbki - część nowa |  | m2 | 100
3 | Elementy zewnętrzne - opaska budynku i elewacja (docieplenie) |  | m2 | 98.8
4 | Stan wykończeniowy - w tym instalacja fotowoltaiczna |  | m2 | 215
Razem: