# Załącznik nr 1 do SWZ

# Umowa nr

zawarta w dniu r. w Purdzie pomiędzy:

**Gminą Purda, Purda 19, 11-030 Purda,** NIP: 739-37-56-720, REGON: 510743189

reprezentowaną przez:

**…………………………………………. - ………………………………………….**

przy kontrasygnacie

**…………………………………………. - ………………………………………….**

zwaną dalej

„Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………. REGON: ………………………….

reprezentowanym przez:

......................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Purda**, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zawiera się umowę o następującej treści:

**§ 1.**

**1.** Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania, zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego, wykonanie usług planistycznych, określonych w ustawie   
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla zadania pn. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Purda, zwanego w dalszej treści umowy przedmiotem umowy i wydania opracowania Zamawiającemu w miejscu jego siedziby, tj. Purda 19.

**2.** Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Purda, zgodnie

**1) Uchwałą nr LII/403/2023** Rady Gminy Purda **z dnia 31 marca 2023 roku** w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do drogi krajowej nr 53 położonych w obrębie Klewki, obszar A

**2)** **Uchwałą nr LII/404/2023** Rady Gminy Purda **z dnia 31 marca 2023 roku** w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do drogi krajowej nr 53 położonych w obrębie Klewki oraz Szczęsne, obszar B

**3)** **Uchwałą nr LV/427/2023** Rady Gminy Purda **z dnia 26 czerwca 2023 roku** w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda.

**4) Uchwałą nr LVII/442/2023** Rady Gminy Purda **z dnia 22 września 2023 roku** w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Purda, we wsi Purda.

**5)** **Uchwałą nr XXVI/172/2020** Rady Gminy Purda **z dnia 29 września 2020 roku** w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda obejmującego teren w miejscowości Klewki przy drodze powiatowej nr N1463 N wraz ze zmianą **z dnia 23 września 2024 r**. przyjętą **uchwała nr LXIII/504/2024** Rady Gminy Purda.

Wraz z uzasadnieniami do uchwał sporządzonymi na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w formie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

**3.** Przedmiot umowy oraz jej zakres i sposób oraz forma realizacji i przekazania, został szczegółowo określony w niniejszej umowie oraz w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

**4.** Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia.

**5.** Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w zakresie i formie wynikającej między innymi z przepisów:

**1)** ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy;

**2)** rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404);

**3)** ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.);

**4)** ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);

**5)** studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Purda, przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Purda dnia 28 grudnia 2021 r.;

**6)** pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

**6.** Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie zawierał wszystkie niezbędne dane i informacje oraz zostanie sporządzony w zakresie i formie wynikającej, w szczególności z ustaw i rozporządzeń powołanych w ust. 5 niniejszego paragrafu, a także będzie aktualny na dzień wydania Zamawiającemu.

**7.** Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowną wiedzę i niezbędne doświadczenie dla jego należytej realizacji.

**§ 2.**

**1.** Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną przez niego ofertą, sporządzoną na podstawie SWZ i jej załączników.

**2.** Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy bez wad, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace planistyczne, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.

**3.** Przez wady przedmiotu umowy należy rozumieć w szczególności nieprawidłowości lub braki przedmiotu umowy będące rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przy opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wykonawcę zapisów SWZ, wytycznych Zamawiającego zgłaszanych w trakcie realizacji umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu przekazania przedmiotu umowy albo w okresie gwarancji i rękojmi. Pod pojęciem istotnej wady przedmiotu umowy Strony rozumieją takie wady w przedmiocie umowy, które czynią go nieprzydatnym, tj. na jego podstawie nie będzie możliwe uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub może zostać stwierdzona jego nieważność.

**4.** Do obowiązków Wykonawcy należy:

**1)** analiza materiałów wyjściowych, inwentaryzacja urbanistyczna, przygotowanie wystąpień do instytucji po przeprowadzeniu analizy dla obszarów chronionych oraz innych pism informujących o możliwości składania wniosków do planu w tym zamieszczaniu obwieszczeń w prasie. Przygotowanie wystąpień o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko i innych wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

**2)** analiza zgłoszonych wniosków do planu oraz sposobów ich rozstrzygnięcia;

**3)** uzyskanie opinii geotechnicznej w ramach realizacji projektu planu do uchwały  **nr LVII/442/2023** Rady Gminy Purda **z dnia 22 września 2023 roku** w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Purda, we wsi Purda.

**4)** sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do uchwał Rady Gminy Purda wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, obejmujących część tekstową w formie projektu uchwały Rady Gminy w Purdzie oraz część graficzną (rysunek planu), wykonaną na dostarczonej przez Zamawiającego mapie podkładowej, zasadniczej w formacie dxf.

**5)** opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko”;

**6)** opracowanie „Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”;

**7)** przedłożenie projektu planu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Purda

**8)** wykonanie części graficznej i tekstowej w wersji papierowej i elektronicznej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury uzgodnień/opinii;

**9)** uzyskanie zgody od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na obszarach gruntów klas chronionych wskazanych w uchwałach wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1), 2), 3);

**10)** uzyskanie wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opinii i uzgodnień;

**11)** wprowadzenie zmian wynikających z opinii i uzgodnień;

**12)** przygotowanie materiałów do wyłożenia do publicznego wglądu; udział w dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu;

**13)** analiza uwag wniesionych do projektów planu w trakcie i po wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z propozycją ich rozpatrzenia w formie tekstowej i graficznej;

**14)** stworzenie zbioru danych przestrzennych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych dla opracowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1916);

**15)** przedłożenie Radzie Gminy Purda projektu planu do uchwalenia;

**16)** przygotowanie kompletnej dokumentacji planu zebranej w trakcie procedowania oraz uchwały wraz z załącznikami do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – oraz w wersji elektronicznej z możliwością importu do systemu Legislator;

**17)** opracowanie cyfrowej dokumentacji planistycznej miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z GIAP wytyczne dla planistów.

**18)** sporządzenie wykazu powierzchni (w hektarach i procentowo) terenów przeznaczonych w projekcie planu miejscowego pod różnego typu zabudowę, z podziałem na tereny o różnym przeznaczeniu, z uwzględnieniem wszystkich przeznaczeń terenów;

**19)** wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i ewentualne powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie;

**20)** sporządzenie planu miejscowego z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych albo uzupełnionych o elementy niezbędne do celów planistycznych;

**5.** Wykonawca, w ramach wersji elektronicznej opracowania, zobowiązany jest dostarczyć:

**1)** teksty opracowań w formacie plików MS Word oraz zipx (dla wersji uchwalonej planu);

**2)** mapy w formacie rastrowym w postaci 3 rodzajów plików: .jpg, .geotiff oraz .pdf o rozdzielczości min. 300 dpi; pliki powinny umożliwiać ponowny wydruk map bez udziału Wykonawcy;

**3)** dane przestrzenne niezbędne do wygenerowania GML zgodnym z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym aktualną na dzień uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

**4)** dokumentację formalno-prawną w wersji elektronicznej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 17 grudnia 2021 r.

**6.** W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:

**1)** zabezpieczenia na własny koszt urządzeń i materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Zamawiający przekaże materiały geodezyjne do sporządzenia planu w postaci cyfrowej mapy zasadniczej;

**2)** uzyskania na własny koszt wszelkich informacji, które mogą być konieczne w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

**3)** uczestniczenia we wszystkich uzgodnieniach, prezentacjach, dyskusjach publicznych, komisjach, sesjach Rady Gminy, udzielania wyjaśnień zainteresowanym, aż do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zalegalizowania uchwał przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz ich publikacji;

**4)** współpracy w przygotowaniu odpowiedzi na pisma Wojewody związane z postępowaniem nadzorczym;

**5)** współpracy w przygotowaniu odpowiedzi na pisma związane z zaskarżeniem planu do sądu administracyjnego;

**6)** współpracy w przygotowaniu odpowiedzi na zarzuty podniesione w piśmie przekazanym przez Zamawiającego;

**7)** współpracy w przygotowaniu ewentualnych stanowisk (opinii) Wójta podczas procedury sporządzania planów;

**8)** na posiedzeniach komisji budżetu Rady Gminy w Purdzie, Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i innych wskazanych przez Wójta, w zależności od potrzeb podczas uzgodnień i opiniowania oraz w trakcie innych czynności procedury planistycznej, podczas dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz na spotkaniach z mieszkańcami;

**9)** przekazania Zamawiającemu:

**a)** przedmiotu umowy, w tym opracowań i dokumentów wynikających z opracowania,

**b)** w trakcie i po zakończeniu procedury sporządzania projektu planu, na nośniku elektronicznym i w formie tradycyjnej, tekstów komunikatów, ogłoszeń i zawiadomień, wyjaśnień wynikających w szczególności z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aktów wykonawczych oraz innych przepisów.

**7.** Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania informacji dotyczących realizacji umowy na każde wezwania Zamawiającego, nie później niż w terminie wskazanym w wezwaniu.

**8.** Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

**9.** Wykonawca w imieniu Zamawiającego przygotowywać będzie korespondencję formalną dotyczącą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisami wykonawczymi.

**10.** Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

**11.** Przedmiot umowy musi uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami jak również musi zostać wykonany zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) w tym, z wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do tej ustawy.

**§ 3.**

**1.** Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub jego etapu. Z chwilą wydania przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy lub jego etapu, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie majątkowe, na następujących polach eksploatacji:

**1)** utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego oraz technikami drukarskimi;

**2)** zwielokrotnianie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt 1;

**3)** wprowadzanie zwielokrotnionych nośników do obrotu;

**4)** publiczne udostępnienie nośników;

**5)** publiczne odtwarzanie;

**6)** nadawanie i reemitowanie telewizyjne;

**7)** wprowadzenie do pamięci komputera;

**8)** publiczne udostępnienie w sieciach komputerowych umożliwiające dostęp w wybranym miejscu i czasie;

**9)** sporządzenie wersji obcojęzycznych;

**10)** udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

**2.** Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawa do korzystania i rozporządzania oraz wyrażania zgody na korzystanie oraz rozporządzanie przez inne podmioty z opracowań wytworzonych w ramach wykonania przedmiotu umowy lub określonego etapu, w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

**3.** W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do opracowań wytworzonych w ramach wykonania przedmiotu umowy lub jego określonego etapu, w tym wyrażania zgody na wykonywanie przez inne podmioty autorskich praw zależnych.

**4.** Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wszelkich wersji opracowań wytworzonych w ramach wykonania przedmiotu umowy lub jego określonego etapu, dostarczonych przez Wykonawcę, jak również powstałych w wyniku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 3 i nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

**5.** Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do opracowań wytworzonych w ramach wykonania przedmiotu umowy lub jego określonego etapu, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania opracowania dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w szczególności na:

**1)** dokonywanie koniecznych zmian, w tym kolorystycznych i uzupełnień oraz rozpowszechnianie opracowania w takiej postaci;

**2)** decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części opracowania, samodzielnie lub w połączeniu z innymi opracowaniami, w tym plastycznymi lub literackimi, a także w ramach utworów audiowizualnych.

**6.** W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do opracowań wytworzonych w ramach wykonywania niniejszej umowy, a także do sporządzenia nowych opracowań w oparciu o dotychczas wykonane opracowania w ramach umowy. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia praw autorskich (wydania każdego opracowania w ramach wykonania przedmiotu umowy lub jego określonego etapu) przedłożone opracowanie jest wolne od wad prawnych i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym prawo autorskie, prawa własności przemysłowej).

**7.** Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem opracowania Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych.

**8.** W przypadku, gdy do stworzenia przedmiotu opracowania niezbędny będzie wkład twórczy innych osób, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z tymi osobami umów, w formie pisemnej, o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tych wkładów, zawierającej jednocześnie zgodę na wykonywanie praw majątkowych, w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

**9.** W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 7 korzystanie z przedmiotu umowy przez Zamawiającego naruszać będzie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z opracowania

**10.** Zamawiający nie odpowiada za naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich, powstałych wskutek wykorzystania przez Wykonawcę wkładów twórczych tych osób.

**11.** Przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych i osobistych opisanych w niniejszym paragrafie następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

**12.** Z chwilą wydania opracowania Zamawiającemu, Zamawiający nabywa także prawo własności nośników, na których go utrwalono.

**§ 4.**

**1.** Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy, tj. wykona wszystkie czynności nim objęte, **w terminie do 14 miesięcy liczonym od dnia zawarcia umowy. W tym przekaże projekty miejscowych planów zagospodarowania zgodnie z poniższym harmonogramem.**

**-** dla **Uchwały** nr LII/403/2023 Rady Gminy Purda z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do drogi krajowej nr 53 położonych w obrębie Klewki, obszar A **– 2 miesiące od podpisania umowy,**

**-** dla **Uchwały** nr LII/404/2023 Rady Gminy Purda z dnia 231 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do drogi krajowej nr 53 położonych w obrębie Klewki oraz Szczęsne, obszar B **– 2 miesiące od podpisania umowy,**

- dla **Uchwały** nr LV/427/2023 Rady Gminy Purda z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda **– 3 miesiące od podpisania umowy,**

- dla **Uchwały** nr LVII/442/2023 Rady Gminy Purda z dnia 22 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Purda, we wsi Purda **– 4 miesiące od podpisania umowy,**

**- dla Uchwały nr** XXVI/172/2020 Rady Gminy Purda z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda obejmującego teren w miejscowości Klewki przy drodze powiatowej nr N1463 N wraz ze zmianą z dnia 23 września 2024 r. przyjętą uchwała nr LXIII/504/2024 Rady Gminy Purda **– 2 miesiące od podpisania umowy.**

**3.** Zakończenie realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy przypada w 15 dniu liczonym od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**4.** Zamawiający w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia uprawniony jest do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedmiotowych opracowań oraz do wyznaczenia odpowiedniego terminu na usunięcie ewentualnych usterek w opracowaniach. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jego odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej części przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru poprawionej części przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej części przedmiotu umowy, uznaje się, iż umowa nie została wykonana, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za okres od terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 do dnia podpisania protokołu odbioru, w którym winno zostać potwierdzone z jaką datą została przekazana kompletna i prawidłowa dokumentacja będąca przedmiotem umowy.

**5.** Potwierdzenie dat wykonania przedmiotów umowy znajduje się w protokole odbioru końcowego, podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego bez uwag, ze wskazaniem daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

**6.** Strony ustalają za dzień zawarcia umowy, o którym mowa w postanowieniach umowy, to dzień wskazany w komparycji umowy.

**7.** Dzień zawarcia umowy, jest dniem, od którego rozpoczyna się bieg terminu realizacji umowy wskazany w ust. 1 umowy.

**8.** Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, wraz z oświadczeniem, że przekazane przedmioty umowy zostały wykonane zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, to jest realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy.

**9.** Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, musi zostać podpisane przez wszystkie osoby, które opracowały przedmiot umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

**10.** Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy nie wyklucza roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu rękojmi, gwarancji lub z tytułu nienależytego wykonania umowy.

**11.** Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad.

**12.** W chwili wydania przedmiotu umowy, Wykonawca złoży również pisemne oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że przedmiot umowy wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

**13.** W przypadku wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie w zakresie określonym w § 3 niniejszej umowy.

**14.** W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, organ nadzorczy wojewody wykaże braki w przedmiocie umowy lub stwierdzi nieważność uchwały w sprawie planu miejscowego, to pomimo dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień wskazanych przez organ w terminie wskazanym przez ten organ, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

**§ 5.**

**1.** Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy i przeniesienia praw autorskich na polach eksploatacji, o których mowa w § 3, przysługuje łącznie za wszystkie części przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe nie przekraczające kwoty brutto ………………… (słownie ……………………………………), w tym stawka VAT …… %.

W tym za projekt planu obejmujący:

**Uchwałę nr LII/403/2023** Rady Gminy Purda **z dnia 31 marca 2023 roku** w kwocie brutto ……….., w tym stawka VAT …….%.

**Uchwałę nr LII/404/2023** Rady Gminy Purda **z dnia 31 marca 2023 roku** w kwocie brutto ……….., w tym stawka VAT …….%.

**Uchwałę nr LV/427/2023** Rady Gminy Purda **z dnia 26 czerwca 2023 roku** w kwocie brutto ……….., w tym stawka VAT …….%.

**Uchwałę nr LVI/442/2023** Rady Gminy Purda **z dnia 22 września 2023 roku** w kwocie brutto ……….., w tym stawka VAT …….%.

**Uchwałę nr XXVI/172/2020** Rady Gminy Purda **z dnia 29 września 2020 roku wraz ze zmianą z dnia 23 września 2024 r. przyjętą uchwałą nr LXIII/504/2024**  w kwocie brutto ……….., w tym stawka VAT …….%.

**2.** Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje i uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym także koszty przeniesienia praw autorskich.

**3.** Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie płatne zgodnie z harmonogramem prac w następujący sposób:

|  |  |
| --- | --- |
| Etapy prac | **Uchwała** nr LII/403/2023 Rady Gminy Purda z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do drogi krajowej nr 53 położonych w obrębie Klewki, obszar A |
| Etap I– analizy wniosków, uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i przedłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do uzgodnień i opinii | **Projekt planu należy dostarczyć w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy.**  50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap II – 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, po uzyskaniu wszystkich pozytywnych opinii i uzgodnień oraz wprowadzenia stosownych zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień; | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap III – 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, po wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, |
| Etap IV – 10% po publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz skompletowaniu dokumentacji prac planistycznych dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. | 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etapy prac | **Uchwała** nr LII/403/2023 Rady Gminy Purda z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do drogi krajowej nr 53 położonych w obrębie Klewki oraz Szczęsne, obszar B |
| Etap I – analizy wniosków, uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i przedłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do uzgodnień i opinii | **Projekt planu należy dostarczyć w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy.**  50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap II –uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii i uzgodnień oraz wprowadzenie stosownych zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap III –wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, |
| Etap IV – 10% po publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz skompletowaniu dokumentacji prac planistycznych dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. | 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etapy prac | **Uchwała** nr LV/427/2023 Rady Gminy Purda z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Patryki, gmina Purda. |
| Etap I – analizy wniosków, uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i przedłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do uzgodnień i opinii, | **Projekt planu należy dostarczyć w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy.**  50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap II –uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii i uzgodnień oraz wprowadzenia stosownych zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap III –wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, |
| Etap IV – 10% po publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz skompletowaniu dokumentacji prac planistycznych dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. | 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etapy prac | **Uchwała** nr LVII/442/2023 Rady Gminy Purda z dnia 22 września 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Purda, we wsi Purda. |
| Etap I – analizy wniosków, uzyskania opinii geotechnicznej, pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i przedłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do uzgodnień i opinii | **Projekt planu należy dostarczyć w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy.**  50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap II –uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii i uzgodnień oraz wprowadzenia stosownych zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień, | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap III –wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, |
| Etap IV – 10% po publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz skompletowaniu dokumentacji prac planistycznych dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. | 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etapy prac | **Uchwała** nrXXVI/172/2020 Rady Gminy Purda z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Purda obejmującego teren w miejscowości Klewki przy drodze powiatowej nr N1463 N wraz ze zmianą z dnia 23 września 2024 r. przyjętą uchwała nr LXIII/504/2024 Rady Gminy Purda do dnia 30 września 2024 r. |
| Etap I – analizy wniosków, uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i przedłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do uzgodnień i opinii | **Projekt planu należy dostarczyć w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy.**  50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap II –uzyskanie wszystkich pozytywnych opinii i uzgodnień oraz wprowadzenie stosownych zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |
| Etap III –wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu | 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, |
| Etap IV – 10% po publikacji w Dzienniku Urzędowym uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz skompletowaniu dokumentacji prac planistycznych dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. | 10% wynagrodzenia określonego w ust. 1 |

**4.** Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w rozumieniu § 2 ust. 3 umowy, w przypadku, gdy wady są istotne, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź nie usunął ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

**5.** Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru częściowego/końcowego wraz z kompletem załączników.

**6.** Faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób: Nabywca: Gmina Purda, Purda 19, 10-030 Purda, NIP: 739-375-67-20; Odbiorca: Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 10-030 Purda, a następnie doręczona Zamawiającemu.

**7.** Za datę zapłaty faktur uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 6.**

**1.** Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający ma prawo od odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.

**2.** W przypadku niewykonania przez Wykonawcę prac do których wykonania Wykonawca był zobowiązany w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**3.** Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli Zamawiający:

**1)** uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową;

**2)** pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszej umowie co najmniej 60 dni - przy czym w przypadkach określonych w pkt 1 i 2 powyższe uprawnienie przysługuje Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w pkt 1 i 2.

**4.** Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia Opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.

**5.** Zamawiający może odstąpić od umowy gdy:

**1)** Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy PZP;

**2)** Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej;

**3)** dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, z tym że w przypadku, o którym mowa w pkt 3 Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, a w przypadkach, o których mowa w całym ust. 5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace już wykonane.

**6.** W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 2 ust. 4, 5 oraz 6 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich wykonania i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego terminu do wykonania przedmiotowych obowiązków, w terminie 10 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu.

**7.** W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający może dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części przedmiotu umowy wykonanej przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy.

**8.** W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałych w ten sposób opracowań.

**9.** W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą odbioru części przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe do odebranej części przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w § 3 niniejszej umowy.

**10.** W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, do odebranej części przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności:

**1)** Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

**2)** zostanie stwierdzona istotna wada przedmiotu umowy w świetle § 2 ust. 3 zdanie 2 niniejszej umowy.

**11.** Poza przypadkami określonymi powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub jej części z winy Wykonawcy w przypadku gdy:

**1)** Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego;

**2)** zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest większa niż 30 dni;

**3)** Wykonawca podzleca całość przedmiotu umowy lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego.

**§ 7.**

**1.** Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:

**1)** Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

**2)** Wykonawca na rzecz Zamawiającego w przypadku:

**a)** zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 4 niniejszej umowy lub od terminów wynikających z harmonogramu wykonania usługi,

**b)** odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

**c)** braku wstawiennictwa w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego – w wysokości 0,05% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdą godzinę zwłoki i za każdy przypadek,

**d)** nieobecności Głównego Projektanta Wykonawcy na posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w planie miejscowym rozwiązaniami, na posiedzeniu odpowiedniej Komisji Rady Gminy oraz na sesji Rady Gminy, które dotyczą przedmiotu umowy – w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek,

**e)** zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4 ust. 4 oraz w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 8 ust. 2 pkt 2 lub ust. 5 umowy,

**f)** braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (art. 439 ust. 5 ustawy PZP) – w wysokości 0,1% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek, przy czym dotyczy to również przypadków, gdy Wykonawca wnioskuje o bezpośrednią zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

**g)** zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy w przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez Zamawiającego – w wysokości 0,1% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

**2.** Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

**3.** Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby naliczone kary umowne nie pokryły poniesionej szkody.

**4.** Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**5.** Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

**6.** W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności wynikające Z Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykonania zastępczego były potrącane z należności za wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 8.**

**1.** Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru całości przedmiotu umowy.

**2.** Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji:

**1)** w razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady;

**2)** Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w opracowaniu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie;

**3)** w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzeciej.

**3.** Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad i dostarczenia poprawionego przedmiotu umowy do Zamawiającego.

**4.** Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem terminu rękojmi za wady opracowanego i uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**5.** O wszelkich wadach i brakach przedmiotu umowy, dostrzeżonych przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, w szczególności w trakcie opiniowania przez organ nadzorczy, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w terminie do 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.

**§ 9.**

**1.** Wykonawca wyznacza Pana ….............................. do pełnienia obowiązków Głównego Projektanta (dalej Projektant), posiadającego uprawnienia określone w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przedstawia kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie powyżej wskazanych uprawnień.

**2.** W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej.

**3.** Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta lub osób przeznaczonych w treści oferty do realizacji zamówienia, wymaga sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą lub osoby, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak opisane w SWZ. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień.

**4.** Koordynatorem Wykonawcy w zakresie objętym umową jest: Pan …............................., tel. …..................., e-mail: …............................

**5.** Koordynatorem Zamawiającego w zakresie objętym umową jest: Pan …............................, tel. …...................., e-mail: …...........................

**6.** Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną i będą podpisane ze strony Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. Dokumenty zawierające oświadczenia woli lub polecenia lub porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**7.** Doręczenia pism, zawierających oświadczenia woli wpływające na prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Bieżąca korespondencja robocza może odbywać się w formie elektronicznej (e-mail).

**§ 10.**

**1.** Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 454-455 ustawy PZP, przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym między innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczególnych etapów i wynagrodzenia. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

**1)** wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy wynikająca z podjętych przez Radę Gminy uchwał oraz wniosków komisji Rady Gminy, w szczególności w zakresie podziału przygotowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dwa lub więcej planów lub podziału opracowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie;

**2)** wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego;

**3)** wystąpi konieczność zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku udostępnienia Wykonawcy materiałów lub informacji bądź podjęcia decyzji zależnych od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, opinii itp., w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku zaistnienia innych niezawinionych przez Strony przyczyn spowodowanych przez siłę wyższą;

**4)** wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania, a nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.

**2.** W przypadkach określonych w umowie przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.

**3.** Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian innych niż określone w ustępach powyżej, które są niezbędne do wprowadzenia, aby było możliwe zakończenie opracowania, a nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Strony mogą zmienić takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia.

**4.** Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,   
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

**1)** Jeżeli wartość cen materiałów lub kosztów zmieniła się o minimum 30%, biorąc pod uwagę wskaźnik ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w stosunku do cen z pierwszego półrocza realizacji umowy, dokona się zmiany wartości wynagrodzenia o wielkość procentową wynikającą ze zmiany wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

**2)** Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy; zmiany wynagrodzenia będą dokonywane w okresach co 6 miesięcy;

**3)** Zmiana wartości wynagrodzenia dotyczyć będzie jedynie prac zrealizowanych po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy bądź poprzedniej zmiany;

**4)** Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia spowodowana zmianą ceny materiałów lub kosztów wynosi 5% łącznej wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w ust. 1.

**5.** Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

**1)** przedmiotem umowy są usługi;

**2)** okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

**6.** Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany harmonogramu wykonania usług w przypadku jeżeli wynika on z treści oferty lub zostanie uzgodniony przez Strony przed podpisaniem umowy, który może być zmieniany na bieżąco i roboczo w formie pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane w treści umowy jako upoważnione do kontaktów lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod warunkiem iż zmiany nie prowadzą do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu zakończenia realizacji umowy lub zasad płatności.

**7.** Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów dotyczących możliwości zmiany niniejszej umowy.

**8.** Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

**1)** stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

**2)** wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

**3)** zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

**4)** zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 oraz z 2022 r. poz. 1079)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

**§ 11.**

**1.** Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej, ogłoszenie stanu wojennego, huragany, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, jak również wystąpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk bądź okoliczności oraz zarządzeń lub innych aktów władz publicznych mających związek z nimi – a które mają wpływ na termin albo wartość wynagrodzenia umownego lub możliwość realizacji umowy bądź inne zapisy umowy niezbędne do jej należytego wykonania.

**2.** Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

**3.** Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

**§ 12.**

**1.** Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

**2.** Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia zaistnienia przesłanki do zmiany umowy.

**3.** W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**4.** W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

**5.** Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej umowy w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, powstały w ten sposób dokument elektroniczny stanowi poświadczenie, że Strony zgodnie złożyły oświadczenie woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o zawarciu umowy przez daną Stronę.

**6.** Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

# § 13.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy pod warunkiem,   
   że posiada on kwalifikacje do ich wykonania.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawców, następujący zakres przedmiotu umowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwę podwykonawcy, zakres)

1. Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania wskazanych osób i podwykonawców oraz ich opracowania na zasadach Kodeksu cywilnego, przede wszystkim pod względem terminów wykonania zleconych im opracowań, wysokości wynagrodzenia zgodnego ze złożoną ofertą oraz prawnej odpowiedzialności za wady wykonanych przez nich opracowań na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. W przypadku wykonywania usług przez podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany   
   do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
   o podwykonawstwo w terminie 14 dni.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, przy czym termin zapłaty końcowej faktury musi być krótszy o co najmniej 7 dni od terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej.
4. Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej umowy określonej w § 5 ust. 1.

**§ 14.**

1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

**1)** Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

**2)** Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Gmina Purda, Purda 19, 11-030 Purda. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest …………………………...
2. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe   
   w jakiejkolwiek formie będą udostępnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez przekazanie osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (………………………………………….).
4. Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**