**Załącznik nr 10a do SWZ**

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

**Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Purda:**

**Część II:** Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Purda   
w miejscowościach: Nowa Kaletka, Klebark Wielki.

| **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość elementu**  **netto w zł** | **Termin wykonania**  **(w miesiącach**  **od podpisania umowy)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Klebark Wielki** | | |
| **1.** | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200, Ø160 – 2460 m |  | 22 miesiące |
| **2.** | Kanalizacja sanitarna tłoczna – 238 m |  | 24 miesiące |
| **3.** | Przepompownie strefowe – 2 szt. |  | 24 miesiące |
| **4.** | Przepompownia przydomowa – 1 szt. |  | 24 miesiące |
| **5.** | Przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160 w ilości 62 szt. |  | 24 miesiące |
| **6.** | Sieć wodociągowa – 1944 m |  | 18 miesięcy |
| **7.** | Przyłącza wodociągowe - 48 szt. |  | 18 miesięcy |
| **8.** | Dostawa i montaż kompletnego Sterylizatora UV – 1 kpl. |  | 5 miesięcy |
| **Nowa Kaletka (przy Społem)** | | | |
| **9.** | Sieć wodociągowa PE Ø110 - 480m |  | 8 miesięcy |
| **10.** | Przyłącza wodociągowe PE Ø32 – 25 szt. |  | 8 miesięcy |
| **Nowa Kaletka (Bałdzki Róg)** | | | |
| **11.** | Sieć wodociągowa PE Ø90 – 404 m |  | 8 miesięcy |
| **12.** | Przyłącza wodociągowe PE Ø32 – 26 szt. |  | 8 miesięcy |
| **Koparko-ładowarka** | | | |
| **13.** | Koparko-ładowarka – 1 szt. |  | 3 miesiące |
| **RAZEM NETTO** | |  |  |

**Razem netto: ……………………………….. zł**

**Podatek VAT ……… %**

**Razem brutto: ……………………………….. zł**