**Załącznik nr 11a do SWZ**

**Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy**

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na:**

**Część I – Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ZSP w Purdzie.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZEŚĆ I** | **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość \*)** | **Termin wykonania** |
|  |  |  |  |
| 1. | ETAP I: PRACE WSTĘPNE – STUDIA I ANALIZY PRZEDINWSTYCYJNE |   | 21 dni od podpisania umowy |
| 2. | ETAP II: KONCEPCJA |   | 28 dni od podpisania umowy |
| 3. | ETAP III: PROJEKT BUDOWLANY (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ |   | 56 dni od podpisania umowy |
| 4. | ETAP IV: PROJEKT BUDOWLANY techniczny |   | 84 dni od podpisania umowy |
| 5. | ETAP V: PROJEKT WYKONAWCZY (wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWOiRB, projektem zieleni, wizualizacjami, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego) |   | 119 dni od podpisania umowy |
| 6. | ETAP VI: NADZÓR AUTORSKI |   | 2959 dni od podpisania umowy |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Razem netto | ……………………………………. |  |
|  |  | Podatek VAT  | ………………………………… % |  |
|  |  | Razem brutto | ……………………………………. |  |

\*) Wartość pozycji 1 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 10% wartości zamówienia

\*) Wartość pozycji 2 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 10% wartości zamówienia

\*) Wartość pozycji 3 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 25% wartości zamówienia

\*) Wartość pozycji 4 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 15% wartości zamówienia

\*) Wartość pozycji 5 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 30% wartości zamówienia

\*) Wartość pozycji 6 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym – do 10% wartości zamówienia