# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na: „Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku nr 6 Szkoły Podstawowej w Szczęsnem, gm. Purda na działce ewidencyjnej nr 318, obręb Szczęsne”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący budynku szkoły nr 6 opisany jest w „Koncepcji architektoniczna rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Szczęsnem, gm. Purda” z marca 2023 r. autorstwa AM Architekci arch. Agaty Katuszonek ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 lok. 15, 10-457 Olsztyn (Złącznik nr 1 do OPZ).

*Uwaga: ww. koncepcja, będąca elementem pomocniczym, dotyczy rozbudowy budynków nr 6 i nr 5 oraz budowy hali sportowej i zagospodarowania terenu. Zakres niniejszego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje tylko rozbudowę budynku nr 6 i zagospodarowanie terenu (bez rozbudowy budynku nr 5 i budowy hali sportowej).*

# SKRÓCONY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na:

a) przebudowie budynku nr 6 Szkoły Podstawowej,

b) przy przebudowie uwzględniono wykonanie min. jednej sali lekcyjnej, szatni dla uczniów na okrycia wierzchnie, jadalni wraz z miejscem do porcjowania posiłków dostarczanych przez catering;

c) przebudowie budynku nr 6 Szkoły Podstawowej z przystosowaniem istniejących pomieszczeń w zakresie ustalonym z użytkownikiem kompleksu szkolnego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów higieniczno- sanitarnych oraz przeciwpożarowych;

d) zmianie lokalizacji wjazdu na działkę, ze względu na jego kolizję z planowaną rozbudową o salę gimnastyczną;

e) wymagane jest wykonanie termomodernizacji budynku;

f) przebudowie linii napowietrznej nn, podziemnego kabla elektroenergetycznego, kolidującego z planowaną rozbudową;

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi :

* 1. Mapy do celów projektowych.
  2. Dokumentacji geotechnicznej w niezbędnym zakresie.
  3. Inwentaryzacji istniejącego stanu obszaru objętego inwestycją wraz z inwentaryzacją zieleni i uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew w niezbędnym zakresie
  4. Inwentaryzacji budynku nr 6 Szkoły Podstawowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
  5. Ekspertyzy technicznej budynku nr 6 Szkoły Podstawowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia
  6. Koncepcji projektowej.
  7. Projektu budowlanego (możliwość wykorzystania dokumentacji powtarzalnej) – w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami – wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami ,

decyzjami administracyjnymi oraz opracowanie wniosku, wraz z materiałami wymaganymi prawem, zezwalającego na realizację robót. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży skutecznie do właściwego organu ww. wniosek (zgłoszenie / pozwolenie na budowę) i uzyska pozytywną decyzję z klauzulą ostateczności.

h) Projektu technicznego.

i) Projektu wykonawczego – wielobranżowy w tym architektury i wyposażenia wnętrz.

j) Wizualizacji.

k) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB).

l) Przedmiaru robót.

ł) Kosztorysów inwestorskich z rozbiciem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane ustalone  
 z Zamawiającym.

m) Nadzoru autorskiego.

n) Opracowania odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie postępowania  
 o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych projektem.

# KODY OKREŚLONE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ (CPV)

Główny kod CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowe kody CPV:

|  |  |
| --- | --- |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, |
| 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, |
| 71248000-8 | Nadzór nad projektem i dokumentacją, |
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, |
| 71221000-3  71220000-6  71200000-0 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,  Usługi projektowania architektonicznego,  Usługi architektoniczne i podobne. |

# CEL I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Głównym celem planowanej rozbudowy jest budowa pomieszczenia szatni dla dzieci na okrycia wierzchnie oraz wygospodarowanie minimum jednej sali lekcyjnej, oraz miejsca dla przywożonych posiłków przez catering oraz dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych.
2. Obiekt powinien zapewniać dostępność, możliwość bezpiecznego i komfortowego użytkowania przez wszystkich użytkowników w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.
3. Dokumentacja opisana w p. I stanowić ma opis przedmiotu zamówienia w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
4. Dokumentację należy opracować mając na uwadze etapowanie inwestycji:

a) Etap I – hol wejściowy wraz z windą, szatniami i salą lekcyjną na 1 piętrze.

b) Etap II – przebudowa i dostosowanie istniejącego budynku nr 6.

c) Etap III – zagospodarowanie terenu (nawierzchnie utwardzone, wiata śmietnikowa).

# PROGRAM UŻYTKOWY

1. Strefa wejściowa

W strefie wejściowej zorganizowano: dużą przestrzeń w holu wejściowym, windę obsługującą wszystkie kondygnacje nadziemne w celu zapewnienia dostępu do całego budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wydzielone pomieszczenie na szatnię dla 140 uczniów na okrycia wierzchnie. Przewidziano szafkę dla każdego ucznia.

1. Zapewnienie jadalni wraz z miejscem do porcjowania posiłków dostarczanych przez catering;

Jadalnię wraz z niezbędnym zapleczem do firmy cateringowej zlokalizowano w miejscu istniejącej sali lekcyjnej. Jadalnia oraz zaplecze posiadają odrębne wejścia do pomieszczeń.

Zaplecze dla firmy cateringowej składa się z następujących pomieszczeń:

* rozdzielnia posiłków dostarczonych przez catering. W tym pomieszczeniu, na blacie kuchennym będzie odbywać się porcjowanie posiłków, nakładanie ich na zastawę stołową oraz wydawanie uczniowi przez okienko; nowe naczynia są pobierane z szafy przelotowej, która usytuowana jest pomiędzy pomieszczeniem rozdzielni posiłków a zmywalnią;
* zmywalnia. Do zmywalni trafiają naczynia brudne, które są odnoszone przez ucznia. Naczynia trafiają przez okienko podawcze. Naczynia się myte i odkładane do szafy przelotowej.

Jadalnia będzie pełniła też funkcję świetlicy.

W celu doświetlenia pomieszczenia jadalni (świetlicy) w zachodniej ścianie zewnętrznej wykonać otwory okienne ze stolarką PCV uchylno-rozwierną.

1. Wymagane jest wykonanie termomodernizacji budynku w celu spełnienia wymaganych współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Ściany zewnętrzne, które wykonane są z bloczków gazobetonowych, nie są ocieplone. Stropodach pełny, betonowy, wykończony papą asfaltową nie jest ocieplony. Wewnętrzna instalacja elektryczna oraz centralnego ogrzewania do wymiany.
2. Przebudowa budynku szkolnego nr 6 z przystosowaniem istniejących pomieszczeń w zakresie ustalonym z użytkownikiem kompleksu szkolnego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów higieniczno- sanitarnych oraz przeciwpożarowych;
3. W związku z planowaną rozbudową, należy zmienić lokalizację wjazdu na działkę. Proponuje się, aby projektowany wjazd odbywał się bezpośrednio na parking. Na parkingu zaplanowano 5 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano również wiatę śmietnikową na kontenery do gromadzenia odpadów stałych. Zachowano wymagane przepisami odległości miejsc postojowych oraz wiaty śmietnikowej od granic działki oraz od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Główna obsługa komunikacyjna terenu szkolnego bez zmian, tj. odbywać się będzie z działki nr 317/3 od strony wschodniej.
4. W budynku nr 6 proponuje się zostawienie istniejącej kotłowni znajdującej się w piwnicy. Dostęp do tej części poprzez dobudowaną, istniejącą klatkę schodową, dojście chodnikiem z kostki betonowej.
5. Niezbędna jest **przebudowa linii napowietrznej nn, podziemnego kabla elektroenergetycznego, kolidującego** z planowaną rozbudową. Należy wystąpić do operatora sieci o wydanie warunków przebudowy oraz uzgodnić proponowane rozwiązania.

Obiekt, jego wykończenie oraz wyposażenie należy zaprojektować i zrealizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe, konstrukcji, warunków higieniczno-sanitarnych, zdrowotnych, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, oszczędności energii, spełnienie warunków cieplno-wilgotnościowych, akustycznych. Bezwzględnie należy zapewnić warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, a szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Projektowana rozbudowa powinna być dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych (sanitariaty, winda, pochylnie, brak progów).

# SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO PROJEKTU

1. Budynki Szkoły Podstawowej w Szczęsnym położone są w Purdzie, gmina Purda na terenie działki nr 318, obręb Szczęsne. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi ok 0,2727 ha. Teren realizacji inwestycji określa załącznik 1 do OPZ.

Na działce nr 318 znajdują się dwa istniejące budynki szkolne: budynek pod adresem Szczęsne nr 5 i budynek pod adresem Szczęsne 6 (pow. Zabudowy 485,19 m2, 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony). Pomiędzy nimi znajduje się boisko. W północnym narożniku działki znajduje się plac zabaw.

1. Na terenie inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stąd konieczność pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren znajduje się poza obszarami chronionego krajobrazu oraz Natura 2000.

Teren nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej oraz nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

1. Przyjęte w projekcie rozwiązania powinny być energooszczędne, sprzyjać minimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, kosztów utrzymania, być trwałe, niewymagające częstych zabiegów konserwatorskich oraz odporne na wandalizm.
2. Pod względem architektonicznym bryła nowego obiektu oraz bryła nadbudowanego budynku, wykończenie i wyposażenie, jak również elementy zagospodarowania terenu muszą stanowić spójną całość i harmonijnie komponować się z zastanymi obiektami i ich otoczeniem. Zamawiający wymaga od Wykonawcy rozwiązań na wysokim poziomie architektonicznym, nowoczesnym i adekwatnym do celu jakiemu ma służyć obiekt. Zarówno układ funkcjonalno-przestrzenny jak rozwiązania materiałowe i kolorystyczne oraz wyposażenie obiektu poza spełnieniem wymagań funkcjonalnych, ergonomicznych, higieniczno-sanitarnych i technicznych, muszą tworzyć przyjazną dla dzieci atmosferę.

## W projekcie koncepcyjnym, projekcie budowlanym, projekcie technicznym oraz projekcie wykonawczym nie mogą występować nazwy własne producentów, dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywołać instrukcji konkretnego producenta.

Jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób można użyć znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta z jednoczesnym zapisem “lub równoważny”.

1. Obiekt powinien zapewniać dostęp i być dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Dostosowanie obejmuje takie elementy jak bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektu, poruszania się po obiekcie, ułatwienia w orientacji w topografii obiektu oraz dostęp do pomieszczeń. Dostęp powinien być łatwy i niewymagający pomocy osób trzecich. Zamawiający oczekuje rozwiązań zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego.
2. W projekcie zagospodarowania terenu należy uwzględnić dojścia do obiektów i elementy małej architektury (w tym stojaki na rowery lub wiaty na rowery).
3. Zamawiający przewiduje zachowanie istniejących dojść i dojazdów pod warunkiem spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Na terenie inwestycji należy zapewnić miejsca postojowe w tym dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Przygotowując dokumentację Wykonawca musi wziąć pod uwagę i zastosować się do wszystkich uwarunkowań miejscowych i prawnych, wytycznych Zamawiającego, zasad wiedzy technicznej oraz innych uwarunkowań, które ujawnią się na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie lub przygotowanie wszelkich dokumentów w tym np. map, uzgodnień, warunków, zgłoszeń, decyzji, pozwoleń, projektów, wypisów, wyrysów, badań, inwentaryzacji, odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz ekspertyz w razie potrzeby, dokumentów, oświadczeń, ocen, oraz wszelkich innych niewymienionych wyżej opracowań niezbędnych do rozpoczęcia i prawidłowej realizacji inwestycji wraz z ich aktualizacją (w przypadku konieczności), w tym przygotowanie kompletnych wniosków oraz innych dokumentów, które w imieniu Zamawiającego Wykonawca złoży we właściwych instytucjach. Koszt uzyskania i przygotowania ww. dokumentów leży po stronie Wykonawcy.
3. Dokumentacja musi zostać opracowana w sposób uwzględniający realizację inwestycji ze środków publicznych, w szczególności przez zapewnienie jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z:
   * Ustawą z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych,( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
   * Prawem Budowlanym ( t. j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),
   * Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020, poz. 1609 z późn. zm.),
   * Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 t.j.)
   * Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, obliczenia kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389)
   * i Ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.)
   * Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)
   * Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2004 r. (Dz.U.2020.1219 t.j.)
   * z innymi obowiązującymi przepisami prawa , przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do:
   * uzgadniania na bieżąco wszystkich rozwiązań z Zamawiającym oraz udzielania informacji o możliwościach wprowadzania poszczególnych rozwiązań z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i wszelkich innych;
   * udzielania wszelkich informacji związanych z przygotowaniem dokumentacji;
   * uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego naradach, które będą się odbywały w siedzibie Urzędu Gminy Purda lub on-line.
5. W celu prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem inwestycji, jego otoczeniem, stanem obiektu i wszelkimi uwarunkowaniami mającymi wpływ na przyjęcie właściwych rozwiązań projektowych.

# HARMONOGRAM I ORGANIZACJA SPOTKAŃ

* 1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie organizował spotkania w formie narad koordynacyjnych, w których będą uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego i podmiotów zewnętrznych ( w zależności od zakresu tematycznego narady).
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia na Wykonawcę obowiązku składania raportów z postępu prac co 30 dni.
  3. Na wstępnym etapie projektowania instalacji Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o gotowości do omówienia założeń do projektów. Zamawiający wyznaczy terminy narad.
  4. W każdej naradzie ze strony Wykonawcy musi brać udział przynajmniej architekt wymieniony w umowie i, w zależności od poruszanych na naradzie zagadnień, projektanci branżowi lub inne osoby realizujące zamówienie z ramienia Wykonawcy. Decyzje o konieczności stawienia się tych osób na kolejnej naradzie będzie podejmował Zamawiający.
  5. Pierwsza narada powinna się odbyć nie później niż 14 dni od podpisania umowy. Daty i tematy kolejnych narad będzie wyznaczał na bieżąco Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą.
  6. Na pierwszej naradzie Wykonawca ma obowiązek przedstawić:
     1. Harmonogram, który powinien wskazywać terminy realizacji zamówienia wynikające z umowy i OPZ oraz proponowane terminy:
        + przygotowania mapy do celów projektowych, inwentaryzacji oraz innych opracowań i dokumentów niezbędnych do opracowania koncepcji,
        + ukończenia koncepcji,
        + wystąpień o warunki techniczne, wytyczne i inne dokumenty stanowiące podstawę do projektowania, które pozwolą na zachowanie terminów zawartych w umowie – ten punkt harmonogramu powinien zawierać listę wszystkich instytucji, do których Wykonawca musi wystąpić w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
        + wystąpień o zgody, pozwolenia, uzgodnienia, które pozwolą na zachowanie terminów zawartych w umowie - ten punkt harmonogramu powinien zawierać listę wszystkich instytucji, do których Wykonawca musi wystąpić w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ustalając terminy powinien przewidzieć czas na wprowadzenie ewentualnych poprawek wynikających z uwag Zamawiającego,
        + uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
        + inne terminy istotne z punktu widzenia Wykonawcy,

Terminy harmonogramu przedstawionego przez Wykonawcę muszą być zgodne z umową. Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

* + 1. Własną dokumentację fotograficzną, wyniki analizy dokumentów formalno-prawnych oraz innych materiałów.
    2. Wskazania potencjałów i określenie miejsc ewentualnych kolizji i zagrożeń dla wykonania przedmiotu umowy.
  1. Na kolejnych naradach Wykonawca ma obowiązek:
     1. Przedstawić postęp prac oraz materiał do dyskusji w formie prezentacji lub innej formie adekwatnej do zakresu tematycznego narady.
     2. Udzielać wyjaśnień i odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości Zamawiającego.
  2. Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół z ustaleń narady koordynacyjnej. Protokół powinien zawierać listę obecności, streszczenie poruszanych tematów i podjętych na naradzie decyzji.

# KONTROLA KOSZTÓW INWESTYCJI

* 1. Wraz z koncepcją Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji oszacowanie kosztów inwestycji, wynikających z przyjętych w koncepcji rozwiązań. Można je wykonać metodą wskaźnikową na podstawie informacji rynkowych oraz biuletynów cen obiektów budowlanych. Ceny jednostkowe należy przyjąć na podstawie biuletynów cen robót budowlano- inwestycyjnych.
  2. Wraz z projektem budowlanym Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji uszczegółowione oszacowanie kosztów inwestycji, wynikające z przyjętych w projekcie rozwiązań i materiałów. Przedmiar i kosztorys inwestorski powinny być przygotowane przez osoby mające doświadczenie w przygotowywaniu tych dokumentów wraz z autorem Projektu. Współautorstwo Projektanta powyższych dokumentów powinno być poświadczone podpisaniem dokumentów.
  3. W projekcie wykonawczym zostaną zawarte wszelkie informacje na temat szacunkowych kosztów eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń oraz całości obiektu, szacunkowych kosztów ich utrzymania w ciągu roku, wytyczne odnośnie przeglądów, wykaz części podlegających wymianie w trakcie eksploatacji wraz z oszacowaniem kosztów wymian.

## SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

## Etap I

1. Inwentaryzacja zieleni oraz uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów (fakultatywnie)
2. Inwentaryzacja stanu istniejącego obszaru objętego inwestycją z uwzględnieniem obiektów przeznaczonych do rozbiórki lub przeniesienia w inną lokalizację.
3. Mapa do celów projektowych – jeśli jest wymagana
4. Dokumentacja geotechniczna lub geologiczno-inżynierska w razie potrzeby wraz z niezbędnymi badaniami
5. Inwentaryzacja budynku nr 6 Szkoły Podstawowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Ekspertyza techniczna budynku nr 6 w zakresie przedmiotowej przebudowy.

## Etap II

1. Koncepcja projektowa zawierającej wszystkie elementy mające istotny wpływ na kształt projektu, w tym np. na rozwiązania dotyczące dostępności, ochrony p.poż oraz wstępne założenia instalacyjne.

Koncepcja musi zawierać plan zagospodarowania terenu, rzuty wszystkich kondygnacji objętych opracowaniem, rzut dachu, min. 2 charakterystyczne przekroje, elewacje budynku. Koncepcja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

## Etap III

1. Uzyskanie wszelkich, wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacji i zakończenia inwestycji, decyzji i pozwoleń wymaganych prawem wraz z wykonaniem opracowań, operatów itp. niezbędnych do ich uzyskania.
2. Projekt budowlany - w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę – wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz opracowanie wniosku, wraz z materiałami wymaganymi prawem, zezwalającego na realizację robót. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży skutecznie do właściwego organu ww. wniosek (zgłoszenie / pozwolenie na budowę) **i uzyska pozytywną decyzję.**

## Etap IV

1. Projekt budowlany techniczny

## Etap V

1. Projekt wykonawczy wykonany przez autorów projektu budowlanego – wielobranżowy w tym architektury i wyposażenia wnętrz. Projekt wykonawczy powinien zawierać wszelkie szczegóły montażowe. Należy w nim zawrzeć wszelkie informacje na temat szacunkowych kosztów eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń oraz całości obiektu, szacunkowych kosztów ich utrzymania w ciągu roku, wytyczne odnośnie przeglądów, wykaz części podlegających wymianie w trakcie eksploatacji.
2. Projekt wnętrz zawierać powinien:
   * + projekt lekkiej zabudowy,
     + projekt kolorystyki i rozwiązań materiałowych w zakresie wykończenia wnętrz wraz z rozwiązaniami detali,
     + projekt mebli wbudowanych,
     + projekt wyposażenia ruchomego,
     + projekt systemu identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem oznaczeń tyflograficznych,
     + projekt innych elementów niewymienionych wyżej, a które wynikają z pozostałych opracowań
3. Wizualizacje – 4 ujęcia uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektowania.
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) wykonana przez autorów projektu budowlanego. Specyfikacja powinna zawierać zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu jakości wykonania robót, jakości i właściwości materiałów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
5. Przedmiar robót.
6. Kosztorys inwestorski.
7. Przedmiary dla celów przetargowych na podstawie projektów wykonawczych
8. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Dodatkowo:

1. Projekt zieleni zawierający gospodarkę drzewostanem, nasadzenia zieleni i zalecenia pielęgnacyjne dla istniejącej i projektowanej zieleni.

## Etap VI

1. Nadzór autorski

Ponadto:

* 1. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w tym prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego do opracowania i przerabiania dokumentacji oraz możliwości wykorzystania opracowań do publikacji i powielania.
  2. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
  3. Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikających z nich zmian projektu w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót objętych projektem.
  4. Udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego.
  5. Dokumentem potwierdzającym odbiór prac projektowych w zakresie poszczególnych etapów będzie podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. W tym celu odpowiednie dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym terminie, z uwzględnieniem 7 dni na sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiającego. Do protokołu zdawczo-odbiorczego projektant załączy oświadczenie o kompletności opracowania oraz jego zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

# FORMA DOKUMENTACJI

* 1. Koncepcję należy przekazać Zamawiającemu w formie elektronicznej:

1. rysunki w postaci edytowalnej z rozszerzeniem dwg i pdf,
2. opis w postaci edytowalnej z rozszerzeniem odt lub docx i pdf,
3. zestawienie tabelaryczne w postaci edytowalnej jako plik z rozszerzeniem ods lub xlsx i pdf, Zamawiający dopuszcza przekazanie koncepcji drogą elektroniczną.
   1. Dokumentacje należy przekazać Zamawiającemu:
4. w wersji papierowej w ilości:
   1. projekt budowlany:
      * projekt zagospodarowania terenu – wszystkie branże oprawione razem

- 5 egz.,

* + - projekt architektoniczno-budowlany – wszystkie branże oprawione razem

- 5 egz.,

* + - projekt techniczny – każda branża oprawiona osobno oraz opis tomów

- 5 egz.,

* + - opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty o których mowa w §5 ust. 1 p.4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020, poz. 1609 z późn. zm.) - wszystkie dokumenty oprawione we wspólną teczkę opatrzone spisem dokumentów – 5 egz. w tym 1 zawierający oryginały,
  1. projekt wykonawczy – każda branża oprawiona osobno oraz opis tomów – 3 egz.,
  2. przedmiary robót – wszystkie branże oprawione razem – 3 egz.,
  3. kosztorysy inwestorskie – wszystkie branże oprawione razem; na stronie tytułowej należy podać wartości kosztorysowe każdej branży oraz wartość wszystkich robót w sumie netto i brutto – 3 egz.,
  4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)

– wszystkie branże oprawione razem – 3 egz.,

* 1. wizualizacje – wydruk na formacie A3 – 3 egz.

Dokumentację w wersji papierowej należy złożyć w formie oprawionych wydruków w formacie A4.

Dokumentacja w wersji papierowej powinna być czytelna, wykonana z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD oraz na urządzeniu przenośnym zawierającym pamięć typu flash wyposażonym w wyjście typu USB w postaci:

* plików tekstowych w formatach odpowiednio pdf, docx, odt,
* plików graficznych: zapis w wersji oryginalnej (jak została wykonana przez Wykonawcę) z rozszerzeniem dwg i pdf,
* wizualizacja w formacie jpg w 2 rozdzielczościach ustalonych z Zamawiającym w trakcie projektowania,
* oszacowanie kosztów projektu budowlanego jako plik z rozszerzeniem ods lub xlsx i pdf,
* kosztorysy i przedmiary – pliki ath i pdf,
* skany zatwierdzonej dokumentacji w formacie pdf ( w osobnym skanie dokumenty zawierające dane osobowe takie jak np. kopie uprawnień projektantów i wpisów do izb).
  1. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zachowana kolejność stron oraz wszystkie załączniki, opnie, sprawdzenia, uzgodnienia, które wchodzą w jej skład.
  2. Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawierać będzie ona wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i inne dokumenty w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu umowy jak również oświadczenie projektantów i sprawdzających wszystkich specjalności w powyższym zakresie.

# WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Termin zakończenia prac związanych z opracowaniem dokumentacji tj. etapy I - V wyznacza się do 120 dni od dnia podpisania umowy, a dla Etapu VI od dnia przekazania placu budowy do dnia zakończenia robót budowlanych, lecz nie dłużej niż do 10.12.2029 r.;

1. Okres gwarancji oraz rękojmi za wady ukryte projektu budowlanego i projektu wykonawczego obejmuje okres trwania robót budowlanych prowadzonych na podstawie przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz okres 5 lat od zakończenia inwestycji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową lub techniczną wykonanej dokumentacji, a także za usunięcie tych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym

# XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik 1 – „Koncepcja architektoniczna rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Szczęsnem, gm. Purda” z marca 2023 r. autorstwa AM Architekci arch. Agaty Katuszonek ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 lok. 15, 10-457 Olsztyn.