PROTOKÓŁ Nr 21/2016

Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - odbytej w dniu 30 maja 2016 roku.

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie informacji dotyczących przetargów na inwestycje w tym stanu

 zaawansowania inwestycji, wykonywanych przetargów, zabezpieczenia finansowego.

4. Sprawy bieżące Rady i Komisji.

5. Sprawy różne.

Ad.1.

- p. W. Łukasiewicz – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 21 posiedzenia Komisji.

Ad.2.

- p. Przew. Komisji – przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji.

Za - 5, p – 0, w - 0

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 3.

- p. D. Albiniak – Kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy – przedstawiła informacje dotyczące przetargów na inwestycje (materiały w załączeniu do protokołu)

**Analiza tzw. „niewygasów”** zgodnie z Uchwałą Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

- budowa drogi w miejscowości Janów – na dzień 30 maja 2016r. budowa drogi w miejscowości Janów (projekt) nie została zrealizowana z powodu problemów z dokumentami geodezyjnymi w Starostwie. Przewidywany czas realizacji projektu – połowa czerwca, później ogłosimy przetarg. Umowa była zawarta do 31 maja, ale aneksem została przedłużona.

- p. J. Jeżmański- podnosi, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinnyśmy zrealizować tą inwestycję do 30 czerwca

- p. D. Albiniak – wyjaśnia, że mówimy tu tylko o projekcie, a nie o budowie całej drogi.

- p. J. Jeżmański – zapytuje, czy na przyszłość można w dziale, rozdziale doprecyzowywać nazwę inwestycji – budowa, projekt.

- p. D. Rogala – proponuje, aby na to pytanie odpowiedziała p. Skarbnik, czy RIO nie ma zastrzeżeń do takiego nazewnictwa.

- p. D. Albiniak – każda budowa powinna być poprzedzona projektem, być może RIO narzuca takie nazewnictwo.

- budowa drogi w miejscowości Kłonowiec Koracz – projekt zrealizowany, zezwolenie na budowę wydane

- p. S. Piwoński – składa wniosek – wyjaśnić zakres wykorzystania środków w kwocie 20 tys. zł na wykonane projekty z uwzględnieniem wskazanych kierunków i odcinków dróg przez radnego i Komisję Finansów (sprawdzić z protokołem z posiedzenia Komisji), czy wykonano projekty na wskazane odcinki dróg, a jeśli nie to wyjaśnić powody zmian.

- budowa ul. Spornej w Makowie – dokumentacja wykonana, decyzja pozwolenia na budowę otrzymana.

- budowa ul. Granicznej w Makowie – dokumentacja wykonana, oczekujemy wydania decyzji pozwolenia na budowę.

- budowa ul. Matejki w Skaryszewie – dokumentacja wykonana.

- budowa ul. Szkolnej w Skaryszewie – dokumentacja wykonana, uzyskane zgłoszenie na budowę.

- budowa ul. Targowej w Skaryszewie – dokumentacja wykonana.

- przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Armii Krajowej w Makowcu – dokumentacja wykonana.

- rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej – projekt wykonany, otrzymano zezwolenie na budowę.

- p. D. Rogala – składa wniosek o informację o możliwości pozyskania środków z LGD Wspólny Trakt dla Gminy Skaryszew w 2016 roku.

- budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym – projekt budowy zrealizowany.

- rozbudowa budynku PSP i budowa Sali gimnastycznej w Odechowie – projekt, dokumentacja wykonana.

- zakup zabawek na plac zabaw w PSP w Odechowie Filia w Wólce Twarogowej – cel zrealizowany.

- budowa i rozbudowa oświetlenia w mieście i gminie:

* Makowiec, ul. Armii Krajowej – projekt wykonany,
* Anielin – projekt wykonany,
* Skaryszew, ul. Słowackiego – dokonano zmiany koncepcji realizacji celu i wydłużono czas realizacji projektu na miesiąc październik,
* Skaryszew, ul. Złota – projekt wykonano,
* Huta Skaryszewska – inwestycja została wykonana.

- budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie – rozwiązano umowę z wykonawcą projektu, który z powodów osobistych opóźniał się z wykonaniem. Przygotował 3 koncepcje, za które zapłaciliśmy 7 tys. zł.

**Analiza realizacji budżetu 2016**

Inwestycje drogowe:

- projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733 w miejscowości Kobylany – 3 umowy na projekt: przebudowy drogi, budowy chodnika i przebudowy mostu.

- budowa drogi dojazdowej do miejsc postojowych przy targowisku w Skaryszewie – umowa na projekt zjazdu z drogi powiatowej, zapytanie ofertowe na dalszą drogę wewnętrzną.

- budowa drogi w miejscowości Maków Nowy – umowa na projekt.

- budowa drogi w miejscowości Janów – umowa na projekt nie zrealizowana na dzień 30.05.2016r., przewidywany czas realizacji projektu – połowa czerwca, później ogłosimy przetarg.

- budowa miejsc postojowych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie – umowa na projekt.

Wniosek: Według oceny Komisji podjęta uchwała dotycząca budowy miejsc parkingowych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie zawierała w swojej treści kompleksową i finalną realizację wskazanego celu, a nie tylko wykonanie projektu, i tak postrzegając realizację tego celu Komisja wnioskuje do Rady Gminy o ewentualne dofinansowanie brakujących środków i do p. Burmistrza o wskazanie źródła finansowania powyższego celu.

Za - 5, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

- budowa ul. Akacjowej w Skaryszewie – zrobiony uproszczony projekt, firmy mają czas składaniowy do 6 czerwca.

- budowa ul. Młynarskiej w Skaryszewie – czekamy na rozstrzygnięcie z PROW.

- budowa ul. Spornej w Makowie – w dniu dzisiejszym podpisujemy umowę na wykonanie.

- budowa ul. Granicznej w Makowie – przetarg rozstrzygnięty.

- budowa ul. Matejki w Skaryszewie – dokumentacja wykonana, p. Burmistrz będzie wnioskował, aby tą drogę zrobić w 2017 roku.

- budowa ul. Złotej w Skaryszewie – umowa na projekt.

- przebudowa dróg przez wieś Kłonowiec Koracz – przetarg rozstrzygnięty (Budro-most).

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- podpisano umowy na projekty na następujące odcinki oświetlenia:

* Ul. Kalinowa oraz Prusa wraz z pętlą autobusową ,
* Ul. Targowa w Skaryszewie,
* Ul. Bogusławska w Skaryszewie,
* Ul. Bez nazwy na wprost ul. Cichej w Skaryszewie,
* Ul. Asnyka w Skaryszewie,
* Ul. Modrzewiowa w Skaryszewie,
* Kobylany,
* Sołtyków ul. Ks. Popisa,
* Sołtyków ul. Główna,
* Chomentów Puszcz ul. Główna,
* Gębarzów Kolonia.

- budowa oświetlenia w ul. Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew) – umowa na projekt,

- budowa oświetlenia w miejscowości Anielin i Makowiec ul. Armii Krajowej – złożone wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

**Inwestycje ujęte w 2016 roku**

- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Sołtyków, ul. Piaskowa, etap II – zrealizowane,

- wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości makowiec (przy ul. Makowskiej) – zrealizowane.

Wniosek: Komisja Finansów wyraża głębokie ubolewanie, iż mimo wcześniejszych uzgodnień co do sposobu i trybu finansowania inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Skaryszew oraz negatywnej oceny dotychczasowych niejasnych form współfinansowania tych celów wykonano w tym czasie budowy nitki głównej oraz przyłączy wodociągowych na terenie miejscowości Sołtyków i Makowiec na starych zasadach. W związku z tym Komisja zwraca się o wyjaśnienie powyższej sytuacji.

Za – 5, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

- budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany – etap realizacji budowy,

- rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci – projekt przygotowany, mamy zezwolenie na budowę, oczekujemy możliwości dofinansowania na realizację celu,

- budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie – etap rozstrzygania przetargu na projekt,

- remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach – przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięty w 2015 roku, prace rozpoczną się na przełomie miesiąca maj/czerwiec 2016r.

- budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie – rozwiązano umowę z wykonawcą projektu. Nie dostaliśmy żadnego odszkodowania. Dogadaliśmy się z wykonawcą i zapłaciliśmy mu za wykonaną pracę 7 tys. zł. Wykonawca przygotował 3 wersje koncepcji jak mógłby wyglądać ten budynek. Według tych koncepcji koszt tej inwestycji to ok. 16 mln zł.

- p. D. Rogala – proponuje, aby wybudować 3 oddzielne budynki na wzór remizy w Kobylanach. Każdy spełniałby inną funkcję, poza tym kosztowałoby to ok. 3 mln. zł.

Ad. Sprawy różne

Wniosek: Komisja Finansów w punkcie sprawy różne podejmowała problem kolejnych nierzetelnych materiałów prasowych zawartych w Echu Dnia z dnia 27 maja 2016r. oczekując wyjaśnień osoby odpowiedzialnej za akceptację treści publikacji – dotyczy informacji na temat Społecznej Rady Kultury.

- p. Przew. Komisji - przeczytał pismo Pani Dyrektor Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie z prośbą o wsparcie finansowe organizacji Obchodów Dnia Patrona Przedszkola oraz Powiatowego Konkursu Literackiego.

Komisja pozytywnie opiniuje zasponsorowanie dmuchanego zamku i zjeżdżalni do kwoty 1 000 zł.

Za – 5, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

- W odniesieniu do pism gmin Lipsko i Załuski dot. podziału statystycznego województwa mazowieckiego decyzję wraz z opinią przekazujemy do analizy i zapoznania się Radę Miejską w Skaryszewie.

Za – 5, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Komisja opiniuje pozytywnie apel Rady Miejskiej w Iłży w sprawie ujęcia w krajowych dokumentach realizacji budowy linii kolejowej Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski.

Komisja wnosi zapytanie na podstawie czego została podjęta decyzja o wyborze ofert na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Skaryszew do roku 2025 i z jakich środków zostało to sfinansowane.

Na tym zakończono 21 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji:

Wioleta Mazur Waldemar Łukasiewicz