## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY | [5 empty] | Formularz Nr 2
PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KŁONOWIEC KORACZ
Lp. | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. | Cena jedn. (zł) | Cena ofertowa (zł)
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 45100000-8
1 | UST D-01.01.01 | Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza 0,785+0,568 | km | 1.353
2 | UST D-01.02.01 | usunięcie karp | szt. | 4
3 | UST D-01.02.02 | usuniecie warstwy humusu gr. śr. 30cm z wywiezieniem do 2 km 785*1*0,3+543*1*0,3 | m3 | 398.4
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45110000-1
4 | UST D-01.02.04 | rozebranie podbudów z kruszywa gr 5cm z odwiezieniem do 5 km 785*3+543*3 | m2 | 3984
5 | UST D-01.02.04 | mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego | m | 5
III ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0
6 | UST D-02.01.01 | Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcje z wywiezieniem urobku do 5km (wg tabeli robót ziemnych) 776,72-235,5-785*3*0,05 + 771,08-162,9-1629*0,05 | m3 | 950.2
7 | UST D-02.01.01 | Wykopy ręczne związane z ułożeniem rur ochronnych z wywiezieniem urobku do 5km 286*0,5*0,3+253*0,5*0,3 | m3 | 80.85
8 | UST D-02.03.01 | Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli robót ziemnych) 80,06+0,4*235,5+7,94+0,4*162,9 | m3 | 247.36
IV PODBUDOWA - 45233220-7, 45233200-1
9 | UST D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszcznie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych | m2 | 8766.6
10 | UST D-04.02.02 | Warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 10cm pod: jezdnie KR1 - 3670+(1630*0,42)+2185+(1100*0,42) | m2 | 7001.6
11 | UST D-04.04.02 | Warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubości 20cm pod: jezdnie KR1 - 3670+(1630*0,12)+2185+(1100*0,12) | m2 | 6182.6
12 | UST D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m2 pod: jezdnie KR1 - 3670+(1630*0,12)+2185+(1100*0,12) | m2 | 6182.6
V NAWIERZCHNIE - 45233220-7, 45233200-1
13 | UST D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla KR1-2 grubości 4cm pod: jezdnie KR1 - 3670+(1630*0,06)+2185+(1100*0,06) | m2 | 6018.8
14 | UST D-04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1-0,3kg/m2 pod: jezdnie KR1 - 3670+(1630*0,06)+2185+(1100*0,06) | m2 | 6018.8
15 | UST D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70W dla KR1-2 grubości 4cm: jezdnie KR1 - 3670+2185 | m2 | 5855
16 | UST D-06.03.01a | Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 15cm 1210+555 | m2 | 1765
VI ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE 45232300-5, 45232100-3 45232310-8, 45232000-2
17 | UST D- 03.02.01a | ułożenie rur ochronnych A110PS na kable teletechniczne - komplet 286+253 | m | 539
VIII STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - 45233290-8
18 | UST D- 07.02.01 | słupki do znaków D60 | szt. | 12
19 | UST D- 07.02.01 | Znak prostokątny MAŁY | szt. | 5
20 | UST D- 07.02.01 | Tabliczki | szt. | 1
21 | UST D- 07.02.01 | Tablice ograniczenia skrajni U-9 | szt. | 4
22 | UST D- 07.02.01 | Tablice informacyjna D-42/43 | szt. | 4
23 | UST D- 07.02.01 | Znak trójkątny ŚREDNI | szt. | 2
24 | UST D- 07.02.01 | montaż barier U-1c | m | 12
Słownie: |  |  |  | suma:
vat(23%):
brutto: