załącznik nr  9

do Zarządzenia Nr 26/2013

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | OKRES REALIZACJI | W Y D A T K I |  | DOTYCHCZASOWE WYKONANIE - ŁĄCZNIE DO 2012 ROKU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŁĄCZNE NAKŁADY | WYKON. na 31.12.2012 |  | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2012 ROKU (w %) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | „Pomocna dłoń plus” -poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – EFS PO KL Wartość projektu jest ustalana rokrocznie i przyznawana przez Starostwo Koszalińskie stąd nakłady są kwotą szacunkową . | 853 | 2008-2013 | 1080227,00 | 160 031,00 | 972 952,00 | 90,1 % |
| 2 | „Promocja twórczości lokalnej – Legendy Bobolickie”- ŚGD Leader+ PROW | 630 | 2012 | 24 165,00 | 22 691,64 | 22 691,64 | 100% |
| 3 | „Przedszkole bliżej dziecka”- upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Bobolice – EFS PO KL | 853 | 2009-2012 | 404 330,00 | 64 255,47 | 399 402,21 | 100% |
| 4 | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kłanino – PROW „Rozwój tożsamości społeczno-kulturalnej mieszkańców miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej” | 926 | 2010 - 2012 | 279 710 | 0,00 | 19 561,95 | 7% |
| 5 | Remont budynku MGOK w Bobolicach | 921 | 2011-2013 | 270000,00 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Sieć wodociągowa na odcinku miejscowości Bożniewice-Wojęcino- PROW Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej | 400 | 2011-2013 | 277 650,00 | 277 675,37 | 277 675,37 | 100% |
| 7 | Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną – SGD PROW | 630 | 2011-2013 | 500000,00 | 18 470,91 | 18 955,39 | 3,8% |
| 8 | Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw Wartość projektu: 84 275,37 zł. | 630 | 2011-2013 | 85000,00 | 121,12 | 121,12 | 0,1% |
| 9 | I Bobolicki Rajd NORDIC WALKING -ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI NA DRODZE DO TU I TERAZ - PROW |  | 2012-2013 | 13 646,36 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Urząd Miejski. Trwałość projektu i audyt Wartość projektu 816 130,02 zł. | 700 | 2009-2010 2011-2016 | 826.300,00 45000,00 | 817.796,48 1 772,70 | 820 373,48 6 138,10 | 100% 13,6% |
| 11 | Śladami przeszłości na drodze do Tu i Teraz –oznakowanie i wytyczenie miejskiego szlaku - PROW |  | 2012-2013 | 36 654 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | PIERWSZE WSPARCIE NA STARCIE - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów i uczennic z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Bobolice i rozszerzenie umiejętności u uczniów uzdolnionych - EFS PO KL | 853 | 2011-2012 | 192 825,45 | 74 355,03 | 169 000,39 | 100% |
| 13 | Sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Cybulino z włączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gozd- gmina Bobolice |  | 2011-2013 | 1 957 397,75 | 501,30 | 501,30 | 0% |
| 14 | Zakup ciągnika wraz z osprzętem formie leasingu operacyjnego | 600 | 2011-2014 | 428040,00 wydatki w sprawozdaniach ujmowane są jako kredyt | 86 379,06 | 224 540,70 | 52,5% |
| 15 | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice –Cegielnia |  | 2012-2014 | 336 180,56 | 0 | 0 | 0% |