# Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr  97/2026 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 lipca 2026 roku

# Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Środa Wielkopolska na 2027 rok

- Ogłoszenie naboru	31 lipca 2026 roku

- Nabór projektów	od 10 sierpnia do 4 września 2026 roku

- Ocena formalno-merytoryczna i prawna projektów	od 7 do 15 września 2026 roku

- Publikacja wstępnej listy projektów	15 września 2026 roku

- Przyjmowanie odwołań	od 15 września do 22 września 2026 roku

- Weryfikacja i przekazanie Burmistrzowi odwołań	do 24 września 2026 roku

- Decyzja Burmistrza dot. odwołań	25 września 2026 roku

- Ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania
i rozpoczęcie akcji informacyjnej	28 września 2026  roku

- Głosowanie	od 29 września do 8 października 2026 roku

- Ogłoszenie wstępnych wyników	9 października 2026 roku

- Ogłoszenie ostatecznych wyników	do 12 października 2026 roku