|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Termin realizacji |
| 1. | Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pruszcz na lata 2023-2030 | Czerwiec 2022 |
| 2. | Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania Strategii | Lipiec 2022 |
| 3. | Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie wraz z konsultacjami społecznymi dot. kierunków rozwoju i potrzeb mieszkańców gminy, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych | III/IV kwartał 2022 |
| 4. | Opracowanie projektu Strategii | IV kwartał 2022/ I kwartał 2023 |
| 5. | Konsultacje społeczne projektu Strategii | I kwartał 2023 |
| 6. | Przesłanie projektu Strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju | I kwartał 2023 |
| 7. | Przygotowanie ostatecznej wersji projektu Strategii | II kwartał 2023 |
| 8. | Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii na środowisko, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wymaganego prawem uzgodnienia – jeśli wymagane | II/III kwartał 2023 |
| 9. | Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Pruszcz | II/III kwartał 2023 |
| 10. | Działania informacyjno-promocyjne | na każdym etapie |