Umowa nr ……/2025

zawarta w dniu  ……………… w Grójcu pomiędzy:

Gminą Grójec z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, NIP 797-20-11-265, REGON: 670223310, w imieniu której działa Pan Dariusz Gwiazda - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec z kontrasygnatą Skarbnika (głównego księgowego budżetu) Pani Marioli Komorowskiej,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a ………………………………,  zwanym dalej „Wykonawcą”

Została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych w ramach zadań funduszu sołeckiego w 2025 r. polegających na „Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego w 2025r.”   w sołectwach: Częstoniew, Krobów – Szymanówek, Mirowice Wieś, Piekiełko, Wólka Turowska, Zalesie, Zakrzewska Wola

2. Roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z:

  - aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi,  sztuką budowlaną oraz wymaganiami Zamawiającego wg poniższego zakresu:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- Tłuczniowanie:

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm i z zamiałowaniem miałem kamiennym – grubość warstwy 15 cm

Żwirowanie:

Warstwa górna podbudowy ze żwiru, 8-32 – grubość warstwy 15 cm

Powyższe prace przeprowadzane za pomocą koparko-ładowarek, równiarki wraz z uwałowaniem walcem.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na  dzień ……………… .

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany  w terminie 6 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy, co oznacza, że termin zakończenia robót ustala się na dzień: ……………………

3.  Termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony nie  później niż w ciągu  14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót.

§ 3

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zamówieniem, oraz wymogami sztuki budowlanej, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić na swój koszt inspektora nadzoru.

- W przypadku zmiany inspektora nadzoru Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót w ciągu 5 dni  od zawarcia umowy (lub w terminie uzgodnionym z Wykonawcą) w rozmiarach i stanie umożliwiającym wykonawstwo robót oraz udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przekazanego terenu, mających wpływ na prawidłowe prowadzenie zleconych robót.

- Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych robót przed dostępem osób postronnych i oznaczy go zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów, maszyn i urządzeń („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę).

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy  Prawo Budowlane oraz posiadających atesty, przy przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w tym również inspektora nadzoru, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, Wykonawca  zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Koszt powyższego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie robót budowlanych.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia wszystkich formalności związanych z  przedmiotem umowy  oraz ponieść wszelkie koszty z nimi związane.

- Wykonawca odpowiada za teren budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru technicznego robót.

- Wykonawca na swój koszt zorganizuje ruch samochodowy i pieszy, zapewni niezbędne dojścia do gospodarstw i posesji.

- Wykonawca poniesie koszty związane z odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem ruchu zastępczego oraz opłaty związane z usuwaniem kolizji.

- Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót, które nie wynikają z zakresu robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót osobom trzecim.

§ 7

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i organizację wszelkich działań na terenie robót budowlanych.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i zobowiązuje się utrzymywać je przez cały okres realizacji umowy.

§ 8

- Wykonanie robót, będących przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Protokół, o których mowa w ust. 1 zostanie podpisany przez komisję powołaną do odbioru ze strony Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, po stronie Wykonawcy – kierownika robót lub inną upoważnioną osobę.

- Przedmiotem odbioru końcowego  przez zamawiającego będzie kompleksowo wykonany przedmiot umowy. Zgłoszenie o zakończeniu realizacji zadania winno być poprzedzone przekazaniem Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentów odbiorowych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie  takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- W przypadku odstąpienia od odbioru lub wystąpienia usterek po uprzednim usunięciu usterek jako datę realizacji umowy uważa się dzień podpisania protokołu ponownego odbioru. Usterki lub przyczynę odstąpienia od odbioru należy zamieścić w protokole odbioru.

§ 9

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren prowadzonych robót i teren po zapleczu robót poprzez pozostawienie go w stanie nie gorszym niż w chwili przejmowania go i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru oraz na własny koszt odtworzyć granice własności terenu.

§ 10

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

NETTO: ……………… (słownie: ………………………..).

podatek VAT:  …………….. (słownie: ……………………..).

BRUTTO:  …………………  (słownie: …………………………..).

W tym prace na poszczególnych sołectwach wg poniższych wartości:

Częstoniew

około……………..tłuczniowań/ żwirowań  (droga………) do wartości max………..

Miejsca napraw należy uzgodnić z Sołtysem, Panią/-em………………….. tel. ……………..

Krobów – Szymanówek

około……………..tłuczniowań/ żwirowań  (droga………) do wartości max………..

Miejsca napraw należy uzgodnić z Sołtysem, Panią/-em………………….. tel. ……………..

Mirowice Wieś

około……………..tłuczniowań/ żwirowań  (droga………) do wartości max………..

Miejsca napraw należy uzgodnić z Sołtysem, Panią/-em………………….. tel. ……………..

Piekiełko

około……………..tłuczniowań/ żwirowań  (droga………) do wartości max………..

Miejsca napraw należy uzgodnić z Sołtysem, Panią/-em………………….. tel. ……………..

Wólka Turowska

około……………..tłuczniowań/ żwirowań  (droga………) do wartości max………..

Miejsca napraw należy uzgodnić z Sołtysem, Panią/-em………………….. tel. ……………..

Zalesie

około……………..tłuczniowań/ żwirowań  (droga………) do wartości max………..

Miejsca napraw należy uzgodnić z Sołtysem, Panią/-em………………….. tel. ……………..

Zakrzewska Wola

około……………..tłuczniowań/ żwirowań  (droga………) do wartości max………..

Miejsca napraw należy uzgodnić z Sołtysem, Panią/-em………………….. tel. ……………..

- Cena jednostkowa wg ceny za 1 m2  podanej przez Zamawiającego:

Tłuczniowań wynosi……… netto tj. ……… zł brutto.

Żwirowań wynosi: ………. netto tj. ……… zł brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter rozliczenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy i składniki kosztów niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………..w  terminie do 30 dni od daty przedłożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Do faktury ma być załączony odpowiedni protokół, o którym mowa w § 8 ust. 1

- Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie niezapłacenie pełnej kwoty umownej w przypadku nie wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy lub w przypadku stwierdzenia usterek nie do usunięcia.

§ 11

Strony ustaliły następujące kary umowne:

- Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zakresu robót wg. § 1 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości:

  - 0,5% sumy wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przekazaniu przedmiotu odbioru,

  - 0,3% sumy wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady,

  - 10% wartości robót objętych umową za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

- Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający płaci odsetki ustawowe w wysokości ustalonej przez Min. Finansów ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszy Podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia określonego § 10 ust.1, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę.

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % w wartości wynagrodzenia określonego § 10 ust.1 za zawarcie każdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego,

- Za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego § 10 ust.1.

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu   karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego § 10 ust.1.

- Strony mogą odstąpić od naliczania kar, jeżeli  tak uzgodnią w trakcie realizacji umowy.

- Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo zdarzenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

- Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i użyte do ich wykonania materiały na okres 24 miesiące.

- Bieg gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty końcowego odbioru robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminów tam określonych.

- Wady przedmiotu umowy Wykonawca usunie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego lub w terminie z nim uzgodnionym.

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- jeżeli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji,

- jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót na okres przekraczający 7 dni,

- jeżeli zwłoka w zakończeniu robót przekroczy 7 dni,

- w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji robót i wyznaczenia stosownego terminu na zmianę sposobu realizacji umowy,

- Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1  z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót przerwanych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

§ 14

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz inne właściwe dla  przedmiotu  umowy.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Przewiduje się  zmiany postanowień zawartej umowy  (w formie aneksu),  dotyczące:

- zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

- wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają  wykonanie robót,

- gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,

- wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych.

§ 16

Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana przedstawić argumenty uzasadniające zmianę. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy o wykonanie przedmiotu umowy, strony zobowiązane są wyjaśnić na drodze polubownego rozstrzygnięcia, z wyczerpaniem postępowania reklamacyjnego, a w ostateczności na drodze postępowania sądowego. W sprawach spornych właściwy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA